## Ф2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
|  |  |  | за | 2023 |  | год
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ремонтно-строительное проедприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 30.10.2023 г. № ДПР-ТД-420/23
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн.рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года , млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2023 года |  |  |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План |  | Факт |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 58.416 | 198.2602 | нд | 17.753 | 16.342 | 180.5072 | 16.539 | 183.3552 | 41.278 | 96.7585 | -24.936 | 83.7487 | 24.936 | -83.7427 | 150.7709 | -45.6724 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 9.686 | 149.5302 | нд | 17.508 | 2.95 | 132.0222 | 2.95 | 134.6252 | 27.04 | 64.2355 | -24.09 | 67.7867 | 24.09 | -67.7807 | 816.6102 | -50.3477 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 48.73 | 48.73 | нд | 0.245 | 13.392 | 48.485 | 13.589 | 48.73 | 14.238 | 32.523 | -0.846 | 15.962 | 0.846 | -15.962 | 6.2256 | -32.756 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 9.686 | 149.5302 | 0 | 17.508 | 2.95 | 132.0222 | 2.95 | 134.6252 | 27.04 | 64.2355 | -24.09 | 67.7867 | 24.09 | -67.7807 | 816.6102 | -50.3477 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 139.8442 | нд | 17.508 | 0 | 122.3362 | 0 | 124.9392 | 22.136 | 52.2624 | -22.136 | 70.0738 | 22.136 | -70.0678 | 100 | -56.0815 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | L_M_N1.1.1.1.1-84 | 0 | 0.18616 | нд | нд | 0 | 0.18616 | 0 | 0.1802 | 6.434 | 18.3021 | -6.434 | -18.116 | 6.434 | 18.1219 | 100 | 10056.7934 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1404 до КТП-1х160 д.Богородское | L_C2.25.2021 | нд | 0.000458 | нд | нд | 0 | 0.000458 | 0 | 0.000458 | 0.153 | 1.0513 | -0.153 | -1.0508 | 0.153 | 1.0508 | 100 | 229437.7118 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-18 до КТП-1х250 д.Богородское | L_C2.28.2021 | нд | 0.000458 | нд | нд | 0 | 0.000458 | 0 | 0.000458 | 0.233 | 1.7727 | -0.233 | -1.7722 | 0.233 | 1.7722 | 100 | 386948.4825 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 д.Семенково | L_C2.31.2021 | нд | 0.000458 | нд | нд | 0 | 0.000458 | 0 | 0.000458 | 0.532 | 0.99308 | -0.532 | -0.99263 | 0.532 | 0.99263 | 100 | 216730.3952 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ д.Семенково | L_C2.32.2021 | нд | 0.000458 | нд | нд | 0 | 0.000458 | 0 | 0.000458 | 1.056 | 1.8059 | -1.056 | -1.8054 | 1.056 | 1.8054 | 100 | 394202.1288 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от ф.5 с РП-13 до КТП-1х400 д.Семенково | L_C2.33.2021 | нд | 0.000458 | нд | нд | 0 | 0.000458 | 0 | 0.000458 | 0.209 | 1.3671 | -0.209 | -1.3666 | 0.209 | 1.3666 | 100 | 298384.8384 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до жилых домов д.Семенково | L_C2.34.2021 | нд | 0.000458 | нд | нд | 0 | 0.000458 | 0 | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0.000458 | 0 | -0.000458 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от УЗТП-7 до жилого дома Слюсаренко д.Сенькино-Секерино | L_C2.57.2021 | нд | 0.000458 | нд | нд | 0 | 0.000458 | 0 | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0.000458 | 0 | -0.000458 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-04кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.87.2022 | нд | 0.001832 | нд | нд | 0 | 0.001832 | 0 | 0.001832 | 0.869 | 3.2468 | -0.869 | -3.245 | 0.869 | 3.245 | 100 | 177129.0267 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Кулишевской ЕД д.Яковлево | M_C2.99.2022 | нд | 0.000458 | нд | нд | 0 | 0.000458 | 0 | 0.000458 | 0.053 | 0.26689 | -0.053 | -0.26643 | 0.053 | 0.26643 | 100 | 58172.5109 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.16 с РП-5 до КТП-2х400 СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.114.2023 | нд | 0.00596 | нд | нд | 0 | 0.00596 | 0 | 0.00596 | 0.183 | 0.64806 | -0.183 | -0.6421 | 0.183 | 0.6421 | 100 | 10773.4971 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.115.2023 | нд | 0.00596 | нд | нд | 0 | 0.00596 | 0 | 0.00596 | 1.279 | 2.0716 | -1.279 | -2.0656 | 1.279 | 2.0656 | 100 | 34658.5173 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-2х400 СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.116.2023 | нд | 0.00596 | нд | нд | 0 | 0.00596 | 0 | 0.00596 | 0 | 0 | 0 | 0.00596 | 0 | -0.00596 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-2х400 до жилых домов СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.117.2023 | нд | 0.00596 | нд | нд | 0 | 0.00596 | 0 | 0.00596 | 0 | 0 | 0 | 0.00596 | 0 | -0.00596 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Монтаж узлов учета и средств защиты потребителям СНТ "Белые березки" д.Овечкино | N_C2.117.1.2023 | нд | 0.00596 | нд | нд | 0 | 0.00596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00596 | 0 | 0 | 100 | 100 | Инвестиционный проект снимается с ИПР, так как затраты, связанные с монтажом узлов учета на баланс АО "РСП" не принимаются, а списываются прямым расходом
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8 до КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.118.2023 | нд | 0.0044 | нд | нд | 0 | 0.0044 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0 | -0.0044 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.119.2023 | нд | 0.0044 | нд | нд | 0 | 0.0044 | 0 | 0.0044 | 1.333 | 2.139 | -1.333 | -2.1346 | 1.333 | 2.1346 | 100 | 48513.6675 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.120.2023 | нд | 0.0044 | нд | нд | 0 | 0.0044 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0 | -0.0044 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до жилых домов СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.121.2023 | нд | 0.0044 | нд | нд | 0 | 0.0044 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0 | -0.0044 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Монтаж узлов учета и средств защиты потребителям СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.121.1.2023 | нд | 0.0044 | нд | нд | 0 | 0.0044 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0 | -0.0044 | 100 | -100 | Инвестиционный проект снимается с ИПР, так как затраты, связанные с монтажом узлов учета на баланс АО "РСП" не принимаются, а списываются прямым расходом
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-554 до жилого дома Шмелевой МА д.Лукошкино | N_C2.122.2023 | нд | 0.01875 | нд | нд | 0 | 0.01875 | 0 | 0.01875 | 0.074 | 0.39993 | -0.074 | -0.38118 | 0.074 | 0.38118 | 100 | 2032.9491 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Монтаж узла учета и средств защиты жилого дома Шмелевой МА д.Лукошкино | N_C2.122.1.2023 | нд | 0.01875 | нд | нд | 0 | 0.01875 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0.01875 | 0 | -0.01875 | 100 | -100 | Инвестиционный проект снимается с ИПР, так как затраты, связанные с монтажом узлов учета на баланс АО "РСП" не принимаются, а списываются прямым расходом
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1163 до жилого дома Зелинского ДР д.Дешино | N_C2.123.2023 | нд | 0.00023 | нд | нд | 0 | 0.00023 | 0 | 0.00023 | 0.093 | 0.41453 | -0.093 | -0.4143 | 0.093 | 0.4143 | 100 | 180129.3087 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Монтаж узла учета и средств защиты жилого дома Зелинского ДР д.Дешино | N_C2.123.1.2023 | нд | 0.00023 | нд | нд | 0 | 0.00023 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0 | -0.00023 | 100 | -100 | Инвестиционный проект снимается с ИПР, так как затраты, связанные с монтажом узлов учета на баланс АО "РСП" не принимаются, а списываются прямым расходом
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1406 до жилого дома Богатской И.Н. с.Ознобишено | N_C2.124.2023 | нд | 0.0267 | нд | нд | 0 | 0.0267 | 0 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0 | -0.0267 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Монтаж узла учета и средств защиты жилого дома Богатской И.Н. с.Ознобишено | N_C2.124.1.2023 | нд | 0.0267 | нд | нд | 0 | 0.0267 | 0 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0 | -0.0267 | 100 | -100 | Инвестиционный проект снимается с ИПР, так как затраты, связанные с монтажом узлов учета на баланс АО "РСП" не принимаются, а списываются прямым расходом
1.1.1.1 | Монтаж узла учета и средств защиты гаража Постновой АК ГСПК "Темп" п.Ерино | N_C2.128.2.2023 | нд | 0.0375 | нд | нд | 0 | 0.0375 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | -0.0375 | 100 | -100 | Инвестиционный проект снимается с ИПР, так как затраты, связанные с монтажом узлов учета на баланс АО "РСП" не принимаются, а списываются прямым расходом
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 от КТП-1627 до потр., пр. 0,035 км., г. Москва, п. Рязановское, д. Мостовское | N_C2.205.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.056344 | -0.005 | -0.056344 | 0.005 | 0.056344 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 до границ земельного участка заявителя пр.0,116 км., г. Москва, п. Секерино | N_C2.206.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.4105 | -0.081 | -0.4105 | 0.081 | 0.4105 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1174 до потребителя, пр. 0,068 км., г. Москва, п. СНТ "Зайчик" | N_C2.207.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.17165 | -0.011 | -0.17165 | 0.011 | 0.17165 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-105.1 до потребителей, пр. 0,069 км., г. Москва, п. Вороновское, п. ЛМС, Приозерный | N_C2.208.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.36543 | -0.08 | -0.36543 | 0.08 | 0.36543 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-312 до потребителей, пр. 0,194 км., г. Москва, п. Краснопахорское, п. Минзаг | N_C2.209.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.531 | -0.118 | -0.531 | 0.118 | 0.531 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от КТП-316 до потребителя, пр. 0,035 км., г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, Секерино | N_C2.210.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.22603 | -0.035 | -0.22603 | 0.035 | 0.22603 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры б/н ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 до потребителя, пр. 0,013 км. Сальково | N_C2.211.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.14186 | -0.008 | -0.14186 | 0.008 | 0.14186 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-1272 до потребителя, пр. 0,038 км., г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Красное, Лесной | N_C2.212.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.22246 | -0.029 | -0.22246 | 0.029 | 0.22246 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | L_M1.1.1.2.1-10 | 0 | 0.10901 | 0 | 0 | 0 | 0.10901 | 0 | 0.10901 | 1.956 | 4.0785 | -1.956 | -3.9695 | 1.956 | 3.9695 | 100 | 3641.3861 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.с ф.7/ПС-773 до КТП-314 д.Терехово | N_C2.52.1.2023 | нд | 0.01167 | нд | нд | 0 | 0.01167 | 0 | 0.01167 | 0 | 0 | 0 | 0.01167 | 0 | -0.01167 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения складских помещений д.Терехово | N_C2.52.2.2023 | нд | 0.01167 | нд | нд | 0 | 0.01167 | 0 | 0.01167 | 0 | 0 | 0 | 0.01167 | 0 | -0.01167 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-314 до складских помещений д.Терехово | L_C2.52.2022 | нд | 0.01167 | нд | нд | 0 | 0.01167 | 0 | 0.01167 | 0.029 | 0.23024 | -0.029 | -0.21857 | 0.029 | 0.21857 | 100 | 1872.9011 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.2 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ | N_C2.202.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 1.7604 | -1.025 | -1.7604 | 1.025 | 1.7604 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.2 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | M_C2.105.2022 | нд | 0.025 | нд | нд | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0.725 | 1.3361 | -0.725 | -1.3111 | 0.725 | 1.3111 | 100 | 5244.405 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.2 с ПС-773 до строящегося КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | M_C2.106.2022 | нд | 0.025 | нд | нд | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0.169 | 0.61072 | -0.169 | -0.58572 | 0.169 | 0.58572 | 100 | 2342.8759 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до строительного вагона ИП Спичков АВ | M_C2.107.2022 | нд | 0.024 | нд | нд | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.008 | 0.14107 | -0.008 | -0.11707 | 0.008 | 0.11707 | 100 | 487.7899 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 139.549 | нд | 17.508 | 0 | 122.041 | 0 | 124.65 | 13.746 | 29.8818 | -13.746 | 92.1592 | 13.746 | -92.1592 | 100 | -73.9344 | нд
1.1.1.3 | Строительство 10 КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до пож.депо п.Воскресенское. Протяженность по трассе 0,480 км. | L_C2.9.2021 | нд | 9.137 | нд | нд | 0 | 9.137 | 0 | 9.137 | 0.294 | 2.644 | -0.294 | 6.493 | 0.294 | -6.493 | 100 | -71.0627 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино, очистные сооружения "Кокошкино". Трансформаторная мощность 2,500 МВА. | J_C2.2.201.2019 | нд | 8.356 | нд | 7.933 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0.779 | 1.728 | -0.779 | -1.305 | 0.779 | 1.305 | 100 | 308.5106 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Коммунарка. Протяженность по трассе 1,600 км. | L_C2.17.2022 | нд | 3.733 | нд | нд | 0 | 3.733 | 0 | 3.733 | 0.056 | 1.7165 | -0.056 | 2.0165 | 0.056 | -2.0165 | 100 | -54.0186 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 д.Ватутинки, ул.Офицерская, влд.11. Трансформаторная мощность 2,500 МВА | J_C2.2.197.2019 | нд | 8.359 | нд | 6.922 | 0 | 1.437 | 0 | 1.437 | 1.114 | 1.479 | -1.114 | -0.042 | 1.114 | 0.042 | 100 | 2.9228 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до ВРУ очистных сооружений д.Рассудово. Протяженность по трассе 0,284 км. | J_C2.2.180.2019 | нд | 2.165 | нд | нд | 0 | 2.165 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 2.165 | 0 | -2.165 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-1272 до КНС с.Красное. Протяженность по трассе 2,480 км. | M_C2.69.2022 | нд | 29.709 | нд | нд | 0 | 29.709 | 0 | 29.709 | 0 | 0 | 0 | 29.709 | 0 | -29.709 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета косвенного включения для КНС с.Красное | M_C2.70.2022 | нд | 0.757 | нд | нд | 0 | 0.757 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | -0.757 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ до КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово". Протяженность по трассе 0,020 км. | M_C2.71.2022 | нд | 0.058 | нд | нд | 0 | 0.058 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | -0.058 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" | M_C2.72.2022 | нд | 1.763 | нд | нд | 0 | 1.763 | 0 | 1.763 | 1.142 | 1.8868 | -1.142 | -0.12382 | 1.142 | 0.12382 | 100 | 7.0232 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши. Трансформаторная мощность 1,260 МВА. | M_C2.76.2022 | нд | 8.25 | нд | нд | 0 | 8.25 | 0 | 8.25 | 4.366 | 7.429 | -4.366 | 0.821 | 4.366 | -0.821 | 100 | -9.9515 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-6кВ для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.77.2022 | нд | 3.64 | нд | нд | 0 | 3.64 | 0 | 3.64 | 2.26 | 3.7625 | -2.26 | -0.12246 | 2.26 | 0.12246 | 100 | 3.3641 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-6кВ от ф.1 и ф.8 с ПС-592 до БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши. Протяженность по трассе 1,815 км. | M_C2.78.2022 | нд | 24.637 | нд | 2.653 | 0 | 21.984 | 0 | 24.593 | 1.309 | 2.997 | -1.309 | 18.987 | 1.309 | -18.987 | 100 | -77.2049 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до ВРУ присоединяемой школы г.Щербинка мкрн Барыши. Протяженность по трассе 0,900 км. | M_C2.79.2022 | нд | 4.107 | нд | нд | 0 | 4.107 | 0 | 4.107 | 0.415 | 1.5601 | -0.415 | 2.5469 | 0.415 | -2.5469 | 100 | -62.0129 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10кВ от ф.17,24 с ПС-377 до КРН-10 кВ № 1 и № 2 в сторону БКТП-2х400 д.Яковлево. Протяженность по трассе 0,080 км. | N_C2.129.2023 | нд | 0.278 | нд | нд | 0 | 0.278 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | -0.278 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-10кВ для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево | N_C2.130.2023 | нд | 3.114 | нд | нд | 0 | 3.114 | 0 | 3.114 | 0 | 0 | 0 | 3.114 | 0 | -3.114 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от КРН-10 кВ № 1 и № 2 с ф.17,24 ПС-377 до БКТП-2х400 д.Яковлево. Протяженность по трассе 2,600 км. | N_C2.131.2023 | нд | 19.618 | нд | нд | 0 | 19.618 | 0 | 19.618 | 0 | 0 | 0 | 19.618 | 0 | -19.618 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево. Трансформаторная мощность 0,800 МВА. | N_C2.132.2023 | нд | 5.755 | нд | нд | 0 | 5.755 | 0 | 5.755 | 0 | 0 | 0 | 5.755 | 0 | -5.755 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для очистных сооружений д.Яковлево | N_C2.133.2023 | нд | 0.078 | нд | нд | 0 | 0.078 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | -0.078 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до очистных сооружений д.Яковлево. Протяженность по трассе 0,170 км. | N_C2.134.2023 | нд | 0.746 | нд | нд | 0 | 0.746 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0 | -0.746 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.6 с ПС-773 до КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе. Протяженность по трассе 0,025 км. | N_C2.135.2023 | нд | 3.695 | нд | нд | 0 | 3.695 | 0 | 3.695 | 0 | 0 | 0 | 3.695 | 0 | -3.695 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе. Трансформаторная мощность 0,630 МВА. | N_C2.136.2023 | нд | 1.263 | нд | нд | 0 | 1.263 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | -1.263 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе | N_C2.137.2023 | нд | 0.331 | нд | нд | 0 | 0.331 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | -0.331 | 100 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отп от оп. б/н ф. 24 ВЛ-10 кВ с ПС-377 «Лесная» до Кувекино, пр. 0,331 км. | N_C2.213.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 1.3278 | -0.319 | -1.3278 | 0.319 | 1.3278 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 (1*400 кВА), г. Москва, п. Десеновское, вблизи д. Кувекино | N_C2.214.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 1.4743 | -0.887 | -1.4743 | 0.887 | 1.4743 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. опоры б/н ВЛ-10 кВ ф. 11 с ПС-706 «Щапово» РП-5 в сторону ТП-1700, пр. 0,019 км. п. Курилово | N_C2.215.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.47636 | -0.069 | -0.47636 | 0.069 | 0.47636 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство КТП-445а (1*100 кВА), г. Москва, п. Первомайское, д. Жуковка | N_C2.216.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 1.4004 | -0.736 | -1.4004 | 0.736 | 1.4004 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 9.686 | 9.686 | 0 | 0 | 2.95 | 9.686 | 2.95 | 9.686 | 4.904 | 11.9731 | -1.954 | -2.2871 | 1.954 | 2.2871 | 66.2373 | 23.6125 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 9.686 | 9.686 | 0 | 0 | 2.95 | 9.686 | 2.95 | 9.686 | 4.904 | 11.9731 | -1.954 | -2.2871 | 1.954 | 2.2871 | 66.2373 | 23.6125 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-1778 СНТ "Вишняки" с увеличением трансформаторной мощности на 0,470 МВА. | N_Р1.2.13.2023 | 3.228 | 3.228 | нд | нд | 0.434 | 3.228 | 0.434 | 3.228 | 0.844 | 1.4751 | -0.41 | 1.7529 | 0.41 | -1.7529 | 94.47 | -54.3038 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-1675 СНТ "Еринское" с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА | N_Р1.2.14.2023 | 3.228 | 3.228 | нд | нд | 0.434 | 3.228 | 0.434 | 3.228 | 1.317 | 2.329 | -0.883 | 0.899 | 0.883 | -0.899 | 203.4562 | -27.8501 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-314 д.Терехово с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА | N_Р1.2.24.2023 | 3.23 | 3.23 | нд | нд | 2.082 | 3.23 | 2.082 | 3.23 | 0 | 0 | 2.082 | 3.23 | -2.082 | -3.23 | -100 | -100 | Реконструкция перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8 до КТП-570 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_Р1.2.203.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.59128 | -0.14 | -0.59128 | 0.14 | 0.59128 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.4.2 | Реконструкция 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-570 до зем. уч (ул. Южная, Центральная, Солнечная), пр. 2,675 км., г. Москва | N_Р1.2.227.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 5.9389 | -1.639 | -5.9389 | 1.639 | 5.9389 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-570 СНТ "Рассвет", д.Свитино с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА | N_Р1.2.204.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 1.6389 | -0.964 | -1.6389 | 0.964 | 1.6389 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 48.73 | 48.73 | 0.197 | 0.245 | 13.392 | 48.485 | 13.589 | 48.73 | 14.238 | 32.523 | -0.846 | 15.962 | 0.846 | -15.962 | 6.2256 | -32.756 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19.315 | 19.315 | 0 | 0 | 5.283 | 19.315 | 5.283 | 19.315 | 10.891 | 18.7914 | -5.608 | 0.52362 | 5.608 | -0.52362 | 106.1518 | -2.711 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 19.315 | 19.315 | 0 | 0 | 5.283 | 19.315 | 5.283 | 19.315 | 9.383 | 15.9988 | -4.1 | 3.3162 | 4.1 | -3.3162 | 77.6074 | -17.1688 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1316 д.Сатино-Татарское. Замена ячеек - 8 шт. | L_Р1.2.6.2022 | 5.935 | 5.935 | нд | нд | 3.546 | 5.935 | 3.546 | 5.935 | 4.389 | 7.1692 | -0.843 | -1.2342 | 0.843 | 1.2342 | 23.7733 | 20.7945 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1500 СНТ "Десна" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.15.2023 | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 0.098 | 0.8 | 0.098 | 0.8 | 0.531 | 0.9746 | -0.433 | -0.1746 | 0.433 | 0.1746 | 441.8367 | 21.8247 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-214 СНТ "Ветеран" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.16.2023 | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 0.098 | 0.8 | 0.098 | 0.8 | 0.552 | 0.924 | -0.454 | -0.124 | 0.454 | 0.124 | 463.2653 | 15.5 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-462 СНТ "Дубрава" с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА | N_Р1.2.17.2023 | 0.49 | 0.49 | нд | нд | 0.054 | 0.49 | 0.054 | 0.49 | 0.274 | 0.54289 | -0.22 | -0.052894 | 0.22 | 0.052894 | 407.4074 | 10.7946 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-816 СНТ "Ветеран" с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА | N_Р1.2.18.2023 | 0.603 | 0.603 | нд | нд | 0.071 | 0.603 | 0.071 | 0.603 | 0.358 | 0.678 | -0.287 | -0.075 | 0.287 | 0.075 | 404.2254 | 12.4378 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-821 СНТ "Ветеран-2" с увеличением трансформаторной мощности на 0,097 МВА | N_Р1.2.19.2023 | 0.414 | 0.414 | нд | нд | 0.042 | 0.414 | 0.042 | 0.414 | 0.3 | 0.6518 | -0.258 | -0.2378 | 0.258 | 0.2378 | 614.2857 | 57.4391 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1006 СНТ "Колобянка" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.20.2023 | 3.017 | 3.017 | нд | нд | 0.408 | 3.017 | 0.408 | 3.017 | 0.944 | 1.5238 | -0.536 | 1.4932 | 0.536 | -1.4932 | 131.3725 | -49.4918 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1323 СНТ "Ветеран" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.21.2023 | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 0.098 | 0.8 | 0.098 | 0.8 | 0.559 | 0.95084 | -0.461 | -0.15084 | 0.461 | 0.15084 | 470.4082 | 18.8553 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1345 СНТ "Керамик"с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА | N_Р1.2.22.2023 | 3.228 | 3.228 | нд | нд | 0.434 | 3.228 | 0.434 | 3.228 | 1.104 | 1.8021 | -0.67 | 1.4259 | 0.67 | -1.4259 | 154.3779 | -44.1734 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1370 СНТ "Ветеран МО" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.23.2023 | 3.228 | 3.228 | нд | нд | 0.434 | 3.228 | 0.434 | 3.228 | 0 | 0 | 0.434 | 3.228 | -0.434 | -3.228 | -100 | -100 | Реконструкция перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1305 д.Богородское поселение Роговское в г.Москве с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА | N_Р1.2.224.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.78164 | -0.372 | -0.78164 | 0.372 | 0.78164 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 2.7925 | -1.508 | -2.7925 | 1.508 | 2.7925 | 100 | 100 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция КРН-317 с ф.27/ПС-193 "Троицкая" к БКТП-789, г. Москва, п. Десеновское, ул. Рождественская | N_Р1.2.221.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.099182 | -0.042 | -0.099182 | 0.042 | 0.099182 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Реконструкция КРН-6 кВ б/н с ТП-3 ф.17 ПС-173 "Троицкая" к БКТП-789 г. Москва, п. Десеновское, ул. Рождественская | N_Р1.2.222.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.099182 | -0.042 | -0.099182 | 0.042 | 0.099182 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Реконструкция КРУН-12, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка | N_Р1.2.223.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.1139 | -0.049 | -0.1139 | 0.049 | 0.1139 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Реконструкция КТП-1690 д.Сатино-Русское с/п Щаповское с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА | N_Р1.2.225.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 2.4803 | -1.375 | -2.4803 | 1.375 | 2.4803 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.597 | 16.597 | нд | 0 | 1.841 | 16.597 | 1.841 | 16.597 | 3.347 | 13.7316 | -1.506 | 2.8654 | 1.506 | -2.8654 | 81.8034 | -17.2643 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.597 | 16.597 | нд | 0 | 1.841 | 16.597 | 1.841 | 16.597 | 3.347 | 13.7316 | -1.506 | 2.8654 | 1.506 | -2.8654 | 81.8034 | -17.2643 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-328 до участков СНТ "Отруб" д.Власьево. Протяженность по трассе 1,820 км | N_Р1.1.30.2023 | 4.101 | 4.101 | нд | нд | 0.464 | 4.101 | 0.464 | 4.101 | 0.972 | 4.1369 | -0.508 | -0.035933 | 0.508 | 0.035933 | 109.4828 | 0.87621 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-282 до участков СНТ "Лесное-Ватутинки" п.Десеновское. Протяженность по трассе 1,790 км | N_Р1.1.31.2023 | 3.937 | 3.937 | нд | нд | 0.436 | 3.937 | 0.436 | 3.937 | 0.595 | 2.776 | -0.159 | 1.161 | 0.159 | -1.161 | 36.4679 | -29.4895 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-283 до участков СНТ "Ворсино-2" п.Вороновское. Протяженность по трассе 0,332 км | N_Р1.1.32.2023 | 0.831 | 0.831 | нд | нд | 0.091 | 0.831 | 0.091 | 0.831 | 0.166 | 0.70465 | -0.075 | 0.12635 | 0.075 | -0.12635 | 82.4176 | -15.2047 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1600 до участков СНТ "Победа" п.Рязановское. Протяженность по трассе 3,170 км | N_Р1.1.33.2023 | 7.018 | 7.018 | нд | нд | 0.777 | 7.018 | 0.777 | 7.018 | 1.345 | 4.7166 | -0.568 | 2.3014 | 0.568 | -2.3014 | 73.1017 | -32.7927 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2 по ул.Суворова п.Курилово. Протяженность по трассе 0,302 км | N_Р1.1.34.2023 | 0.71 | 0.71 | нд | нд | 0.073 | 0.71 | 0.073 | 0.71 | 0.128 | 0.6598 | -0.055 | 0.050201 | 0.055 | -0.050201 | 75.3425 | -7.0705 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-690 до СНТ "Дружный" д.Бабенки п.Вороновское г.Москва | N_Р1.1.226.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.68392 | -0.134 | -0.68392 | 0.134 | 0.68392 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1*160 кВА до границ земельного участка заявителей, пр. 0,369 км., Сальково | N_Р1.1.217.2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.05374 | -0.007 | -0.05374 | 0.007 | 0.05374 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 12.818 | 12.818 | 0.197 | 0.245 | 6.268 | 12.573 | 6.465 | 12.818 | 0 | 0 | 6.268 | 12.573 | -6.268 | -12.573 | -96.9528 | -98.0886 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.019 | 3.019 | 0 | 0 | 0.865 | 3.019 | 0.865 | 3.019 | 0 | 0 | 0.865 | 3.019 | -0.865 | -3.019 | -100 | -100 | нд
1.2.3.1 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-0,4кВ с заменой трансформаторов тока - 36 штук (ЗТП-312, ЗТП-174, РТП-39(6 шт), ЗТП-1а, ТП-942(КЛ), РП-5(6 шт), ЗТП-320(2 шт), ТП-486, КТП-1456, КТП-524(ВЛ), ЗТП-3705, ЗТП-1138(ВЛ), РП-23(КЛ), ЗТП-3а(3 шт), КТП-243, КТП-253, КТП-690, ЗТП-250(2 шт), КТП-105, КТП-111, КТП-134 КТП-1593) | М_Р1.3.1.2022 | 3.019 | 3.019 | 0 | 0 | 0.865 | 3.019 | 0.865 | 3.019 | 0 | 0 | 0.865 | 3.019 | -0.865 | -3.019 | -100 | -100 | Инвестиционный проект снимается с ИПР, так как затраты, связанные с монтажом узлов учета на баланс АО "РСП" не принимаются, а списываются прямым расходом
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 9.799 | 9.799 | 0.197 | 0.245 | 5.403 | 9.554 | 5.6 | 9.799 | 0 | 0 | 5.403 | 9.554 | -5.403 | -9.554 | -96.4821 | -97.4997 | нд
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 8 штук (КРН-75, ПКУ(КТП-259), ПКУ(КТП-309), КРН-113, КРН-114, ПКУ(КТП-1684), РП-39-1СШ, РП-39-2СШ) | M_P1.3.2.2022 | 2.137 | 2.137 | нд | нд | 0.863 | 2.137 | 0.863 | 2.137 | 0 | 0 | 0.863 | 2.137 | -0.863 | -2.137 | -100 | -100 | Замена узлов учета на КРН-75, ПКУ(КТП-259) и ПКУ(КТП-1684) снимается с исполнения, так как монтаж приборов учета был произведен ССО. Замена остальных узлов учета перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов напряжения - 4 штуки (ЗТП-1294(на ЗТП-1758), РП-30(на ЗТП-1758), ПКУ(КТП-10,67,183,939), КРН-131) | M_P1.3.3.2022 | 0.775 | 0.775 | нд | нд | 0.282 | 0.775 | 0.282 | 0.775 | 0 | 0 | 0.282 | 0.775 | -0.282 | -0.775 | -100 | -100 | Замена узлов учета на ПКУ(КТП-10,67,183,939) снимается с исполнения, так как монтаж приборов учета был произведен ССО. Замена остальных узлов учета перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 9 штук (КРН-119, ПКУ(КТП-243), ПКУ(КТП-111), ПКУ(КТП-273), ПКУ(КТП-293), ПКУ(КТП-94), ПКУ(ТП-378), ПКУ(ТП-92,642), ПКУ(КТП-322,898) | N_Р1.3.4.2023 | 2.405 | 2.405 | 0.197 | 0.245 | 0.774 | 2.16 | 0.971 | 2.405 | 0 | 0 | 0.774 | 2.16 | -0.774 | -2.16 | -79.7116 | -89.8129 | Замена узлов учета на ПКУ(КТП-243) и ПКУ(КТП-293) снимается с исполнения, так как монтаж приборов учета был произведен ССО. Замена остальных узлов учета перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Установка приборов учета РиМ 6-10 кВ на границе между ССО-9шт. (ф.3 с ПС-59, ф.15 с ПС-596, ф.9 с ПС-524, ф.5 с РП-13, ф.2 с ПС-138, ф.9 с ПС-596 в сторону ТП-1321, ф.9 с ПС-596 в сторону ТП-1500, ф.28 в сторону ТП-721, отп.в сторону ТП-168/2) | N_Р1.3.5.2023 | 4.482 | 4.482 | нд | нд | 3.484 | 4.482 | 3.484 | 4.482 | 0 | 0 | 3.484 | 4.482 | -3.484 | -4.482 | -100 | -100 | Установка приборов учета РиМ 6-10 кВ отменена, так как счетчики установлены ССО
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд