## Ф5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
|  |  | за | 2023 |  | год
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ремонтно-строительное предприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 30.10.2023 г. № ДПР-ТД-420/23
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2023 году | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2023 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Шт. | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Шт. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 16.17 | 0 | 14.91 | 0 | 11.585 | 0 | 433 | нд | 14.1 | 0 | 12.34 | 0 | 3.711 | 0 | 346 | -2.07 | 0 | -2.57 | 0 | -7.874 | 0 | -87 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 11.81 | 0 | 7.496 | 0 | 11.585 | 0 | 131 | нд | 8.94 | 0 | 5.731 | 0 | 3.711 | 0 | 228 | -2.87 | 0 | -1.765 | 0 | -7.874 | 0 | 97 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 4.36 | 0 | 7.414 | 0 | 0 | 0 | 302 | нд | 5.16 | 0 | 6.609 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.8 | 0 | -0.805 | 0 | 0 | 0 | -184 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 11.81 | 0 | 7.496 | 0 | 11.585 | 0 | 131 | нд | 8.94 | 0 | 5.731 | 0 | 3.711 | 0 | 228 | -2.87 | 0 | -1.765 | 0 | -7.874 | 0 | 97 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 10.15 | 0 | 7.496 | 0 | 11.585 | 0 | 131 | нд | 7.05 | 0 | 3.135 | 0 | 3.702 | 0 | 136 | -3.1 | 0 | -4.361 | 0 | -7.883 | 0 | 5 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | L_M_N1.1.1.1.1-84 | нд | 1.83 | 0 | 6.517 | 0 | 1.256 | 0 | 120 | нд | 0.16 | 0 | 2.688 | 0 | 0.935 | 0 | 114 | -1.67 | 0 | -3.829 | 0 | -0.321 | 0 | -6 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1404 до КТП-1х160 д.Богородское | L_C2.25.2021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0 | нд | 0.271 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.029 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-18 до КТП-1х250 д.Богородское | L_C2.28.2021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0 | нд | 0.226 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.274 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 д.Семенково | L_C2.31.2021 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.24 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ д.Семенково | L_C2.32.2021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от ф.5 с РП-13 до КТП-1х400 д.Семенково | L_C2.33.2021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.456 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0.015 | нд | 0.438 | нд | 1 | 0 | нд | 0.015 | нд | -0.018 | нд | 1 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до жилых домов д.Семенково | L_C2.34.2021 | нд | 0 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | -0.6 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от УЗТП-7 до жилого дома Слюсаренко д.Сенькино-Секерино | L_C2.57.2021 | нд | 0 | нд | 0.136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | -0.136 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-04кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.87.2022 | нд | 0 | нд | 1.67 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-20 | 0 | нд | 1.782 | нд | 0 | нд | 60 | 0 | нд | 0.112 | нд | 0 | нд | 60 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Кулишевской ЕД д.Яковлево | M_C2.99.2022 | нд | 0 | нд | 0.084 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-30 | 0 | нд | 0.064 | нд | 0 | нд | 4 | 0 | нд | -0.02 | нд | 0 | нд | 4 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.16 с РП-5 до КТП-2х400 СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.114.2023 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0.038 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.115.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 2023-11-30 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КТП-2х400 СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.116.2023 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-2х400 до жилых домов СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.117.2023 | нд | 0 | нд | 1.429 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | -1.429 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Монтаж узлов учета и средств защиты потребителям СНТ "Белые березки" д.Овечкино | N_C2.117.1.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -65 | Инвестиционный проект снимается с ИПР, так как затраты, связанные с монтажом узлов учета на баланс АО "РСП" не принимаются, а списываются прямым расходом
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8 до КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.118.2023 | нд | 0 | нд | 0.028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | -0.028 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.119.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 2023-11-30 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.120.2023 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до жилых домов СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.121.2023 | нд | 0 | нд | 2.43 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | -2.43 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Монтаж узлов учета и средств защиты потребителям СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.121.1.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -48 | Инвестиционный проект снимается с ИПР, так как затраты, связанные с монтажом узлов учета на баланс АО "РСП" не принимаются, а списываются прямым расходом
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-554 до жилого дома Шмелевой МА д.Лукошкино | N_C2.122.2023 | нд | 0 | нд | 0.04 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0.116 | нд | 0 | нд | 6 | 0 | нд | 0.076 | нд | 0 | нд | 6 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Монтаж узла учета и средств защиты жилого дома Шмелевой МА д.Лукошкино | N_C2.122.1.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1 | Инвестиционный проект снимается с ИПР, так как затраты, связанные с монтажом узлов учета на баланс АО "РСП" не принимаются, а списываются прямым расходом
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1163 до жилого дома Зелинского ДР д.Дешино | N_C2.123.2023 | нд | 0 | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-30 | 0 | нд | 0.105 | нд | 0 | нд | 9 | 0 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 9 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Монтаж узла учета и средств защиты жилого дома Зелинского ДР д.Дешино | N_C2.123.1.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1 | Инвестиционный проект снимается с ИПР, так как затраты, связанные с монтажом узлов учета на баланс АО "РСП" не принимаются, а списываются прямым расходом
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1406 до жилого дома Богатской И.Н. с.Ознобишено | N_C2.124.2023 | нд | 0 | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | -0.035 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Монтаж узла учета и средств защиты жилого дома Богатской И.Н. с.Ознобишено | N_C2.124.1.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1 | Инвестиционный проект снимается с ИПР, так как затраты, связанные с монтажом узлов учета на баланс АО "РСП" не принимаются, а списываются прямым расходом
1.1.1.1 | Монтаж узла учета и средств защиты гаража Постновой АК ГСПК "Темп" п.Ерино | N_C2.128.2.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1 | Инвестиционный проект снимается с ИПР, так как затраты, связанные с монтажом узлов учета на баланс АО "РСП" не принимаются, а списываются прямым расходом
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 от КТП-1627 до потр., пр. 0,035 км., г. Москва, п. Рязановское, д. Мостовское | N_C2.205.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 0 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 до границ земельного участка заявителя пр.0,116 км., г. Москва, п. Секерино | N_C2.206.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0.116 | нд | 0 | нд | 7 | 0 | нд | 0.116 | нд | 0 | нд | 7 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1174 до потребителя, пр. 0,068 км., г. Москва, п. СНТ "Зайчик" | N_C2.207.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0.068 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.068 | нд | 0 | нд | 0 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-105.1 до потребителей, пр. 0,069 км., г. Москва, п. Вороновское, п. ЛМС, Приозерный | N_C2.208.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-20 | 0 | нд | 0.069 | нд | 0 | нд | 7 | 0 | нд | 0.069 | нд | 0 | нд | 7 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-312 до потребителей, пр. 0,194 км., г. Москва, п. Краснопахорское, п. Минзаг | N_C2.209.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-20 | 0 | нд | 0.194 | нд | 0 | нд | 10 | 0 | нд | 0.194 | нд | 0 | нд | 10 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от КТП-316 до потребителя, пр. 0,035 км., г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, Секерино | N_C2.210.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 3 | 0 | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 3 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры б/н ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 до потребителя, пр. 0,013 км. Сальково | N_C2.211.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-30 | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 1 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-1272 до потребителя, пр. 0,038 км., г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Красное, Лесной | N_C2.212.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0.038 | нд | 0 | нд | 3 | 0 | нд | 0.038 | нд | 0 | нд | 3 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | L_M1.1.1.2.1-10 | нд | 0.63 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.63 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.766 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.с ф.7/ПС-773 до КТП-314 д.Терехово | N_C2.52.1.2023 | нд | 0 | нд | 0.151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | -0.151 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения складских помещений д.Терехово | N_C2.52.2.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-314 до складских помещений д.Терехово | L_C2.52.2022 | нд | 0 | нд | 0.612 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-30 | 0 | нд | 0.047 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | нд | -0.565 | нд | 0 | нд | 2 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.2 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ | N_C2.202.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-09-26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.2 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | M_C2.105.2022 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-09-26 | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.2 с ПС-773 до строящегося КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | M_C2.106.2022 | нд | 0 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-09-26 | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | нд | -0.05 | нд | 0 | нд | 2 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до строительного вагона ИП Спичков АВ | M_C2.107.2022 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-09-26 | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 7.69 | 0 | 0.125 | 0 | 10.329 | 0 | 10 | нд | 6.26 | 0 | 0.359 | 0 | 2.767 | 0 | 17 | -1.43 | 0 | 0.234 | 0 | -7.562 | 0 | 7 | нд
1.1.1.3 | Строительство 10 КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до пож.депо п.Воскресенское. Протяженность по трассе 0,480 км. | L_C2.9.2021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.27 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино, очистные сооружения "Кокошкино". Трансформаторная мощность 2,500 МВА. | J_C2.2.201.2019 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Коммунарка. Протяженность по трассе 1,600 км. | L_C2.17.2022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6 | нд | 0 | 2023-06-30 | 0 | нд | 0 | нд | 0.624 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.976 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 д.Ватутинки, ул.Офицерская, влд.11. Трансформаторная мощность 2,500 МВА | J_C2.2.197.2019 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до ВРУ очистных сооружений д.Рассудово. Протяженность по трассе 0,284 км. | J_C2.2.180.2019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.284 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-1272 до КНС с.Красное. Протяженность по трассе 2,480 км. | M_C2.69.2022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -2.48 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета косвенного включения для КНС с.Красное | M_C2.70.2022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ до КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово". Протяженность по трассе 0,020 км. | M_C2.71.2022 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | -0.02 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" | M_C2.72.2022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 31.11.2023 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши. Трансформаторная мощность 1,260 МВА. | M_C2.76.2022 | нд | 1.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 1.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-6кВ для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.77.2022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-6кВ от ф.1 и ф.8 с ПС-592 до БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши. Протяженность по трассе 1,815 км. | M_C2.78.2022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.815 | нд | 0 | 2023-07-12 | 0 | нд | 0.026 | нд | 1.556 | нд | 2 | 0 | нд | 0.026 | нд | -0.259 | нд | 2 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до ВРУ присоединяемой школы г.Щербинка мкрн Барыши. Протяженность по трассе 0,900 км. | M_C2.79.2022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | 0 | 2023-07-12 | 0 | нд | 0 | нд | 0.36 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.54 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10кВ от ф.17,24 с ПС-377 до КРН-10 кВ № 1 и № 2 в сторону БКТП-2х400 д.Яковлево. Протяженность по трассе 0,080 км. | N_C2.129.2023 | нд | 0 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | -0.08 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-10кВ для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево | N_C2.130.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от КРН-10 кВ № 1 и № 2 с ф.17,24 ПС-377 до БКТП-2х400 д.Яковлево. Протяженность по трассе 2,600 км. | N_C2.131.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -2.6 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево. Трансформаторная мощность 0,800 МВА. | N_C2.132.2023 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для очистных сооружений д.Яковлево | N_C2.133.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до очистных сооружений д.Яковлево. Протяженность по трассе 0,170 км. | N_C2.134.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -0.17 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.6 с ПС-773 до КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе. Протяженность по трассе 0,025 км. | N_C2.135.2023 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | -0.025 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе. Трансформаторная мощность 0,630 МВА. | N_C2.136.2023 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе | N_C2.137.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отп от оп. б/н ф. 24 ВЛ-10 кВ с ПС-377 «Лесная» до Кувекино, пр. 0,331 км. | N_C2.213.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0.331 | нд | 0 | нд | 11 | 0 | нд | 0.331 | нд | 0 | нд | 11 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 (1*400 кВА), г. Москва, п. Десеновское, вблизи д. Кувекино | N_C2.214.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. опоры б/н ВЛ-10 кВ ф. 11 с ПС-706 «Щапово» РП-5 в сторону ТП-1700, пр. 0,019 км. п. Курилово | N_C2.215.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-30 | 0 | нд | 0.002 | нд | 0.017 | нд | 1 | 0 | нд | 0.002 | нд | 0.017 | нд | 1 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство КТП-445а (1*100 кВА), г. Москва, п. Первомайское, д. Жуковка | N_C2.216.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.89 | 0 | 2.596 | 0 | 0.009 | 0 | 92 | 0.23 | 0 | 2.596 | 0 | 0.009 | 0 | 92 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-1778 СНТ "Вишняки" с увеличением трансформаторной мощности на 0,470 МВА. | N_Р1.2.13.2023 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-1675 СНТ "Еринское" с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА | N_Р1.2.14.2023 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-314 д.Терехово с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА | N_Р1.2.24.2023 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Реконструкция перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8 до КТП-570 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_Р1.2.203.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-30 | 0 | нд | 0.015 | нд | 0.009 | нд | 0 | 0 | нд | 0.015 | нд | 0.009 | нд | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.4.2 | Реконструкция 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-570 до зем. уч (ул. Южная, Центральная, Солнечная), пр. 2,675 км., г. Москва | N_Р1.2.227.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-30 | 0 | нд | 2.581 | нд | 0 | нд | 92 | 0 | нд | 2.581 | нд | 0 | нд | 92 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-570 СНТ "Рассвет", д.Свитино с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА | N_Р1.2.204.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-30 | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 4.36 | 0 | 7.414 | 0 | 0 | 0 | 302 | нд | 5.16 | 0 | 6.609 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.8 | 0 | -0.805 | 0 | 0 | 0 | -184 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1316 д.Сатино-Татарское. Замена ячеек - 8 шт. | L_Р1.2.6.2022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1500 СНТ "Десна" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.15.2023 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-214 СНТ "Ветеран" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.16.2023 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-462 СНТ "Дубрава" с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА | N_Р1.2.17.2023 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-30 | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-816 СНТ "Ветеран" с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА | N_Р1.2.18.2023 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-821 СНТ "Ветеран-2" с увеличением трансформаторной мощности на 0,097 МВА | N_Р1.2.19.2023 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-17 | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1006 СНТ "Колобянка" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.20.2023 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1323 СНТ "Ветеран" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.21.2023 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1345 СНТ "Керамик"с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА | N_Р1.2.22.2023 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1370 СНТ "Ветеран МО" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.23.2023 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Реконструкция перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1305 д.Богородское поселение Роговское в г.Москве с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА | N_Р1.2.224.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-30 | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция КРН-317 с ф.27/ПС-193 "Троицкая" к БКТП-789, г. Москва, п. Десеновское, ул. Рождественская | N_Р1.2.221.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Реконструкция КРН-6 кВ б/н с ТП-3 ф.17 ПС-173 "Троицкая" к БКТП-789 г. Москва, п. Десеновское, ул. Рождественская | N_Р1.2.222.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Реконструкция КРУН-12, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка | N_Р1.2.223.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-17 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Реконструкция КТП-1690 д.Сатино-Русское с/п Щаповское с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА | N_Р1.2.225.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-30 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 7.414 | 0 | 0 | 0 | 228 | нд | 0 | 0 | 6.609 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -0.805 | 0 | 0 | 0 | -121 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 7.414 | 0 | 0 | 0 | 228 | нд | 0 | 0 | 6.609 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -0.805 | 0 | 0 | 0 | -121 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-328 до участков СНТ "Отруб" д.Власьево. Протяженность по трассе 1,820 км | N_Р1.1.30.2023 | нд | 0 | нд | 1.82 | нд | 0 | нд | 63 | 2023-12-31 | 0 | нд | 1.82 | нд | 0 | нд | 66 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-282 до участков СНТ "Лесное-Ватутинки" п.Десеновское. Протяженность по трассе 1,790 км | N_Р1.1.31.2023 | нд | 0 | нд | 1.79 | нд | 0 | нд | 54 | 2023-12-31 | 0 | нд | 1.036 | нд | 0 | нд | 12 | 0 | нд | -0.754 | нд | 0 | нд | -42 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-283 до участков СНТ "Ворсино-2" п.Вороновское. Протяженность по трассе 0,332 км | N_Р1.1.32.2023 | нд | 0 | нд | 0.332 | нд | 0 | нд | 13 | 2023-12-31 | 0 | нд | 0.211 | нд | 0 | нд | 12 | 0 | нд | -0.121 | нд | 0 | нд | -1 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1600 до участков СНТ "Победа" п.Рязановское. Протяженность по трассе 3,170 км | N_Р1.1.33.2023 | нд | 0 | нд | 3.17 | нд | 0 | нд | 88 | 2023-12-31 | 0 | нд | 2.835 | нд | 0 | нд | 4 | 0 | нд | -0.335 | нд | 0 | нд | -84 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2 по ул.Суворова п.Курилово. Протяженность по трассе 0,302 км | N_Р1.1.34.2023 | нд | 0 | нд | 0.302 | нд | 0 | нд | 10 | 2023-11-30 | 0 | нд | 0.26 | нд | 0 | нд | 11 | 0 | нд | -0.042 | нд | 0 | нд | 1 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-690 до СНТ "Дружный" д.Бабенки п.Вороновское г.Москва | N_Р1.1.226.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-20 | 0 | нд | 0.447 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.447 | нд | 0 | нд | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1*160 кВА до границ земельного участка заявителей, пр. 0,369 км., Сальково | N_Р1.1.217.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2023-11-30 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | нд
1.2.3.1 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-0,4кВ с заменой трансформаторов тока - 36 штук (ЗТП-312, ЗТП-174, РТП-39(6 шт), ЗТП-1а, ТП-942(КЛ), РП-5(6 шт), ЗТП-320(2 шт), ТП-486, КТП-1456, КТП-524(ВЛ), ЗТП-3705, ЗТП-1138(ВЛ), РП-23(КЛ), ЗТП-3а(3 шт), КТП-243, КТП-253, КТП-690, ЗТП-250(2 шт), КТП-105, КТП-111, КТП-134 КТП-1593) | М_Р1.3.1.2022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -36 | Инвестиционный проект снимается с ИПР, так как затраты, связанные с монтажом узлов учета на баланс АО "РСП" не принимаются, а списываются прямым расходом
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | нд
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 8 штук (КРН-75, ПКУ(КТП-259), ПКУ(КТП-309), КРН-113, КРН-114, ПКУ(КТП-1684), РП-39-1СШ, РП-39-2СШ) | M_P1.3.2.2022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8 | Замена узлов учета на КРН-75, ПКУ(КТП-259) и ПКУ(КТП-1684) снимается с исполнения, так как монтаж приборов учета был произведен ССО. Замена остальных узлов учета перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов напряжения - 4 штуки (ЗТП-1294(на ЗТП-1758), РП-30(на ЗТП-1758), ПКУ(КТП-10,67,183,939), КРН-131) | M_P1.3.3.2022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4 | Замена узлов учета на ПКУ(КТП-10,67,183,939) снимается с исполнения, так как монтаж приборов учета был произведен ССО. Замена остальных узлов учета перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 9 штук (КРН-119, ПКУ(КТП-243), ПКУ(КТП-111), ПКУ(КТП-273), ПКУ(КТП-293), ПКУ(КТП-94), ПКУ(ТП-378), ПКУ(ТП-92,642), ПКУ(КТП-322,898) | N_Р1.3.4.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9 | Замена узлов учета на ПКУ(КТП-243) и ПКУ(КТП-293) снимается с исполнения, так как монтаж приборов учета был произведен ССО. Замена остальных узлов учета перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Установка приборов учета РиМ 6-10 кВ на границе между ССО-9шт. (ф.3 с ПС-59, ф.15 с ПС-596, ф.9 с ПС-524, ф.5 с РП-13, ф.2 с ПС-138, ф.9 с ПС-596 в сторону ТП-1321, ф.9 с ПС-596 в сторону ТП-1500, ф.28 в сторону ТП-721, отп.в сторону ТП-168/2) | N_Р1.3.5.2023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9 | Установка приборов учета РиМ 6-10 кВ отменена, так как счетчики установлены ССО
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд