## Ф1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[6 empty] | за | 2024 |  | год
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ремонтно-строительное предприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 12.11.2024 г. № ДПР-ТД-441/24
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2024 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2024 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 358.987 | 812.779 | 0 | 358.987 | 358.987 | 0 | 0 | 50.725 | 308.262 | 51.3982 | 0 | 0 | 21.699 | 29.6991 | 307.5889 | -307.5889 | -85.6824 | нд | нд | нд | нд | -29.026 | -57.2222 | -278.5629 | -90.3656 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 308.241 | 646.4 | 0 | 308.241 | 308.241 | нд | нд | 4.524 | 303.717 | 34.8161 | нд | нд | 5.117 | 29.6991 | 273.4249 | -273.4249 | -88.7049 | нд | нд | нд | нд | 0.593 | 13.1079 | -274.0179 | -90.2215 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 50.746 | 166.379 | 0 | 50.746 | 50.746 | нд | нд | 46.201 | 4.545 | 16.582 | нд | нд | 16.582 | 0 | 34.164 | -34.164 | -67.3235 | нд | нд | нд | нд | -29.619 | -64.1089 | -4.545 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 308.241 | 646.4 | 0 | 308.241 | 308.241 | нд | нд | 4.524 | 303.717 | 34.8161 | нд | нд | 5.117 | 29.6991 | 273.4249 | -273.4249 | -88.7049 | нд | нд | нд | нд | 0.593 | 13.1079 | -274.0179 | -135.3487 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 301.404 | 618.436 | 0 | 301.404 | 301.404 | нд | нд | 0 | 301.404 | 29.6991 | нд | нд | 0 | 29.6991 | 271.7049 | -271.7049 | -90.1464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -271.7049 | -90.1464 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | L_М_N_О_С1.1.1.1(49) | 1.702 | 64.361 | нд | 1.702 | 1.702 | нд | нд | 0 | 1.702 | 2.2062 | нд | нд | 0 | 2.2062 | -0.50414 | 0.50414 | 29.6196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50414 | 29.6196 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до жилых домов д.Семенково | L_C2.34.2021 | 0.00055 | 2.229 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 1.0565 | нд | нд | нд | 1.0565 | -1.0559 | 1.0559 | 191989.1782 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0559 | 191989.1782 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от УЗТП-7 до жилого дома Слюсаренко д.Сенькино-Секерино | L_C2.57.2021 | 0.00055 | 0.756 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00055 | -0.00055 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00055 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-2х400 СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.116.2023 | 0.010725 | 7.623 | нд | 0.010725 | 0.010725 | нд | нд | нд | 0.010725 | 0.010725 | нд | нд | нд | 0.010725 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | Необходимость в строительстве КТП отпала в связи с реконструкцией (увеличением мощности) в 2023 году ТП-1690 (идентификатор N_Р1.2.225.2023). Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-2х400 до жилых домов СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.117.2023 | 0.010725 | 5.687 | нд | 0.010725 | 0.010725 | нд | нд | нд | 0.010725 | 0.010725 | нд | нд | нд | 0.010725 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | Необходимость в строительстве отпала в связи с реконструкцией и модернизацией в 2024 году существующих сетей от ТП-1690 и ТП-1338 (идентификаторы О_Р.19.2024 и О_Р.20.2024) . Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8 до КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.118.2023 | 0.00704 | 1.246 | нд | 0.00704 | 0.00704 | нд | нд | нд | 0.00704 | 0.00704 | нд | нд | нд | 0.00704 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | Необходимость в строительстве отпала в связи с реконструкцией в 2023 году ВЛ-10кВ от ТП-570 (идентификатор N_Р1.2.203.2023). Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.120.2023 | 0.00704 | 5.357 | нд | 0.00704 | 0.00704 | нд | нд | нд | 0.00704 | 0.00704 | нд | нд | нд | 0.00704 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | Необходимость в строительстве КТП отпала в связи с реконструкцией (увеличением мощности) в 2023 году ТП-570 (идентификатор N_Р1.2.204.2023). Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до жилых домов СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.121.2023 | 0.00704 | 10.148 | нд | 0.00704 | 0.00704 | нд | нд | нд | 0.00704 | 0.00704 | нд | нд | нд | 0.00704 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | Необходимость в строительстве отпала в связи с реконструкцией в 2023 году ВЛ-0,4кВ от ТП-570 (идентификатор N_Р1.2.227.2023). Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1406 до жилого дома Богатской И.Н. с.Ознобишено | N_C2.124.2023 | 0.064 | 0.403 | нд | 0.064 | 0.064 | нд | нд | нд | 0.064 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.064 | -0.064 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.064 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.14 с РТП-13 до КТП-1х250 СНТ "Литейщик", д.Кленовка | N_C2.125.2024 | 0.15175 | 1.163 | нд | 0.15175 | 0.15175 | нд | нд | нд | 0.15175 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.15175 | -0.15175 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15175 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Литейщик", д.Кленовка | N_C2.126.2024 | 0.15175 | 3.844 | нд | 0.15175 | 0.15175 | нд | нд | нд | 0.15175 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.15175 | -0.15175 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15175 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х250 СНТ "Литейщик", д.Кленовка | N_C2.127.2024 | 0.15175 | 2.008 | нд | 0.15175 | 0.15175 | нд | нд | нд | 0.15175 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.15175 | -0.15175 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15175 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до жилых домов СНТ "Литейщик", д.Кленовка | N_C2.128.2024 | 0.15175 | 6.334 | нд | 0.15175 | 0.15175 | нд | нд | нд | 0.15175 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.15175 | -0.15175 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15175 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 до участка Бений АВ п.Знамя Октября | O_C.1.2024 | 0.01596 | 0.627 | нд | 0.01596 | 0.01596 | нд | нд | нд | 0.01596 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.01596 | -0.01596 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.01596 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-3602 до участка Манташян РО с.Остафьево | O_C.2.2024 | 0.06384 | 0.904 | нд | 0.06384 | 0.06384 | нд | нд | нд | 0.06384 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.06384 | -0.06384 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.06384 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1272 до участкаТарановой ЮВ с.Красное | O_C.3.2024 | 0.06384 | 0.39 | нд | 0.06384 | 0.06384 | нд | нд | нд | 0.06384 | 0.21214 | нд | нд | нд | 0.21214 | -0.1483 | 0.1483 | 232.2924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1483 | 232.2924 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 до участка Долганюк АО с.Вороново | O_C.4.2024 | 0.08617 | 1.777 | нд | 0.08617 | 0.08617 | нд | нд | нд | 0.08617 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.08617 | -0.08617 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.08617 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-730 до участка Трифоновой ЛН с.Вороново | O_C.5.2024 | 0.06384 | 1.119 | нд | 0.06384 | 0.06384 | нд | нд | нд | 0.06384 | 0.65227 | нд | нд | нд | 0.65227 | -0.58843 | 0.58843 | 921.7289 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58843 | 921.7289 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-881 до участка Суворовой ОО ДПК "Журналист" д.Шаганино | O_C.6.2024 | 0.06384 | 0.535 | нд | 0.06384 | 0.06384 | нд | нд | нд | 0.06384 | 0.2427 | нд | нд | нд | 0.2427 | -0.17886 | 0.17886 | 280.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17886 | 280.175 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КВЛ-10кВ от оп.211 с ф.16 ПС-59 доКТП-1х630 СНТ "Механизатор" д.Кресты | O_C.7.1.2024 | 0.15747 | 2.501 | нд | 0.15747 | 0.15747 | нд | нд | нд | 0.15747 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.15747 | -0.15747 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15747 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Механизатор" д.Кресты | O_C.7.2.2024 | 0.15747 | 3.844 | нд | 0.15747 | 0.15747 | нд | нд | нд | 0.15747 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.15747 | -0.15747 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15747 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х630 СНТ "Механизатор" д.Кресты | O_C.7.3.2024 | 0.15747 | 5.357 | нд | 0.15747 | 0.15747 | нд | нд | нд | 0.15747 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.15747 | -0.15747 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15747 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до оп.б/н ВЛ-0,4кВ СНТ "Механизатор" д.Кресты | O_C.7.4.2024 | 0.15747 | 0.509 | нд | 0.15747 | 0.15747 | нд | нд | нд | 0.15747 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.15747 | -0.15747 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15747 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | L_М_N_О_С1.1.1.2(8) | 0.094 | 6.97 | 0 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.21216 | 0 | 0 | 0 | 0.21216 | -0.11816 | 0.11816 | 125.7032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11816 | 125.7032 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.с ф.7/ПС-773 до КТП-314 д.Терехово | N_C2.52.1.2023 | 0.014 | 2.522 | нд | 0.014 | 0.014 | нд | нд | нд | 0.014 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.014 | -0.014 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.014 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения складских помещений д.Терехово | N_C2.52.2.2023 | 0.014 | 3.844 | нд | 0.014 | 0.014 | нд | нд | нд | 0.014 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.014 | -0.014 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.014 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 от ТП-311 до торгово-офисного помещения п.ЛМС | O_C.8.2024 | 0.066 | 0.604 | нд | 0.066 | 0.066 | нд | нд | нд | 0.066 | 0.21216 | нд | нд | нд | 0.21216 | -0.14616 | 0.14616 | 221.456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14616 | 221.456 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 299.608 | 547.105 | 0 | 299.608 | 299.608 | нд | нд | 0 | 299.608 | 27.2808 | нд | нд | 0 | 27.2808 | 272.3272 | -272.3272 | -90.8945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -272.3272 | -90.8945 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до ВРУ очистных сооружений д.Рассудово. Протяженность по трассе 0,200 км. | J_C2.2.180.2019 | 2.598 | 2.645 | нд | 2.598 | 2.598 | нд | нд | нд | 2.598 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.598 | -2.598 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.598 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-1272 до КНС с.Красное. Протяженность по трассе 2,480 км. | M_C2.69.2022 | 35.651 | 53.989 | нд | 35.651 | 35.651 | нд | нд | нд | 35.651 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 35.651 | -35.651 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -35.651 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета косвенного включения для КНС с.Красное | M_C2.70.2022 | 0.909 | 1.552 | нд | 0.909 | 0.909 | нд | нд | нд | 0.909 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.909 | -0.909 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.909 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ до КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово". Протяженность по трассе 0,020 км. | M_C2.71.2022 | 0.07 | 1.163 | нд | 0.07 | 0.07 | нд | нд | нд | 0.07 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.07 | -0.07 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.07 | -100 | Объект снимается с исполнения как выполненный в 2023 году под идентификационным номером N_C2.215.2023 в сумме 0,572 млн.руб.
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10кВ от ф.17,24 с ПС-377 до КРН-10 кВ № 1 и № 2 в сторону БКТП-2х400 д.Яковлево. Протяженность по трассе 0,080 км. | N_C2.129.2023 | 0.333 | 1.128 | нд | 0.333 | 0.333 | нд | нд | нд | 0.333 | 0.646 | нд | нд | нд | 0.646 | -0.313 | 0.313 | 93.994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.313 | 93.994 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-10кВ для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево | N_C2.130.2023 | 3.737 | 7.688 | нд | 3.737 | 3.737 | нд | нд | нд | 3.737 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 3.737 | -3.737 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3.737 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от КРН-10 кВ № 1 и № 2 с ф.17,24 ПС-377 до БКТП-2х400 д.Яковлево. Протяженность по трассе 2,600 км. | N_C2.131.2023 | 23.541 | 21.068 | нд | 23.541 | 23.541 | нд | нд | нд | 23.541 | 5.781 | нд | нд | нд | 5.781 | 17.76 | -17.76 | -75.4427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -17.76 | -75.4427 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево. Трансформаторная мощность 0,800 МВА. | N_C2.132.2023 | 6.906 | 26.37 | нд | 6.906 | 6.906 | нд | нд | нд | 6.906 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 6.906 | -6.906 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6.906 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для очистных сооружений д.Яковлево | N_C2.133.2023 | 0.093 | 0.284 | нд | 0.093 | 0.093 | нд | нд | нд | 0.093 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.093 | -0.093 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.093 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до очистных сооружений д.Яковлево. Протяженность по трассе 0,170 км. | N_C2.134.2023 | 0.895 | 2.117 | нд | 0.895 | 0.895 | нд | нд | нд | 0.895 | 1.047 | нд | нд | нд | 1.047 | -0.152 | 0.152 | 16.9832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.152 | 16.9832 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.6 с ПС-773 до КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе. Протяженность по трассе 0,025 км. | N_C2.135.2023 | 1.368 | 1.095 | нд | 1.368 | 1.368 | нд | нд | нд | 1.368 | 0.32987 | нд | нд | нд | 0.32987 | 1.0381 | -1.0381 | -75.8867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.0381 | -75.8867 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе. Трансформаторная мощность 0,630 МВА. | N_C2.136.2023 | 1.516 | 5.877 | нд | 1.516 | 1.516 | нд | нд | нд | 1.516 | 2.117 | нд | нд | нд | 2.117 | -0.60098 | 0.60098 | 39.6428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60098 | 39.6428 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе | N_C2.137.2023 | 0.398 | 0.776 | нд | 0.398 | 0.398 | нд | нд | нд | 0.398 | 0.70566 | нд | нд | нд | 0.70566 | -0.30766 | 0.30766 | 77.3008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30766 | 77.3008 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1000 п.Ерино. Трансформаторная мощность 2,000 МВА. | J_C2.2.173.2019 | 0 | 29.142 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.68063 | нд | нд | нд | 0.68063 | -0.68063 | 0.68063 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68063 | 100 | Объект в плане на 2025 год. Проведены проектно-изыскательские работы.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-39 до БКТП-2х1000 п.Ерино. Протяженность по трассе 0,160 км. | J_C2.2.175.2019 | 0 | 9.063 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.61945 | нд | нд | нд | 0.61945 | -0.61945 | 0.61945 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61945 | 100 | Объект в плане на 2025 год. Проведены проектно-изыскательские работы.
1.1.1.3 | Строительство 14КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до школы п.Ерино. Протяженность по трассе 0,530 км. | J_C2.2.176.2019 | 0 | 20.018 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.73949 | нд | нд | нд | 0.73949 | -0.73949 | 0.73949 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73949 | 100 | Объект в плане на 2025 год. Проведены проектно-изыскательские работы.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1765 до ТП-1х1000 г.Щербинка. Протяженность линии 0,170 км | O_C.9.1.2024 | 1.046 | 2.881 | нд | 1.046 | 1.046 | нд | нд | нд | 1.046 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.046 | -1.046 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.046 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х1000 для техприсоединения нежилого здания г.Щербинка. Трансформаторная мощность 1,000 МВА. | O_C.9.2.2024 | 4.443 | 5.902 | нд | 4.443 | 4.443 | нд | нд | нд | 4.443 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.443 | -4.443 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.443 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-1372 до БКТП-2х400 п.Курилово. Протяженность линии 0,320 км. | O_C.10.1.2024 | 11.753 | 20.665 | нд | 11.753 | 11.753 | нд | нд | нд | 11.753 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 11.753 | -11.753 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -11.753 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 п.Курилово. Трансформаторная мощность 0,800 МВА | O_C.10.2.2024 | 5.133 | 26.369 | нд | 5.133 | 5.133 | нд | нд | нд | 5.133 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5.133 | -5.133 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.133 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до каркасно-тентовых конструкций п.Курилово. Протяженность линий 0,840 км | O_C.10.3.2024 | 10.571 | 13.94 | нд | 10.571 | 10.571 | нд | нд | нд | 10.571 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.571 | -10.571 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -10.571 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.16 с ПС-59 до КТП-1х250 д.Семенково. Протяженность линии 0,693 км. | O_C.11.1.2024 | 3.155 | 1.264 | нд | 3.155 | 3.155 | нд | нд | нд | 3.155 | 0.47833 | нд | нд | нд | 0.47833 | 2.6767 | -2.6767 | -84.8389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.6767 | -84.8389 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения автопарковки д.Семенково | O_C.11.2.2024 | 2.394 | 3.844 | нд | 2.394 | 2.394 | нд | нд | нд | 2.394 | 2.7029 | нд | нд | нд | 2.7029 | -0.30894 | 0.30894 | 12.9049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30894 | 12.9049 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х250 д.Семенково. Трансформаторная мощность 0,250 МВА | O_C.11.3.2024 | 1.406 | 2.661 | нд | 1.406 | 1.406 | нд | нд | нд | 1.406 | 1.1843 | нд | нд | нд | 1.1843 | 0.22174 | -0.22174 | -15.7712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.22174 | -15.7712 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-311 до КНС «Приозерная» п.ЛМС. Протяженность линии 0,250 км. | O_C.12.2024 | 0.578 | 1.057 | нд | 0.578 | 0.578 | нд | нд | нд | 0.578 | 0.47021 | нд | нд | нд | 0.47021 | 0.10779 | -0.10779 | -18.6485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.10779 | -18.6485 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.24 ПС-377 до КТП-1х400 д.Кувекино. Протяженность линии 0,330 км | O_C.13.1.2024 | 1.553 | 8.733 | нд | 1.553 | 1.553 | нд | нд | нд | 1.553 | 3.1933 | нд | нд | нд | 3.1933 | -1.6403 | 1.6403 | 105.6182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6403 | 105.6182 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х400 д.Кувекино. Трансформаторная мощность 0,400 МВА. | O_C.13.2.2024 | 4.357 | 13.804 | нд | 4.357 | 4.357 | нд | нд | нд | 4.357 | 1.755 | нд | нд | нд | 1.755 | 2.602 | -2.602 | -59.7204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.602 | -59.7204 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ф.11 и ф.30 с ЦРП-3/ПС-494 до 2КРН-10кВ д.Кувекино. Протяженность линии 0,500 км. | O_C.14.1.2024 | 3.586 | 7.891 | нд | 3.586 | 3.586 | нд | нд | нд | 3.586 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 3.586 | -3.586 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3.586 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КРН-10кВ д.Кувекино | O_C.14.2.2024 | 4.96 | 7.688 | нд | 4.96 | 4.96 | нд | нд | нд | 4.96 | 4.8307 | нд | нд | нд | 4.8307 | 0.12931 | -0.12931 | -2.6071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.12931 | -2.6071 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от 2КРН-10кВ до РП-10кВ (1500кВт) заявителя д.Кувекино. Протяженность линии 2,490 км | O_C.14.3.2024 | 45.823 | 78.338 | нд | 45.823 | 45.823 | нд | нд | нд | 45.823 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 45.823 | -45.823 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -45.823 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж средства коммерческого учета трехфазного косвенного включения (РП-10кВ 1500кВт) д.Кувекино | O_C.14.4.2024 | 0.552 | 0.7 | нд | 0.552 | 0.552 | нд | нд | нд | 0.552 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.552 | -0.552 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.552 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта номинальным током 500А 10 ячеек д.Кувекино | O_C.15.1.2024 | 17.302 | 29.437 | нд | 17.302 | 17.302 | нд | нд | нд | 17.302 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 17.302 | -17.302 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -17.302 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ до РП-10кВ (2500кВт) заявителя д.Кувекино. Протяженность линии 6,790 км | O_C.15.2.2024 | 102.429 | 137.256 | нд | 102.429 | 102.429 | нд | нд | нд | 102.429 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 102.429 | -102.429 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -102.429 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж средства коммерческого учета трехфазного косвенного включения (РП-10кВ 2500кВт) д.Кувекино | O_C.15.3.2024 | 0.552 | 0.7 | нд | 0.552 | 0.552 | нд | нд | нд | 0.552 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.552 | -0.552 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.552 | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.837 | 27.964 | 0 | 6.837 | 6.837 | нд | нд | 4.524 | 2.313 | 5.117 | нд | нд | 5.117 | 0 | 1.72 | -1.72 | -25.1572 | нд | нд | нд | нд | 0.593 | 13.1079 | -2.313 | -45.2023 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 6.837 | 27.964 | нд | 6.837 | 6.837 | нд | нд | 4.524 | 2.313 | 5.117 | нд | нд | 5.117 | 0 | 1.72 | -1.72 | -25.1572 | нд | нд | нд | нд | 0.593 | 13.1079 | -2.313 | -45.2023 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-314 д.Терехово с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА | N_Р1.2.24.2023 | 3.876 | 13.844 | нд | 3.876 | 3.876 | нд | нд | 1.563 | 2.313 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.876 | -3.876 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.563 | -100 | -2.313 | 100 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-1372 п.Курилово с монтажем двух ячеек | О_Р.7.2024 | 2.344 | 6.666 | нд | 2.344 | 2.344 | нд | нд | 2.344 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.344 | -2.344 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.344 | -100 | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.6 с КТП-591 в сторону заявителя с.Вороново | О_Р.8.2024 | 0.617 | 1.038 | нд | 0.617 | 0.617 | нд | нд | 0.617 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0.617 | -0.617 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.617 | -100 | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1690 до жилых домов СНТ "Белые березки", д.Сатино-Русское | О_Р.19.2024 | нд | 5.941 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.71 | нд | нд | 4.71 | 0 | -4.71 | 4.71 | 100 | нд | нд | нд | нд | 4.71 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.4.2 | Перевод сетей от РУ-0,4кВ КТП-1338 на РУ-0,4кВ КТП-1690 в сторону СНТ "Белые березки" д.Сатино-Русское | О_Р.20.2024 | нд | 0.475 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.407 | нд | нд | 0.407 | 0 | -0.407 | 0.407 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.407 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 50.746 | 166.379 | 0 | 50.746 | 50.746 | нд | нд | 46.201 | 4.545 | 16.582 | нд | нд | 16.582 | 0 | 34.164 | -34.164 | -67.3235 | нд | нд | нд | нд | -29.619 | -64.1089 | -4.545 | -100 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19.128 | 88.298 | 0 | 19.128 | 19.128 | нд | нд | 19.128 | 0 | 8.9684 | нд | нд | 8.9684 | 0 | 10.1596 | -10.1596 | -53.1137 | нд | нд | нд | нд | -10.1596 | -53.1137 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 19.128 | 88.298 | 0 | 19.128 | 19.128 | нд | нд | 19.128 | 0 | 8.9684 | нд | нд | 8.9684 | 0 | 10.1596 | -10.1596 | -53.1137 | нд | нд | нд | нд | -10.1596 | -53.1137 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1 ДНП "Витязь" д.Десна | М_Р1.2.7.2022 | 6.647 | 20.51 | нд | 6.647 | 6.647 | нд | нд | 6.647 | 0 | 0.095143 | нд | нд | 0.095143 | нд | 6.5519 | -6.5519 | -98.5686 | нд | нд | нд | нд | -6.5519 | -98.5686 | нд | нд | Произведены проектно-изыскательские работы. Реконструкция объекта перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-2 ДНП "Витязь" д.Десна | М_Р1.2.8.2022 | 8.607 | 27.176 | нд | 8.607 | 8.607 | нд | нд | 8.607 | нд | 0.12686 | нд | нд | 0.12686 | нд | 8.4801 | -8.4801 | -98.5261 | нд | нд | нд | нд | -8.4801 | -98.5261 | нд | нд | Произведены проектно-изыскательские работы. Реконструкция объекта перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1370 СНТ "Ветеран МО" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.23.2023 | 3.874 | 5.868 | нд | 3.874 | 3.874 | нд | нд | 3.874 | нд | 2.6864 | нд | нд | 2.6864 | нд | 1.1876 | -1.1876 | -30.6554 | нд | нд | нд | нд | -1.1876 | -30.6554 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-35 СНТ "Керамик" д.Кресты | О_Р.9.2024 | нд | 3.333 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.753 | нд | нд | 0.753 | нд | -0.753 | 0.753 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.753 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1458 д.Сальково с увеличением трансформаторной мощности на 470кВА | О_Р.10.2024 | нд | 5.357 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.263 | нд | нд | 1.263 | нд | -1.263 | 1.263 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.263 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-246 д.Исаково с увеличением трансформаторной мощности на 470кВА | О_Р.11.2024 | нд | 5.357 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.275 | нд | нд | 1.275 | нд | -1.275 | 1.275 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.275 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1714 д.Семенково с увеличением трансформаторной мощности на 470кВА | О_Р.12.2024 | нд | 5.357 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.313 | нд | нд | 1.313 | нд | -1.313 | 1.313 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.313 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-78 д.Дешино с увеличением трансформаторной мощности на 90кВА | О_Р.13.2024 | нд | 2.008 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.912 | нд | нд | 0.912 | нд | -0.912 | 0.912 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.912 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-16 п.Коммунарка | О_Р.16.2024 | нд | 3.333 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.138 | нд | нд | 0.138 | нд | -0.138 | 0.138 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.138 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-426 д.Кувекино | О_Р.17.2024 | нд | 3.333 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.105 | нд | нд | 0.105 | нд | -0.105 | 0.105 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.105 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-425 д.Каракашево | О_Р.22.2024 | нд | 3.333 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.143 | нд | нд | 0.143 | нд | -0.143 | 0.143 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.143 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-440 д.Семенково | О_Р.23.2024 | нд | 3.333 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.158 | нд | нд | 0.158 | нд | -0.158 | 0.158 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.158 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 27.073 | 70.09 | 0 | 27.073 | 27.073 | нд | нд | 27.073 | 0 | 7.6136 | нд | нд | 7.6136 | 0 | 19.4594 | -19.4594 | -71.8774 | нд | нд | нд | нд | -19.4594 | -71.8774 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 27.073 | 70.09 | 0 | 27.073 | 27.073 | нд | нд | 27.073 | 0 | 7.6136 | нд | нд | 7.6136 | 0 | 19.4594 | -19.4594 | -71.8774 | нд | нд | нд | нд | -19.4594 | -71.8774 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.18 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг | M_Р1.1.19.2022 | 3.708 | 12.673 | нд | 3.708 | 3.708 | нд | нд | 3.708 | нд | 0.63744 | нд | нд | 0.63744 | нд | 3.0706 | -3.0706 | -82.809 | нд | нд | нд | нд | -3.0706 | -82.809 | нд | нд | Произведены проектно-изыскательские работы. Реконструкция объекта перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.22 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг | M_Р1.1.20.2022 | 2.94 | 11.677 | нд | 2.94 | 2.94 | нд | нд | 2.94 | нд | 0.60709 | нд | нд | 0.60709 | нд | 2.3329 | -2.3329 | -79.3507 | нд | нд | нд | нд | -2.3329 | -79.3507 | нд | нд | Произведены проектно-изыскательские работы. Реконструкция объекта перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ от ф.9 с РП-10/ПС-316 до КТП-482 д.Жуковка. Протяженность линии 0,355 км. | О_Р.1.2024 | 1.437 | 4.508 | нд | 1.437 | 1.437 | нд | нд | 1.437 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.437 | -1.437 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.437 | -100 | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры б/н до КТП-755 д.Фоминское. Протяженность линии 0,205 км. | О_Р.2.2024 | 1.118 | 3.007 | нд | 1.118 | 1.118 | нд | нд | 1.118 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.118 | -1.118 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.118 | -100 | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-755 до участков СПК "Десна-1" д.Фоминское. Протяженность 1,018 км. | О_Р.3.2024 | 2.24 | 3.935 | нд | 2.24 | 2.24 | нд | нд | 2.24 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.24 | -2.24 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.24 | -100 | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-6кВ от ф.10 с ПС-357 до КТП-155 д.Тетеренки. Протяженность 0,607 км. | О_Р.4.2024 | 2.205 | 7.03 | нд | 2.205 | 2.205 | нд | нд | 2.205 | нд | 0.38136 | нд | нд | 0.38136 | нд | 1.8236 | -1.8236 | -82.705 | нд | нд | нд | нд | -1.8236 | -82.705 | нд | нд | Произведены проектно-изыскательские работы. Реконструкция объекта перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-155 до участков СНТ "Черничка" д.Тетеренки. Протяженность линии 4,550 км. | О_Р.5.2024 | 12.051 | 16.614 | нд | 12.051 | 12.051 | нд | нд | 12.051 | нд | 1.9937 | нд | нд | 1.9937 | нд | 10.0573 | -10.0573 | -83.4558 | нд | нд | нд | нд | -10.0573 | -83.4558 | нд | нд | Произведены проектно-изыскательские работы. Реконструкция объекта перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ф.12 с ПС-596 до КТП-1450 ГСК "Каскад". Протяженность 0,354 км | О_Р.6.2024 | 1.374 | 4.498 | нд | 1.374 | 1.374 | нд | нд | 1.374 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.374 | -1.374 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.374 | -100 | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры № 9 ф. 41 с ПС-781 до КТП-462 СНТ "Дубрава" д.Рогозино | О_Р.14.2024 | нд | 1.441 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.94 | нд | нд | 0.94 | нд | -0.94 | 0.94 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.94 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1338 до участков СНТ "Сосенки" д.Овечкино | О_Р.15.2024 | нд | 3.698 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.397 | нд | нд | 2.397 | нд | -2.397 | 2.397 | 100 | нд | нд | нд | нд | 2.397 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1266 до заявителя АК "ВНИИМЖ" п.Знамя Октября | О_Р.18.2024 | нд | 0.498 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.146 | нд | нд | 0.146 | нд | -0.146 | 0.146 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.146 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры б/н ф. 2 с ПС-138 до КТП-1370 СНТ "Ветеран МО" | О_Р.21.2024 | нд | 0.511 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.511 | нд | нд | 0.511 | нд | -0.511 | 0.511 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.511 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 4.545 | 7.991 | 0 | 4.545 | 4.545 | нд | нд | 0 | 4.545 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.545 | -4.545 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.545 | -100 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 4.545 | 7.991 | 0 | 4.545 | 4.545 | нд | нд | 0 | 4.545 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.545 | -4.545 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.545 | -100 | нд
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 6 штук (КРН-75, ПКУ(КТП-309), КРН-113, КРН-114, РП-39-1СШ, РП-39-2СШ) | М_Р1.3.2.2022 | 1.924 | 3.044 | нд | 1.924 | 1.924 | нд | нд | нд | 1.924 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.924 | -1.924 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.924 | 100 | Замена узлов учета перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов напряжения - 3 штуки (ЗТП-1294(на ЗТП-1758), РП-30(на ЗТП-1758), КРН-131) | М_Р1.3.3.2022 | 0.698 | 1.522 | нд | 0.698 | 0.698 | нд | нд | нд | 0.698 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.698 | -0.698 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.698 | 100 | Замена узлов учета перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 6 штук (КРН-119, ПКУ(КТП-111), ПКУ(КТП-273), ПКУ(КТП-94), ПКУ(ТП-378), ПКУ(ТП-92,642) | N_Р1.3.4.2023 | 1.923 | 3.425 | нд | 1.923 | 1.923 | нд | нд | нд | 1.923 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.923 | -1.923 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.923 | -100 | Замена остальных узлов учета перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд