## Ф2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
|  |  |  | за | 2024 |  | год
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ремонтно-строительное проедприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 12.11.2024 г. № ДПР-ТД-441/24
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн.рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года , млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2023 года |  |  |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План |  | Факт |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 47.985 | 299.154 | нд | 0 | 12.498 | 299.154 | 12.498 | 299.154 | 2.694 | 42.8325 | 10.989 | 256.3215 | -9.804 | -256.3215 | -78.4446 | -85.6821 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 5.697 | 256.866 | нд | 0 | 0.434 | 256.866 | 0.434 | 256.866 | 1.185 | 29.0144 | 0.434 | 227.8515 | 0.751 | -227.8515 | 173.0415 | -88.7044 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 42.288 | 42.288 | нд | 0 | 12.064 | 42.288 | 12.064 | 42.288 | 1.509 | 13.818 | 10.555 | 28.47 | -10.555 | -28.47 | -87.4917 | -67.324 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5.697 | 256.866 | 0 | 0 | 0.434 | 256.866 | 0.434 | 256.866 | 1.185 | 29.0144 | 0.434 | 227.8515 | 0.751 | -227.8515 | 173.0415 | -88.7044 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 251.169 | нд | 0 | 0 | 251.169 | 0 | 251.169 | 0 | 24.7504 | 0 | 226.4185 | 0 | -226.4185 | 100 | -90.1459 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | L_М_N_О_С1.1.1.1(49) | 0 | 1.4176 | 0 | 0 | 0 | 1.4176 | 0 | 1.4176 | 0 | 1.8385 | 0 | -0.42088 | 0 | 0.42088 | 100 | 29.6893 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до жилых домов д.Семенково | L_C2.34.2021 | нд | 0.000458 | нд | нд | нд | 0.000458 | нд | 0.000458 | нд | 0.88041 | нд | -0.87995 | нд | 0.87995 | нд | 192128.9825 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от УЗТП-7 до жилого дома Слюсаренко д.Сенькино-Секерино | L_C2.57.2021 | нд | 0.000458 | нд | нд | нд | 0.000458 | нд | 0.000458 | нд | 0 | нд | 0.000458 | нд | -0.000458 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-2х400 СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.116.2023 | нд | 0.00894 | нд | нд | нд | 0.00894 | нд | 0.00894 | нд | 0.00894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Необходимость в строительстве КТП отпала в связи с реконструкцией (увеличением мощности) в 2023 году ТП-1690 (идентификатор N_Р1.2.225.2023). Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-2х400 до жилых домов СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.117.2023 | нд | 0.00894 | нд | нд | нд | 0.00894 | нд | 0.00894 | нд | 0.00894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Необходимость в строительстве отпала в связи с реконструкцией и модернизацией в 2024 году существующих сетей от ТП-1690 и ТП-1338 (идентификаторы О_Р.19.2024 и О_Р.20.2024) . Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8 до КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.118.2023 | нд | 0.00587 | нд | нд | нд | 0.00587 | нд | 0.00587 | нд | 0.00587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Необходимость в строительстве отпала в связи с реконструкцией в 2023 году ВЛ-10кВ от ТП-570 (идентификатор N_Р1.2.203.2023). Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.120.2023 | нд | 0.00587 | нд | нд | нд | 0.00587 | нд | 0.00587 | нд | 0.00587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Необходимость в строительстве КТП отпала в связи с реконструкцией (увеличением мощности) в 2023 году ТП-570 (идентификатор N_Р1.2.204.2023). Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до жилых домов СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.121.2023 | нд | 0.00587 | нд | нд | нд | 0.00587 | нд | 0.00587 | нд | 0.00587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Необходимость в строительстве отпала в связи с реконструкцией в 2023 году ВЛ-0,4кВ от ТП-570 (идентификатор N_Р1.2.227.2023). Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1406 до жилого дома Богатской И.Н. с.Ознобишено | N_C2.124.2023 | нд | 0.0534 | нд | нд | нд | 0.0534 | нд | 0.0534 | нд | 0 | нд | 0.0534 | нд | -0.0534 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.14 с РТП-13 до КТП-1х250 СНТ "Литейщик", д.Кленовка | N_C2.125.2024 | нд | 0.12625 | нд | нд | нд | 0.12625 | нд | 0.12625 | нд | 0 | нд | 0.12625 | нд | -0.12625 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Литейщик", д.Кленовка | N_C2.126.2024 | нд | 0.12625 | нд | нд | нд | 0.12625 | нд | 0.12625 | нд | 0 | нд | 0.12625 | нд | -0.12625 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х250 СНТ "Литейщик", д.Кленовка | N_C2.127.2024 | нд | 0.12625 | нд | нд | нд | 0.12625 | нд | 0.12625 | нд | 0 | нд | 0.12625 | нд | -0.12625 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до жилых домов СНТ "Литейщик", д.Кленовка | N_C2.128.2024 | нд | 0.12625 | нд | нд | нд | 0.12625 | нд | 0.12625 | нд | 0 | нд | 0.12625 | нд | -0.12625 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 до участка Бений АВ п.Знамя Октября | O_C.1.2024 | нд | 0.0133 | нд | нд | нд | 0.0133 | нд | 0.0133 | нд | 0 | нд | 0.0133 | нд | -0.0133 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-3602 до участка Манташян РО с.Остафьево | O_C.2.2024 | нд | 0.0532 | нд | нд | нд | 0.0532 | нд | 0.0532 | нд | 0 | нд | 0.0532 | нд | -0.0532 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1272 до участкаТарановой ЮВ с.Красное | O_C.3.2024 | нд | 0.0532 | нд | нд | нд | 0.0532 | нд | 0.0532 | нд | 0.17678 | нд | -0.12358 | нд | 0.12358 | нд | 232.2924 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 до участка Долганюк АО с.Вороново | O_C.4.2024 | нд | 0.07181 | нд | нд | нд | 0.07181 | нд | 0.07181 | нд | 0 | нд | 0.07181 | нд | -0.07181 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-730 до участка Трифоновой ЛН с.Вороново | O_C.5.2024 | нд | 0.0532 | нд | нд | нд | 0.0532 | нд | 0.0532 | нд | 0.54356 | нд | -0.49036 | нд | 0.49036 | нд | 921.7289 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-881 до участка Суворовой ОО ДПК "Журналист" д.Шаганино | O_C.6.2024 | нд | 0.0532 | нд | нд | нд | 0.0532 | нд | 0.0532 | нд | 0.20225 | нд | -0.14905 | нд | 0.14905 | нд | 280.1751 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КВЛ-10кВ от оп.211 с ф.16 ПС-59 доКТП-1х630 СНТ "Механизатор" д.Кресты | O_C.7.1.2024 | нд | 0.13122 | нд | нд | нд | 0.13122 | нд | 0.13122 | нд | 0 | нд | 0.13122 | нд | -0.13122 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Механизатор" д.Кресты | O_C.7.2.2024 | нд | 0.13122 | нд | нд | нд | 0.13122 | нд | 0.13122 | нд | 0 | нд | 0.13122 | нд | -0.13122 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х630 СНТ "Механизатор" д.Кресты | O_C.7.3.2024 | нд | 0.13122 | нд | нд | нд | 0.13122 | нд | 0.13122 | нд | 0 | нд | 0.13122 | нд | -0.13122 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до оп.б/н ВЛ-0,4кВ СНТ "Механизатор" д.Кресты | O_C.7.4.2024 | нд | 0.13122 | нд | нд | нд | 0.13122 | нд | 0.13122 | нд | 0 | нд | 0.13122 | нд | -0.13122 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | L_М_N_О_С1.1.1.2(8) | 0 | 0.07834 | 0 | 0 | 0 | 0.07834 | 0 | 0.07834 | 0 | 0.1768 | 0 | -0.098461 | 0 | 0.098461 | 100 | 125.684 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.с ф.7/ПС-773 до КТП-314 д.Терехово | N_C2.52.1.2023 | нд | 0.01167 | нд | нд | нд | 0.01167 | нд | 0.01167 | нд | 0 | нд | 0.01167 | нд | -0.01167 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения складских помещений д.Терехово | N_C2.52.2.2023 | нд | 0.01167 | нд | нд | нд | 0.01167 | нд | 0.01167 | нд | 0 | нд | 0.01167 | нд | -0.01167 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 от ТП-311 до торгово-офисного помещения п.ЛМС | O_C.8.2024 | нд | 0.055 | нд | нд | нд | 0.055 | нд | 0.055 | нд | 0.1768 | нд | -0.1218 | нд | 0.1218 | нд | 221.456 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 249.673 | нд | 0 | 0 | 249.673 | 0 | 249.673 | 0 | 22.7351 | 0 | 226.9379 | 0 | -226.9379 | 100 | -90.894 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до ВРУ очистных сооружений д.Рассудово. Протяженность по трассе 0,200 км. | J_C2.2.180.2019 | нд | 2.165 | нд | нд | нд | 2.165 | нд | 2.165 | нд | 0 | нд | 2.165 | нд | -2.165 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-1272 до КНС с.Красное. Протяженность по трассе 2,480 км. | M_C2.69.2022 | нд | 29.709 | нд | нд | нд | 29.709 | нд | 29.709 | нд | 0 | нд | 29.709 | нд | -29.709 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета косвенного включения для КНС с.Красное | M_C2.70.2022 | нд | 0.757 | нд | нд | нд | 0.757 | нд | 0.757 | нд | 0 | нд | 0.757 | нд | -0.757 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ до КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово". Протяженность по трассе 0,020 км. | M_C2.71.2022 | нд | 0.058 | нд | нд | нд | 0.058 | нд | 0.058 | нд | 0 | нд | 0.058 | нд | -0.058 | нд | -100 | Объект снимается с исполнения как выполненный в 2023 году под идентификационным номером N_C2.215.2023 в сумме 0,572 млн.руб.
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10кВ от ф.17,24 с ПС-377 до КРН-10 кВ № 1 и № 2 в сторону БКТП-2х400 д.Яковлево. Протяженность по трассе 0,080 км. | N_C2.129.2023 | нд | 0.278 | нд | нд | нд | 0.278 | нд | 0.278 | нд | 0.539 | нд | -0.261 | нд | 0.261 | нд | 93.8849 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-10кВ для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево | N_C2.130.2023 | нд | 3.114 | нд | нд | нд | 3.114 | нд | 3.114 | нд | 0 | нд | 3.114 | нд | -3.114 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от КРН-10 кВ № 1 и № 2 с ф.17,24 ПС-377 до БКТП-2х400 д.Яковлево. Протяженность по трассе 2,600 км. | N_C2.131.2023 | нд | 19.618 | нд | нд | нд | 19.618 | нд | 19.618 | нд | 4.8175 | нд | 14.8005 | нд | -14.8005 | нд | -75.4433 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево. Трансформаторная мощность 0,800 МВА. | N_C2.132.2023 | нд | 5.755 | нд | нд | нд | 5.755 | нд | 5.755 | нд | 0 | нд | 5.755 | нд | -5.755 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для очистных сооружений д.Яковлево | N_C2.133.2023 | нд | 0.078 | нд | нд | нд | 0.078 | нд | 0.078 | нд | 0 | нд | 0.078 | нд | -0.078 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до очистных сооружений д.Яковлево. Протяженность по трассе 0,170 км. | N_C2.134.2023 | нд | 0.746 | нд | нд | нд | 0.746 | нд | 0.746 | нд | 0.873 | нд | -0.127 | нд | 0.127 | нд | 17.0241 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.6 с ПС-773 до КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе. Протяженность по трассе 0,025 км. | N_C2.135.2023 | нд | 1.14 | нд | нд | нд | 1.14 | нд | 1.14 | нд | 0.27489 | нд | 0.86511 | нд | -0.86511 | нд | -75.8867 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе. Трансформаторная мощность 0,630 МВА. | N_C2.136.2023 | нд | 1.263 | нд | нд | нд | 1.263 | нд | 1.263 | нд | 1.7642 | нд | -0.50115 | нд | 0.50115 | нд | 39.6796 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе | N_C2.137.2023 | нд | 0.331 | нд | нд | нд | 0.331 | нд | 0.331 | нд | 0.58805 | нд | -0.25705 | нд | 0.25705 | нд | 77.6579 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1000 п.Ерино. Трансформаторная мощность 2,000 МВА. | J_C2.2.173.2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.56719 | нд | -0.56719 | нд | 0.56719 | нд | 100 | Объект в плане на 2025 год. Проведены проектно-изыскательские работы.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-39 до БКТП-2х1000 п.Ерино. Протяженность по трассе 0,160 км. | J_C2.2.175.2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5162 | нд | -0.5162 | нд | 0.5162 | нд | 100 | Объект в плане на 2025 год. Проведены проектно-изыскательские работы.
1.1.1.3 | Строительство 14КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до школы п.Ерино. Протяженность по трассе 0,530 км. | J_C2.2.176.2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61624 | нд | -0.61624 | нд | 0.61624 | нд | 100 | Объект в плане на 2025 год. Проведены проектно-изыскательские работы.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1765 до ТП-1х1000 г.Щербинка. Протяженность линии 0,170 км | O_C.9.1.2024 | нд | 0.871 | нд | нд | нд | 0.871 | нд | 0.871 | нд | 0 | нд | 0.871 | нд | -0.871 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х1000 для техприсоединения нежилого здания г.Щербинка. Трансформаторная мощность 1,000 МВА. | O_C.9.2.2024 | нд | 3.703 | нд | нд | нд | 3.703 | нд | 3.703 | нд | 0 | нд | 3.703 | нд | -3.703 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-1372 до БКТП-2х400 п.Курилово. Протяженность линии 0,320 км. | O_C.10.1.2024 | нд | 9.794 | нд | нд | нд | 9.794 | нд | 9.794 | нд | 0 | нд | 9.794 | нд | -9.794 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 п.Курилово. Трансформаторная мощность 0,800 МВА | O_C.10.2.2024 | нд | 4.277 | нд | нд | нд | 4.277 | нд | 4.277 | нд | 0 | нд | 4.277 | нд | -4.277 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до каркасно-тентовых конструкций п.Курилово. Протяженность линий 0,840 км | O_C.10.3.2024 | нд | 8.809 | нд | нд | нд | 8.809 | нд | 8.809 | нд | 0 | нд | 8.809 | нд | -8.809 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.16 с ПС-59 до КТП-1х250 д.Семенково. Протяженность линии 0,693 км. | O_C.11.1.2024 | нд | 2.629 | нд | нд | нд | 2.629 | нд | 2.629 | нд | 0.39861 | нд | 2.2304 | нд | -2.2304 | нд | -84.8379 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения автопарковки д.Семенково | O_C.11.2.2024 | нд | 1.995 | нд | нд | нд | 1.995 | нд | 1.995 | нд | 2.2525 | нд | -0.25745 | нд | 0.25745 | нд | 12.9049 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х250 д.Семенково. Трансформаторная мощность 0,250 МВА | O_C.11.3.2024 | нд | 1.172 | нд | нд | нд | 1.172 | нд | 1.172 | нд | 0.98688 | нд | 0.18512 | нд | -0.18512 | нд | -15.7951 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-311 до КНС «Приозерная» п.ЛМС. Протяженность линии 0,250 км. | O_C.12.2024 | нд | 0.482 | нд | нд | нд | 0.482 | нд | 0.482 | нд | 0.39184 | нд | 0.090157 | нд | -0.090157 | нд | -18.7048 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.24 ПС-377 до КТП-1х400 д.Кувекино. Протяженность линии 0,330 км | O_C.13.1.2024 | нд | 1.294 | нд | нд | нд | 1.294 | нд | 1.294 | нд | 2.661 | нд | -1.367 | нд | 1.367 | нд | 105.6447 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х400 д.Кувекино. Трансформаторная мощность 0,400 МВА. | O_C.13.2.2024 | нд | 3.631 | нд | нд | нд | 3.631 | нд | 3.631 | нд | 1.4625 | нд | 2.1685 | нд | -2.1685 | нд | -59.7223 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ф.11 и ф.30 с ЦРП-3/ПС-494 до 2КРН-10кВ д.Кувекино. Протяженность линии 0,500 км. | O_C.14.1.2024 | нд | 2.989 | нд | нд | нд | 2.989 | нд | 2.989 | нд | 0 | нд | 2.989 | нд | -2.989 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КРН-10кВ д.Кувекино | O_C.14.2.2024 | нд | 4.133 | нд | нд | нд | 4.133 | нд | 4.133 | нд | 4.0256 | нд | 0.10743 | нд | -0.10743 | нд | -2.5992 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от 2КРН-10кВ до РП-10кВ (1500кВт) заявителя д.Кувекино. Протяженность линии 2,490 км | O_C.14.3.2024 | нд | 38.186 | нд | нд | нд | 38.186 | нд | 38.186 | нд | 0 | нд | 38.186 | нд | -38.186 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж средства коммерческого учета трехфазного косвенного включения (РП-10кВ 1500кВт) д.Кувекино | O_C.14.4.2024 | нд | 0.46 | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | -0.46 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта номинальным током 500А 10 ячеек д.Кувекино | O_C.15.1.2024 | нд | 14.418 | нд | нд | нд | 14.418 | нд | 14.418 | нд | 0 | нд | 14.418 | нд | -14.418 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ до РП-10кВ (2500кВт) заявителя д.Кувекино. Протяженность линии 6,790 км | O_C.15.2.2024 | нд | 85.358 | нд | нд | нд | 85.358 | нд | 85.358 | нд | 0 | нд | 85.358 | нд | -85.358 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж средства коммерческого учета трехфазного косвенного включения (РП-10кВ 2500кВт) д.Кувекино | O_C.15.3.2024 | нд | 0.46 | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | -0.46 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 5.697 | 5.697 | 0 | 0 | 0.434 | 5.697 | 0.434 | 5.697 | 1.185 | 4.264 | 0.434 | 1.433 | 0.751 | -1.433 | 173.0415 | -25.1536 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 5.697 | 5.697 | 0 | 0 | 0.434 | 5.697 | 0.434 | 5.697 | 1.185 | 4.264 | 0.434 | 1.433 | 0.751 | -1.433 | 173.0415 | -25.1536 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-314 д.Терехово с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА | N_Р1.2.24.2023 | 3.23 | 3.23 | нд | нд | 0.434 | 3.23 | 0.434 | 3.23 | 0 | 0 | 0.434 | 3.23 | -0.434 | -3.23 | -100 | -100 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-1372 п.Курилово с монтажем двух ячеек | О_Р.7.2024 | 1.953 | 1.953 | нд | нд | нд | 1.953 | нд | 1.953 | 0 | 0 | нд | 1.953 | нд | -1.953 | нд | -100 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.6 с КТП-591 в сторону заявителя с.Вороново | О_Р.8.2024 | 0.514 | 0.514 | нд | нд | нд | 0.514 | нд | 0.514 | 0 | 0 | нд | 0.514 | нд | -0.514 | нд | -100 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1690 до жилых домов СНТ "Белые березки", д.Сатино-Русское | О_Р.19.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 3.925 | нд | -3.925 | 1.111 | 3.925 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.4.2 | Перевод сетей от РУ-0,4кВ КТП-1338 на РУ-0,4кВ КТП-1690 в сторону СНТ "Белые березки" д.Сатино-Русское | О_Р.20.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.339 | нд | -0.339 | 0.074 | 0.339 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 42.288 | 42.288 | 0 | 0 | 12.064 | 42.288 | 12.064 | 42.288 | 1.509 | 13.818 | 10.555 | 28.47 | -10.555 | -28.47 | -87.4917 | -67.324 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.94 | 15.94 | 0 | 0 | 9.762 | 15.94 | 9.762 | 15.94 | 0.776 | 7.4727 | 8.986 | 8.4673 | -8.986 | -8.4673 | -92.0508 | -53.12 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 15.94 | 15.94 | 0 | 0 | 9.762 | 15.94 | 9.762 | 15.94 | 0.776 | 7.4727 | 8.986 | 8.4673 | -8.986 | -8.4673 | -92.0508 | -53.12 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1 ДНП "Витязь" д.Десна | М_Р1.2.7.2022 | 5.539 | 5.539 | нд | нд | 3.938 | 5.539 | 3.938 | 5.539 | 0 | 0.079286 | 3.938 | 5.4597 | -3.938 | -5.4597 | -100 | -98.5686 | Произведены проектно-изыскательские работы. Реконструкция объекта перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-2 ДНП "Витязь" д.Десна | М_Р1.2.8.2022 | 7.173 | 7.173 | нд | нд | 5.39 | 7.173 | 5.39 | 7.173 | 0 | 0.10571 | 5.39 | 7.0673 | -5.39 | -7.0673 | -100 | -98.5262 | Произведены проектно-изыскательские работы. Реконструкция объекта перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1370 СНТ "Ветеран МО" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.23.2023 | 3.228 | 3.228 | нд | нд | 0.434 | 3.228 | 0.434 | 3.228 | 0 | 2.2387 | 0.434 | 0.98932 | -0.434 | -0.98932 | -100 | -30.6482 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-35 СНТ "Керамик" д.Кресты | О_Р.9.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.628 | -0.133 | -0.628 | 0.133 | 0.628 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1458 д.Сальково с увеличением трансформаторной мощности на 470кВА | О_Р.10.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 1.052 | -0.594 | -1.052 | 0.594 | 1.052 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-246 д.Исаково с увеличением трансформаторной мощности на 470кВА | О_Р.11.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | -1.062 | 0 | 1.062 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1714 д.Семенково с увеличением трансформаторной мощности на 470кВА | О_Р.12.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | -1.094 | 0 | 1.094 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-78 д.Дешино с увеличением трансформаторной мощности на 90кВА | О_Р.13.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | -0.76 | 0 | 0.76 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-16 п.Коммунарка | О_Р.16.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.115 | -0.049 | -0.115 | 0.049 | 0.115 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-426 д.Кувекино | О_Р.17.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | -0.087 | 0 | 0.087 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-425 д.Каракашево | О_Р.22.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | -0.119 | 0 | 0.119 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-440 д.Семенково | О_Р.23.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | -0.132 | 0 | 0.132 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.561 | 22.561 | нд | 0 | 0.795 | 22.561 | 0.795 | 22.561 | 0.733 | 6.3454 | 0.062 | 16.2156 | -0.062 | -16.2156 | -7.7987 | -71.8747 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 22.561 | 22.561 | нд | 0 | 0.795 | 22.561 | 0.795 | 22.561 | 0.733 | 6.3454 | 0.062 | 16.2156 | -0.062 | -16.2156 | -7.7987 | -71.8747 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.18 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг | M_Р1.1.19.2022 | 3.09 | 3.09 | нд | нд | 0.434 | 3.09 | 0.434 | 3.09 | 0 | 0.5312 | 0.434 | 2.5588 | -0.434 | -2.5588 | -100 | -82.809 | Произведены проектно-изыскательские работы. Реконструкция объекта перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.22 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг | M_Р1.1.20.2022 | 2.45 | 2.45 | нд | нд | 0.361 | 2.45 | 0.361 | 2.45 | 0 | 0.50591 | 0.361 | 1.9441 | -0.361 | -1.9441 | -100 | -79.3507 | Произведены проектно-изыскательские работы. Реконструкция объекта перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ от ф.9 с РП-10/ПС-316 до КТП-482 д.Жуковка. Протяженность линии 0,355 км. | О_Р.1.2024 | 1.198 | 1.198 | нд | нд | 0 | 1.198 | 0 | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | -1.198 | 100 | -100 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры б/н до КТП-755 д.Фоминское. Протяженность линии 0,205 км. | О_Р.2.2024 | 0.931 | 0.931 | нд | нд | 0 | 0.931 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | -0.931 | 100 | -100 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-755 до участков СПК "Десна-1" д.Фоминское. Протяженность 1,018 км. | О_Р.3.2024 | 1.867 | 1.867 | нд | нд | 0 | 1.867 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | -1.867 | 100 | -100 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-6кВ от ф.10 с ПС-357 до КТП-155 д.Тетеренки. Протяженность 0,607 км. | О_Р.4.2024 | 1.837 | 1.837 | нд | нд | 0 | 1.837 | 0 | 1.837 | 0 | 0.3178 | 0 | 1.5192 | 0 | -1.5192 | 100 | -82.7003 | Произведены проектно-изыскательские работы. Реконструкция объекта перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-155 до участков СНТ "Черничка" д.Тетеренки. Протяженность линии 4,550 км. | О_Р.5.2024 | 10.043 | 10.043 | нд | нд | 0 | 10.043 | 0 | 10.043 | 0 | 1.6615 | 0 | 8.3815 | 0 | -8.3815 | 100 | -83.4566 | Произведены проектно-изыскательские работы. Реконструкция объекта перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ф.12 с ПС-596 до КТП-1450 ГСК "Каскад". Протяженность 0,354 км | О_Р.6.2024 | 1.145 | 1.145 | нд | нд | 0 | 1.145 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | -1.145 | 100 | -100 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры № 9 ф. 41 с ПС-781 до КТП-462 СНТ "Дубрава" д.Рогозино | О_Р.14.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.783 | -0.165 | -0.783 | 0.165 | 0.783 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1338 до участков СНТ "Сосенки" д.Овечкино | О_Р.15.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 1.998 | -0.492 | -1.998 | 0.492 | 1.998 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1266 до заявителя АК "ВНИИМЖ" п.Знамя Октября | О_Р.18.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | -0.122 | 0 | 0.122 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры б/н ф. 2 с ПС-138 до КТП-1370 СНТ "Ветеран МО" | О_Р.21.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.426 | -0.076 | -0.426 | 0.076 | 0.426 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 3.787 | 3.787 | 0 | 0 | 1.507 | 3.787 | 1.507 | 3.787 | 0 | 0 | 1.507 | 3.787 | -1.507 | -3.787 | -100 | -100 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.787 | 3.787 | 0 | 0 | 1.507 | 3.787 | 1.507 | 3.787 | 0 | 0 | 1.507 | 3.787 | -1.507 | -3.787 | -100 | -100 | нд
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 6 штук (КРН-75, ПКУ(КТП-309), КРН-113, КРН-114, РП-39-1СШ, РП-39-2СШ) | M_P1.3.2.2022 | 1.603 | 1.603 | нд | нд | 0.647 | 1.603 | 0.647 | 1.603 | 0 | 0 | 0.647 | 1.603 | -0.647 | -1.603 | -100 | -100 | Замена узлов учета перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов напряжения - 3 штуки (ЗТП-1294(на ЗТП-1758), РП-30(на ЗТП-1758), КРН-131) | M_P1.3.3.2022 | 0.581 | 0.581 | нд | нд | 0.212 | 0.581 | 0.212 | 0.581 | 0 | 0 | 0.212 | 0.581 | -0.212 | -0.581 | -100 | -100 | Замена узлов учета перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 6 штук (КРН-119, ПКУ(КТП-111), ПКУ(КТП-273), ПКУ(КТП-94), ПКУ(ТП-378), ПКУ(ТП-92,642) | N_Р1.3.4.2023 | 1.603 | 1.603 | нд | нд | 0.648 | 1.603 | 0.648 | 1.603 | 0 | 0 | 0.648 | 1.603 | -0.648 | -1.603 | -100 | -100 | Замена остальных узлов учета перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд