## Ф1
Приложение № 1 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[6 empty] | за | 2025 |  | год
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ремонтно-строительное предприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 12.11.2024 г. № ДПР-ТД-441/24
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2025 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2025 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 128.545 | 518.6959 | 5.3242 | 126.5054 | 128.545 | 0 | 0 | 0 | 128.545 | 157.9238 | 0 | 0 | 49.851 | 108.0728 | -31.4184 | 29.3788 | 22.8549 | нд | нд | нд | нд | 49.851 | 100 | -20.4722 | -15.9261 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 128.545 | 406.5771 | 1.4826 | 126.5054 | 128.545 | нд | нд | 0 | 128.545 | 111.5242 | нд | нд | 3.4514 | 108.0728 | 14.9812 | -17.0208 | -13.2411 | нд | нд | нд | нд | 3.4514 | 100 | -20.4722 | -15.9261 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 112.1187 | 3.8416 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 46.3996 | нд | нд | 46.3996 | 0 | -46.3996 | 46.3996 | 100 | нд | нд | нд | нд | 46.3996 | 100 | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 128.545 | 406.5771 | 1.4826 | 126.5054 | 128.545 | нд | нд | 0 | 128.545 | 111.5242 | нд | нд | 3.4514 | 108.0728 | 14.9812 | -17.0208 | -13.2411 | нд | нд | нд | нд | 3.4514 | 100 | -20.4722 | -15.9261 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 128.545 | 398.0808 | 1.4826 | 126.5054 | 128.545 | нд | нд | 0 | 128.545 | 108.0728 | нд | нд | 0 | 108.0728 | 18.4326 | -20.4722 | -15.9261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -20.4722 | -15.9261 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | L_М_N_О_С1.1.1.1(49) | 0 | 29.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2696 | 0 | 0 | 0 | 21.2696 | -21.2696 | 21.2696 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2696 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | L_М_N_О_С1.1.1.2(8) | 0 | 5.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 3.8344 | -3.8344 | 3.8344 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8344 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 128.545 | 362.8623 | 1.4826 | 126.5054 | 128.545 | нд | нд | 0 | 128.545 | 82.9688 | нд | нд | 0 | 82.9688 | 43.5366 | -45.5762 | -35.4554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -45.5762 | -35.4554 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1000 п.Ерино. Трансформаторная мощность 2,000 МВА. | J_C2.2.173.2019 | 6.468 | 29.142 | 0.12368 | 5.7874 | 6.468 | нд | нд | нд | 6.468 | 19.3897 | нд | нд | нд | 19.3897 | -13.6023 | 12.9217 | 199.7787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9217 | 199.7787 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-39 до БКТП-2х1000 п.Ерино. Протяженность линий 0,320 км. | J_C2.2.175.2019 | 6.364 | 9.0628 | 0.61945 | 5.7446 | 6.364 | нд | нд | нд | 6.364 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5.7446 | -6.364 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6.364 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство 14КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до школы п.Ерино. Протяженность линий 2,080 км. | J_C2.2.176.2019 | 14.736 | 20.8781 | 0.73949 | 13.9965 | 14.736 | нд | нд | нд | 14.736 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 13.9965 | -14.736 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -14.736 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета прямого включения для школы п.Ерино | N_C2.138.2024 | 0.171 | 0.2919 | 0 | 0.171 | 0.171 | нд | нд | нд | 0.171 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.171 | -0.171 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.171 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для школы п.Ерино | N_C2.139.2024 | 0.205 | 0.56814 | 0 | 0.205 | 0.205 | нд | нд | нд | 0.205 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.205 | -0.205 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.205 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ф.3 и ф.6 с ПС-727 до РТП-2х630 д.Красная Пахра. Протяженность линии 0,200 км. | O_C.16.1.2025 | 1.305 | 3.7803 | 0 | 1.305 | 1.305 | нд | нд | нд | 1.305 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.305 | -1.305 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.305 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство РТП-2х630 д.Красная Пахра. Трансформаторная мощность 1,260 МВА. | O_C.16.2.2025 | 9.126 | 28.8757 | 0 | 9.126 | 9.126 | нд | нд | нд | 9.126 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 9.126 | -9.126 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -9.126 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-2х630 до административного здания д.Красная Пахра. Протяженность линии 1,480 км | O_C.16.3.2025 | 17.016 | 26.9035 | 0 | 17.016 | 17.016 | нд | нд | нд | 17.016 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 17.016 | -17.016 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -17.016 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-10кВ от ф.3 и ф.42 ПС-813 до РТП-2х630 д.Лапшинка. Протяженность линии 1,065 км | O_C.17.1.2025 | 24.82 | 34.445 | 0 | 24.82 | 24.82 | нд | нд | нд | 24.82 | 8.5795 | нд | нд | нд | 8.5795 | 16.2405 | -16.2405 | -65.433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -16.2405 | -65.433 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2 КРУН-10кВ д.Лапшинка. | O_C.17.2.2025 | 4.888 | 7.6875 | 0 | 4.888 | 4.888 | нд | нд | нд | 4.888 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.888 | -4.888 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.888 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство РТП-2х630 д.Лапшинка. Трансформаторная мощность 1,260 МВА. | O_C.17.3.2025 | 8.187 | 26.3698 | 0 | 8.187 | 8.187 | нд | нд | нд | 8.187 | 10.2154 | нд | нд | нд | 10.2154 | -2.0284 | 2.0284 | 24.776 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0284 | 24.776 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-2х630 до дошкольного отделения д.Лапшинка. Протяженность линии 0,540 км. | O_C.17.4.2025 | 3.195 | 6.1683 | 0 | 3.195 | 3.195 | нд | нд | нд | 3.195 | 3.3259 | нд | нд | нд | 3.3259 | -0.13089 | 0.13089 | 4.0966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13089 | 4.0966 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.4 с РТП-38 до 2КРН-10кВ п.Воскресенский. Протяженность линии 0,030 км. | O_C.18.1.2025 | 0.139 | 1.2586 | 0 | 0.139 | 0.139 | нд | нд | нд | 0.139 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.139 | -0.139 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.139 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство 2КРН-10кВ п.Воскресенское | O_C.18.2.2025 | 4.888 | 7.6875 | 0 | 4.888 | 4.888 | нд | нд | нд | 4.888 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.888 | -4.888 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.888 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от 2КРН-10кВ до ЗТП-2х630 п.Воскресенское. Протяженность линии 0,310 км | O_C.18.3.2025 | 5.244 | 10.3676 | 0 | 5.244 | 5.244 | нд | нд | нд | 5.244 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5.244 | -5.244 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.244 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство ЗТП-2х630 п.Воскресенское. Трансформаторная мощность 1,260 МВА | O_C.18.4.2025 | 9.962 | 28.8757 | 0 | 9.962 | 9.962 | нд | нд | нд | 9.962 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 9.962 | -9.962 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -9.962 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ЗТП-2х630 до объектов ДШИ п.Воскресенское. Протяженность линий 0,940 км | O_C.18.5.2025 | 11.831 | 22.0673 | 0 | 11.831 | 11.831 | нд | нд | нд | 11.831 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 11.831 | -11.831 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -11.831 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево. Трансформаторная мощность 0,800 МВА. | N_C2.132.2023 | 0 | 26.3698 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 9.6114 | нд | нд | нд | 9.6114 | -9.6114 | 9.6114 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6114 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1765 до ТП-1х1000 г.Щербинка. Протяженность линии 0,170 км | O_C.9.1.2024 | 0 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.32335 | нд | нд | нд | 0.32335 | -0.32335 | 0.32335 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32335 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х1000 для техприсоединения нежилого здания г.Щербинка. Трансформаторная мощность 1,000 МВА. | O_C.9.2.2024 | 0 | 5.9021 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.4744 | нд | нд | нд | 4.4744 | -4.4744 | 4.4744 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4744 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-1372 до БКТП-2х400 п.Курилово. Протяженность линии 0,320 км. | O_C.10.1.2024 | 0 | 1.3193 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.88135 | нд | нд | нд | 0.88135 | -0.88135 | 0.88135 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88135 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 п.Курилово. Трансформаторная мощность 0,800 МВА | O_C.10.2.2024 | 0 | 26.3698 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.8559 | нд | нд | нд | 10.8559 | -10.8559 | 10.8559 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8559 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до каркасно-тентовых конструкций п.Курилово. Протяженность линий 0,840 км | O_C.10.3.2024 | 0 | 4.0278 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.6566 | нд | нд | нд | 2.6566 | -2.6566 | 2.6566 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6566 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта номинальным током 500А 10 ячеек д.Кувекино | O_C.15.1.2024 | 0 | 29.4373 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.4284 | нд | нд | нд | 10.4284 | -10.4284 | 10.4284 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4284 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Стр-во ТП-10/0,4 кВ в габаритах 1000 кВА с тр-ом 400 кВА по адресу: г. Москва, Кувекино | P_C.15.2025 | 0 | 2.6801 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.9654 | нд | нд | нд | 1.9654 | -1.9654 | 1.9654 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9654 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ (ТУ от 23.04.2024 № 0264/24/ТУ) | P_C.16.2025 | 0 | 1.1837 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.26156 | нд | нд | нд | 0.26156 | -0.26156 | 0.26156 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26156 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 8.4963 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.4514 | нд | нд | 3.4514 | 0 | -3.4514 | 3.4514 | 100 | нд | нд | нд | нд | 3.4514 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.4963 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 3.4514 | нд | нд | 3.4514 | 0 | -3.4514 | 3.4514 | 100 | нд | нд | нд | нд | 3.4514 | 100 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-1372 п.Курилово с монтажем двух ячеек | О_Р.7.2024 | 0 | 6.6663 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.3889 | нд | нд | 2.3889 | нд | -2.3889 | 2.3889 | 100 | нд | нд | нд | нд | 2.3889 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.6 с КТП-591 в сторону заявителя с.Вороново | О_Р.8.2024 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.0625 | нд | нд | 1.0625 | нд | -1.0625 | 1.0625 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.0625 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 112.1187 | 3.8416 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 46.3996 | нд | нд | 46.3996 | 0 | -46.3996 | 46.3996 | 100 | нд | нд | нд | нд | 46.3996 | 100 | 0 | 100 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 74.6236 | 0.222 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 20.9082 | нд | нд | 20.9082 | 0 | -20.9082 | 20.9082 | 100 | нд | нд | нд | нд | 20.9082 | 100 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 74.6236 | 0.222 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 20.9082 | нд | нд | 20.9082 | 0 | -20.9082 | 20.9082 | 100 | нд | нд | нд | нд | 20.9082 | 100 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1 ДНП "Витязь" д.Десна. Замена ячеек - 6 шт. | М_Р1.2.7.2022 | 0 | 20.5095 | 0.095143 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.212 | нд | нд | 6.212 | нд | -6.212 | 6.212 | 100 | нд | нд | нд | нд | 6.212 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-2 ДНП "Витязь" д.Десна.Замена ячеек - 8 шт. | М_Р1.2.8.2022 | 0 | 27.1758 | 0.12686 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 8.2796 | нд | нд | 8.2796 | нд | -8.2796 | 8.2796 | 100 | нд | нд | нд | нд | 8.2796 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Ре-ция КТП-4452 с заменой тра-ора 400 кВА на трансформатор 1000 кВА | О_Р.9.2025 | 0 | 6.2706 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.6239 | нд | нд | 1.6239 | нд | -1.6239 | 1.6239 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.6239 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВа | О_Р.10.2025 | 0 | 5.8679 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.3417 | нд | нд | 2.3417 | нд | -2.3417 | 2.3417 | 100 | нд | нд | нд | нд | 2.3417 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4211 с заменой трансформаторов 2х250 кВА на трансформаторы 2х400 кВА | О_Р.11.2025 | 0 | 8.1335 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.1768 | нд | нд | 2.1768 | нд | -2.1768 | 2.1768 | 100 | нд | нд | нд | нд | 2.1768 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-72 по адресу: г. Москва, Новомосковский АО, р-н Коммунарка, п. Воскресенское | О_Р.12.2025 | 0 | 3.3332 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.1371 | нд | нд | 0.1371 | нд | -0.1371 | 0.1371 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.1371 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-77 по адресу: г. Москва, Новомосковский АО, р-н Коммунарка, п. Воскресенское | О_Р.13.2025 | 0 | 3.3332 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.1371 | нд | нд | 0.1371 | нд | -0.1371 | 0.1371 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.1371 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 37.4951 | 3.6196 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 25.4914 | нд | нд | 25.4914 | 0 | -25.4914 | 25.4914 | 100 | нд | нд | нд | нд | 25.4914 | 100 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 37.4951 | 3.6196 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 25.4914 | нд | нд | 25.4914 | 0 | -25.4914 | 25.4914 | 100 | нд | нд | нд | нд | 25.4914 | 100 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.18 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг. Протяженность по трассе 1,114 км | M_Р1.1.19.2022 | 0 | 8.2277 | 0.63744 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.8825 | нд | нд | 3.8825 | нд | -3.8825 | 3.8825 | 100 | нд | нд | нд | нд | 3.8825 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.22 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг. Протяженность по трассе 1,045 км | M_Р1.1.20.2022 | 0 | 7.4858 | 0.60709 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.6932 | нд | нд | 1.6932 | нд | -1.6932 | 1.6932 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.6932 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ от ф.9 с РП-10/ПС-316 до КТП-482 д.Жуковка. Протяженность линии 0,355 км. | О_Р.1.2024 | 0 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.2802 | нд | нд | 4.2802 | нд | -4.2802 | 4.2802 | 100 | нд | нд | нд | нд | 4.2802 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-755 до участков СПК "Десна-1" д.Фоминское. Протяженность 1,018 км. | О_Р.3.2024 | 0 | 3.8598 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.8921 | нд | нд | 2.8921 | нд | -2.8921 | 2.8921 | 100 | нд | нд | нд | нд | 2.8921 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-6кВ от ф.10 с ПС-357 до КТП-155 д.Тетеренки. Протяженность 0,607 км. | О_Р.4.2024 | 0 | 4.9024 | 0.38136 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.3971 | нд | нд | 4.3971 | нд | -4.3971 | 4.3971 | 100 | нд | нд | нд | нд | 4.3971 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-155 до участков СНТ "Черничка" д.Тетеренки. Протяженность линии 4,550 км. | О_Р.5.2024 | 0 | 3.9818 | 1.9937 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.9347 | нд | нд | 3.9347 | нд | -3.9347 | 3.9347 | 100 | нд | нд | нд | нд | 3.9347 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ф.12 с ПС-596 до КТП-1450 ГСК "Каскад". Протяженность 0,354 км | О_Р.6.2024 | 0 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.3532 | нд | нд | 3.3532 | нд | -3.3532 | 3.3532 | 100 | нд | нд | нд | нд | 3.3532 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка от оп. № 102 ВЛ-10 кВ ф. 5 с РП-13 с ПС-527 "Кресты" | О_Р.14.2025 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.0583 | нд | нд | 1.0583 | нд | -1.0583 | 1.0583 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.0583 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд