## Ф2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
|  |  |  | за | 2025 |  | год
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ремонтно-строительное проедприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 12.11.2024 г. № ДПР-ТД-441/24
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн.рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2025 года , млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года |  |  |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План |  | Факт |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 107.12 | 107.12 | нд | 4.4369 | 0 | 105.4204 | 0 | 105.4204 | 0 | 131.6032 | 0 | -26.1828 | 0 | -15.6572 | 100 | -14.8522 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 107.12 | 107.12 | нд | 1.2355 | 0 | 105.4204 | 0 | 105.4204 | 0 | 92.9369 | 0 | 12.4835 | 0 | -54.3236 | 100 | -51.5304 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | нд | 3.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6663 | 0 | -38.6663 | 0 | 38.6663 | 100 | 100 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 107.12 | 107.12 | 0 | 1.2355 | 0 | 105.4204 | 0 | 105.4204 | 0 | 92.9369 | 0 | 12.4835 | 0 | -54.3236 | 100 | -51.5304 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 107.12 | 107.12 | нд | 1.2355 | 0 | 105.4204 | 0 | 105.4204 | 0 | 90.0607 | 0 | 15.3597 | 0 | -57.1997 | 100 | -54.2587 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | L_М_N_О_С1.1.1.1(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.7247 | нд | -17.7247 | 0 | -17.7247 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | L_М_N_О_С1.1.1.2(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1954 | нд | -3.1954 | 0 | -3.1954 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 107.12 | 107.12 | нд | 1.2355 | 0 | 105.4204 | 0 | 105.4204 | 0 | 69.1407 | 0 | 36.2797 | 0 | -36.2797 | 100 | -34.4143 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1000 п.Ерино. Трансформаторная мощность 2,000 МВА. | J_C2.2.173.2019 | 5.39 | 5.39 | 0 | 0.10307 | 0 | 4.8228 | 0 | 4.8228 | нд | 16.1581 | нд | -11.3353 | 0 | 11.3353 | 0 | 235.0344 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-39 до БКТП-2х1000 п.Ерино. Протяженность линий 0,320 км. | J_C2.2.175.2019 | 5.303 | 5.303 | 0 | 0.5162 | 0 | 4.7868 | 0 | 4.7868 | нд | 0 | нд | 4.7868 | 0 | -4.7868 | 1 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство 14КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до школы п.Ерино. Протяженность линий 2,080 км. | J_C2.2.176.2019 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0.61624 | 0 | 11.6638 | 0 | 11.6638 | нд | 0 | нд | 11.6638 | 0 | -11.6638 | 2 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета прямого включения для школы п.Ерино | N_C2.138.2024 | 0.142 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0.142 | нд | 0 | нд | 0.142 | 0 | -0.142 | 3 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для школы п.Ерино | N_C2.139.2024 | 0.171 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.171 | нд | 0 | нд | 0.171 | 0 | -0.171 | 4 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ф.3 и ф.6 с ПС-727 до РТП-2х630 д.Красная Пахра. Протяженность линии 0,200 км. | O_C.16.1.2025 | 1.087 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 1.087 | нд | 0 | нд | 1.087 | 0 | -1.087 | 5 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство РТП-2х630 д.Красная Пахра. Трансформаторная мощность 1,260 МВА. | O_C.16.2.2025 | 7.605 | 7.605 | 0 | 0 | 0 | 7.605 | 0 | 7.605 | нд | 0 | нд | 7.605 | 0 | -7.605 | 6 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-2х630 до административного здания д.Красная Пахра. Протяженность линии 1,480 км | O_C.16.3.2025 | 14.18 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 14.18 | нд | 0 | нд | 14.18 | 0 | -14.18 | 7 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-10кВ от ф.3 и ф.42 ПС-813 до РТП-2х630 д.Лапшинка. Протяженность линии 1,065 км | O_C.17.1.2025 | 20.683 | 20.683 | 0 | 0 | 0 | 20.683 | 0 | 20.683 | нд | 7.1496 | нд | 13.5334 | 0 | -13.5334 | 8 | -65.4324 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2 КРУН-10кВ д.Лапшинка. | O_C.17.2.2025 | 4.074 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 4.074 | нд | 0 | нд | 4.074 | 0 | -4.074 | 9 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство РТП-2х630 д.Лапшинка. Трансформаторная мощность 1,260 МВА. | O_C.17.3.2025 | 6.822 | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 6.822 | 0 | 6.822 | нд | 8.5128 | нд | -1.6908 | 0 | 1.6908 | 10 | 24.7852 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-2х630 до дошкольного отделения д.Лапшинка. Протяженность линии 0,540 км. | O_C.17.4.2025 | 2.662 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 2.662 | нд | 2.7716 | нд | -0.10957 | 0 | 0.10957 | 11 | 4.1162 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.4 с РТП-38 до 2КРН-10кВ п.Воскресенский. Протяженность линии 0,030 км. | O_C.18.1.2025 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | нд | 0 | нд | 0.116 | 0 | -0.116 | 12 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство 2КРН-10кВ п.Воскресенское | O_C.18.2.2025 | 4.074 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 4.074 | нд | 0 | нд | 4.074 | 0 | -4.074 | 13 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от 2КРН-10кВ до ЗТП-2х630 п.Воскресенское. Протяженность линии 0,310 км | O_C.18.3.2025 | 4.37 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 4.37 | нд | 0 | нд | 4.37 | 0 | -4.37 | 14 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство ЗТП-2х630 п.Воскресенское. Трансформаторная мощность 1,260 МВА | O_C.18.4.2025 | 8.302 | 8.302 | 0 | 0 | 0 | 8.302 | 0 | 8.302 | нд | 0 | нд | 8.302 | 0 | -8.302 | 15 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ЗТП-2х630 до объектов ДШИ п.Воскресенское. Протяженность линий 0,940 км | O_C.18.5.2025 | 9.859 | 9.859 | 0 | 0 | 0 | 9.859 | 0 | 9.859 | нд | 0 | нд | 9.859 | 0 | -9.859 | 16 | -100 | Строительство перенесено на 2026 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта заявителем
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево. Трансформаторная мощность 0,800 МВА. | N_C2.132.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0095 | нд | -8.0095 | 0 | 8.0095 | 17 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1765 до ТП-1х1000 г.Щербинка. Протяженность линии 0,170 км | O_C.9.1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26946 | нд | -0.26946 | 0 | 0.26946 | 18 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х1000 для техприсоединения нежилого здания г.Щербинка. Трансформаторная мощность 1,000 МВА. | O_C.9.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7286 | нд | -3.7286 | 0 | 3.7286 | 19 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-1372 до БКТП-2х400 п.Курилово. Протяженность линии 0,320 км. | O_C.10.1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73446 | нд | -0.73446 | 0 | 0.73446 | 20 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 п.Курилово. Трансформаторная мощность 0,800 МВА | O_C.10.2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0466 | нд | -9.0466 | 0 | 9.0466 | 21 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до каркасно-тентовых конструкций п.Курилово. Протяженность линий 0,840 км | O_C.10.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2139 | нд | -2.2139 | 0 | 2.2139 | 22 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта номинальным током 500А 10 ячеек д.Кувекино | O_C.15.1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6903 | нд | -8.6903 | 0 | 8.6903 | 23 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Стр-во ТП-10/0,4 кВ в габаритах 1000 кВА с тр-ом 400 кВА по адресу: г. Москва, Кувекино | P_C.15.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6378 | нд | -1.6378 | 0 | 1.6378 | 24 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ (ТУ от 23.04.2024 № 0264/24/ТУ) | P_C.16.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21797 | нд | -0.21797 | 0 | 0.21797 | 25 | 100 | Отклонение за счет строительства внеплановых объектов, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8762 | 0 | -2.8762 | 0 | 2.8762 | 100 | 100 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8762 | 0 | -2.8762 | 0 | 2.8762 | 100 | 100 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-1372 п.Курилово с монтажем двух ячеек | О_Р.7.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9908 | нд | -1.9908 | 0 | 1.9908 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.6 с КТП-591 в сторону заявителя с.Вороново | О_Р.8.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88539 | нд | -0.88539 | 0 | 0.88539 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 3.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6663 | 0 | -38.6663 | 0 | 38.6663 | 100 | 100 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4235 | 0 | -17.4235 | 0 | 17.4235 | 100 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4235 | 0 | -17.4235 | 0 | 17.4235 | 100 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1 ДНП "Витязь" д.Десна. Замена ячеек - 6 шт. | М_Р1.2.7.2022 | 0 | 0 | 0 | 0.079286 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1767 | нд | -5.1767 | 0 | 5.1767 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-2 ДНП "Витязь" д.Десна.Замена ячеек - 8 шт. | М_Р1.2.8.2022 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8997 | нд | -6.8997 | 0 | 6.8997 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Ре-ция КТП-4452 с заменой тра-ора 400 кВА на трансформатор 1000 кВА | О_Р.9.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3533 | нд | -1.3533 | 0 | 1.3533 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВа | О_Р.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9514 | нд | -1.9514 | 0 | 1.9514 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4211 с заменой трансформаторов 2х250 кВА на трансформаторы 2х400 кВА | О_Р.11.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.814 | нд | -1.814 | 0 | 1.814 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-72 по адресу: г. Москва, Новомосковский АО, р-н Коммунарка, п. Воскресенское | О_Р.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11425 | нд | -0.11425 | 0 | 0.11425 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-77 по адресу: г. Москва, Новомосковский АО, р-н Коммунарка, п. Воскресенское | О_Р.13.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11425 | нд | -0.11425 | 0 | 0.11425 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 3.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2429 | 0 | -21.2429 | 0 | 21.2429 | 100 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 3.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2429 | 0 | -21.2429 | 0 | 21.2429 | 100 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.18 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг. Протяженность по трассе 1,114 км | M_Р1.1.19.2022 | 0 | 0 | 0 | 0.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2354 | нд | -3.2354 | 0 | 3.2354 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.22 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг. Протяженность по трассе 1,045 км | M_Р1.1.20.2022 | 0 | 0 | 0 | 0.50591 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.411 | нд | -1.411 | 0 | 1.411 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ от ф.9 с РП-10/ПС-316 до КТП-482 д.Жуковка. Протяженность линии 0,355 км. | О_Р.1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5668 | нд | -3.5668 | 0 | 3.5668 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-755 до участков СПК "Десна-1" д.Фоминское. Протяженность 1,018 км. | О_Р.3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4101 | нд | -2.4101 | 0 | 2.4101 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-6кВ от ф.10 с ПС-357 до КТП-155 д.Тетеренки. Протяженность 0,607 км. | О_Р.4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6643 | нд | -3.6643 | 0 | 3.6643 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-155 до участков СНТ "Черничка" д.Тетеренки. Протяженность линии 4,550 км. | О_Р.5.2024 | 0 | 0 | 0 | 1.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2789 | нд | -3.2789 | 0 | 3.2789 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ф.12 с ПС-596 до КТП-1450 ГСК "Каскад". Протяженность 0,354 км | О_Р.6.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7943 | нд | -2.7943 | 0 | 2.7943 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка от оп. № 102 ВЛ-10 кВ ф. 5 с РП-13 с ПС-527 "Кресты" | О_Р.14.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88192 | нд | -0.88192 | 0 | 0.88192 | 100 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд