## Ф6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
|  |  | за | 2025 |  | год
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ремонтно-строительное предприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  | Год раскрытия информации: | 2026 |  | год
|  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 12.11.2024 г. № ДПР-ТД-441/24
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2025 году | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей 2025 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт. | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 0 | 9.969 | 0 | 18 | 1.3 | 0 | 9.969 | 0 | 18 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 2 | 0 | нд | 0.229 | нд | 2 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 0 | 9.74 | 0 | 16 | 1.3 | 0 | 9.74 | 0 | 16 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 2 | 0 | нд | 0.229 | нд | 2 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | L_М_N_О_С1.1.1.1(49) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | L_М_N_О_С1.1.1.2(8) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1000 п.Ерино. Трансформаторная мощность 2,000 МВА. | J_C2.2.173.2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-39 до БКТП-2х1000 п.Ерино. Протяженность линий 0,320 км. | J_C2.2.175.2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 14КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до школы п.Ерино. Протяженность линий 2,080 км. | J_C2.2.176.2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета прямого включения для школы п.Ерино | N_C2.138.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для школы п.Ерино | N_C2.139.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ф.3 и ф.6 с ПС-727 до РТП-2х630 д.Красная Пахра. Протяженность линии 0,200 км. | O_C.16.1.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство РТП-2х630 д.Красная Пахра. Трансформаторная мощность 1,260 МВА. | O_C.16.2.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-2х630 до административного здания д.Красная Пахра. Протяженность линии 1,480 км | O_C.16.3.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-10кВ от ф.3 и ф.42 ПС-813 до РТП-2х630 д.Лапшинка. Протяженность линии 1,065 км | O_C.17.1.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КРУН-10кВ д.Лапшинка. | O_C.17.2.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство РТП-2х630 д.Лапшинка. Трансформаторная мощность 1,260 МВА. | O_C.17.3.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-2х630 до дошкольного отделения д.Лапшинка. Протяженность линии 0,540 км. | O_C.17.4.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.4 с РТП-38 до 2КРН-10кВ п.Воскресенский. Протяженность линии 0,030 км. | O_C.18.1.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КРН-10кВ п.Воскресенское | O_C.18.2.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от 2КРН-10кВ до ЗТП-2х630 п.Воскресенское. Протяженность линии 0,310 км | O_C.18.3.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЗТП-2х630 п.Воскресенское. Трансформаторная мощность 1,260 МВА | O_C.18.4.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ЗТП-2х630 до объектов ДШИ п.Воскресенское. Протяженность линий 0,940 км | O_C.18.5.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево. Трансформаторная мощность 0,800 МВА. | N_C2.132.2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1765 до ТП-1х1000 г.Щербинка. Протяженность линии 0,170 км | O_C.9.1.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х1000 для техприсоединения нежилого здания г.Щербинка. Трансформаторная мощность 1,000 МВА. | O_C.9.2.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-1372 до БКТП-2х400 п.Курилово. Протяженность линии 0,320 км. | O_C.10.1.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 п.Курилово. Трансформаторная мощность 0,800 МВА | O_C.10.2.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до каркасно-тентовых конструкций п.Курилово. Протяженность линий 0,840 км | O_C.10.3.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта номинальным током 500А 10 ячеек д.Кувекино | O_C.15.1.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Стр-во ТП-10/0,4 кВ в габаритах 1000 кВА с тр-ом 400 кВА по адресу: г. Москва, Кувекино | P_C.15.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ (ТУ от 23.04.2024 № 0264/24/ТУ) | P_C.16.2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 2 | 0 | нд | 0.229 | нд | 2 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 2 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-1372 п.Курилово с монтажем двух ячеек | О_Р.7.2024 | РУ-10 кВ КТП-1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.6 с КТП-591 в сторону заявителя с.Вороново | О_Р.8.2024 | ВЛ-0,4 кВ от оп.6 до заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 0 | 9.74 | 0 | 16 | 1.3 | 0 | 9.74 | 0 | 16 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1 ДНП "Витязь" д.Десна. Замена ячеек - 6 шт. | М_Р1.2.7.2022 | РУ-10 кВ в ЗТП-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-2 ДНП "Витязь" д.Десна.Замена ячеек - 8 шт. | М_Р1.2.8.2022 | РУ-10 кВ в ЗТП-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Ре-ция КТП-4452 с заменой тра-ора 400 кВА на трансформатор 1000 кВА | О_Р.9.2025 | КТП-4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВа | О_Р.10.2025 | ТП-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4211 с заменой трансформаторов 2х250 кВА на трансформаторы 2х400 кВА | О_Р.11.2025 | ТП-4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-24 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-72 по адресу: г. Москва, Новомосковский АО, р-н Коммунарка, п. Воскресенское | О_Р.12.2025 | КРН-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-77 по адресу: г. Москва, Новомосковский АО, р-н Коммунарка, п. Воскресенское | О_Р.13.2025 | КРН-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.74 | 0 | 0 | нд | нд | 9.74 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.74 | 0 | 0 | нд | нд | 9.74 | нд | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.18 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг. Протяженность по трассе 1,114 км | M_Р1.1.19.2022 | ВКЛ-10 кВ от ПС-377 до ЗТП-312 ф.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.22 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг. Протяженность по трассе 1,045 км | M_Р1.1.20.2022 | ВКЛ-10 кВ от ПС-377 до ЗТП-312 ф.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ от ф.9 с РП-10/ПС-316 до КТП-482 д.Жуковка. Протяженность линии 0,355 км. | О_Р.1.2024 | КВЛ-6 кВ от РП-10 до КТП-482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-755 до участков СПК "Десна-1" д.Фоминское. Протяженность 1,018 км. | О_Р.3.2024 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-775 до заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-6кВ от ф.10 с ПС-357 до КТП-155 д.Тетеренки. Протяженность 0,607 км. | О_Р.4.2024 | ВКЛ-6 кВ от ПС-357 до КТП-155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-155 до участков СНТ "Черничка" д.Тетеренки. Протяженность линии 4,550 км. | О_Р.5.2024 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-175 до заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ф.12 с ПС-596 до КТП-1450 ГСК "Каскад". Протяженность 0,354 км | О_Р.6.2024 | ВКЛ-6 кВ от ПС-596 до КТП-1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка от оп. № 102 ВЛ-10 кВ ф. 5 с РП-13 с ПС-527 "Кресты"до КТП-111а | О_Р.14.2025 | ВЛ-10 кВ от оп.102 ф.5 до КТП-111а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд