## Ф1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[6 empty] | за | 2020 |  | год
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Ремонтно-строительное предприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 г. № 464-ТД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2020 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2020 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 119.2132 | 223.971 | 0 | 14.043 | 14.043 | 0 | 0 | 14.043 | 0 | 117.7432 | 0 | 0 | 29.55 | 88.1932 | -103.7002 | 103.7002 | 738.4476 | нд | нд | нд | нд | 15.507 | 110.4251 | 88.1932 | 100 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 86.4492 | 187.357 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 86.4492 | нд | нд | 0 | 86.4492 | -86.4492 | 86.4492 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 86.4492 | 100 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 31.02 | 34.082 | 0 | 14.043 | 14.043 | нд | нд | 14.043 | 0 | 29.55 | нд | нд | 29.55 | 0 | -15.507 | 15.507 | 110.4251 | нд | нд | нд | нд | 15.507 | 110.4251 | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 1.744 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | -1.744 | 1.744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.744 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 86.4492 | 187.357 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 86.4492 | нд | нд | 0 | 86.4492 | -86.4492 | 86.4492 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 86.4492 | 100 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 86.4492 | 187.357 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 86.4492 | нд | нд | 0 | 86.4492 | -86.4492 | 86.4492 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 86.4492 | 100 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 15.1332 | 23.265 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 15.1332 | нд | нд | 0 | 15.1332 | -15.1332 | 15.1332 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1332 | 100
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-134 до жилого дома д.Сенькино-Секерино | К_C2.2.183.2020 | 1.116 | 1.895 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.116 | нд | нд | нд | 1.116 | -1.116 | 1.116 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.116 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 1045 и ТУ № 1046 от 27.03.2019.
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х100 СНТ "Литератор" д.Шахово | К_C2.2.223.2020 | 0.7757 | 0.89 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.7757 | нд | нд | нд | 0.7757 | -0.7757 | 0.7757 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7757 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.6 с ЦРП-6/ПС-727 д.Шахово | К_C2.2.224.2020 | 1.1585 | 1.378 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.1585 | нд | нд | нд | 1.1585 | -1.1585 | 1.1585 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1585 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до участков СНТ "Литератор" д.Шахово | К_C2.2.225.2020 | 0.557 | 1.044 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.557 | нд | нд | нд | 0.557 | -0.557 | 0.557 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.557 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-6кВ от ф.12 с РП-3/ПС-524 до КРН-6кВ д.Свитино | К_C2.2.226.2020 | 0.31 | 0.724 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.31 | нд | нд | нд | 0.31 | -0.31 | 0.31 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство КРН-6кВ СНТ "Нептун" д.Свитино | К_C2.2.227.2020 | 1.267 | 1.857 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.267 | нд | нд | нд | 1.267 | -1.267 | 1.267 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.267 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство КВЛ-6кВ от КРН-6кВ до КТП-1х250 д.Свитино | К_C2.2.229.2020 | 6.311 | 11.258 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 6.311 | нд | нд | нд | 6.311 | -6.311 | 6.311 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.311 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х250 СНТ "Нептун" д.Свитино | К_C2.2.230.2020 | 0.987 | 1.018 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.987 | нд | нд | нд | 0.987 | -0.987 | 0.987 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.987 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до участков СНТ "Нептун" д.Свитино | К_C2.2.231.2020 | 2.159 | 2.521 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.159 | нд | нд | нд | 2.159 | -2.159 | 2.159 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.159 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-31 до потребителей д.Сальково | К_C2.2.240.2020 | 0.492 | 0.68 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.492 | нд | нд | нд | 0.492 | -0.492 | 0.492 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.492 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1.909 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | -1.909 | 1.909 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.909 | 100 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1407 до базовой станции сотовой связи, остановка "Квартал № 840" д.Юдановка | К_C2.2.205.2020 | 0.483 | 0.633 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.483 | нд | нд | нд | 0.483 | -0.483 | 0.483 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.483 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 2410 и ТУ № 2411 от 20.11.2019.
1.1.1.2 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-1421 до подъездной дороги к пож.депо д.Красная Пахра | К_C2.2.206.2020 | 0.443 | 1.108 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.443 | нд | нд | нд | 0.443 | -0.443 | 0.443 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.443 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 1622 и ТУ № 1623 от 27.12.2019.
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1297 до комплекса объектов п.Остафьево | К_C2.2.207.2020 | 0.354 | 0.403 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.354 | нд | нд | нд | 0.354 | -0.354 | 0.354 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 1883 и ТУ № 1884 от 15.08.2019.
1.1.1.2 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до амбулатории п.Курилово | К_C2.2.212.2020 | 0.629 | 1.091 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.629 | нд | нд | нд | 0.629 | -0.629 | 0.629 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.629 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0688 и ТУ № 0689 от 29.07.2019.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 69.407 | 160.857 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 69.407 | нд | нд | 0 | 69.407 | -69.407 | 69.407 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 69.407 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство КРН-10кВ д.Чернецкое | J_C2.2.165.2019 | 1.394 | 1.857 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 1.394 | нд | нд | нд | 1.394 | -1.394 | 1.394 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 1.394 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0267 и ТУ № 0268 от 14.08.2018.
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 д.Ватутинки | J_C2.2.197.2019 | 4.669 | 9.925 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 4.669 | нд | нд | нд | 4.669 | -4.669 | 4.669 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 4.669 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0711 и ТУ № 0712 от 13.05.2019.
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-6кВ д.Ватутинки | J_C2.2.198.2019 | 2.256 | 3.714 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.256 | нд | нд | нд | 2.256 | -2.256 | 2.256 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 2.256 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0711 и ТУ № 0712 от 13.05.2019.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ от ПС-193 до БКТП-2х1250 д.Ватутинки | J_C2.2.199.2019 | 8.797 | 14.801 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 8.797 | нд | нд | нд | 8.797 | -8.797 | 8.797 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.797 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0711 и ТУ № 0712 от 13.05.2019.
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино | J_C2.2.201.2019 | 5.225 | 9.925 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5.225 | нд | нд | нд | 5.225 | -5.225 | 5.225 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.225 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0688 и ТУ № 0689 от 29.07.2019.
1.1.1.3 | Строительство КРН-10кВ п.Кокошкино | J_C2.2.202.2019 | 1.123 | 1.857 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.123 | нд | нд | нд | 1.123 | -1.123 | 1.123 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.123 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0688 и ТУ № 0689 от 29.07.2019.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-28 до БКТП-2х1250 п.Кокошкино | J_C2.2.203.2019 | 6.689 | 11.32 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 6.689 | нд | нд | нд | 6.689 | -6.689 | 6.689 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.689 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0688 и ТУ № 0689 от 29.07.2019.
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1250 до очистных сооружений "Кокошкино" | J_C2.2.204.2019 | 3.741 | 50.09 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 3.741 | нд | нд | нд | 3.741 | -3.741 | 3.741 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.741 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0688 и ТУ № 0689 от 29.07.2019.
1.1.1.3 | Строительство БКТП-1512 п.Киевский | К_C2.2.237.2020 | 6.086 | 9.115 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 6.086 | нд | нд | нд | 6.086 | -6.086 | 6.086 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.086 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 1990 и ТУ № 1991 от 27.12.2019.
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-10кВ п.Киевский | К_C2.2.238.2020 | 2.261 | 3.714 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 2.261 | нд | нд | нд | 2.261 | -2.261 | 2.261 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 2.261 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 1990 и ТУ № 1991 от 27.12.2019.
1.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-10кВ от ПС-371 до БКТП-1512 п.Киевский | К_C2.2.239.2020 | 27.166 | 44.539 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 27.166 | нд | нд | нд | 27.166 | -27.166 | 27.166 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.166 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 1990 и ТУ № 1991 от 27.12.2019.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 31.02 | 34.082 | 0 | 14.043 | 14.043 | нд | нд | 14.043 | 0 | 29.55 | нд | нд | 29.55 | 0 | -15.507 | 15.507 | 110.4251 | нд | нд | нд | нд | 15.507 | 110.4251 | 0 | 100 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0 | 100 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.02 | 34.082 | 0 | 14.043 | 14.043 | нд | нд | 14.043 | 0 | 29.55 | нд | нд | 29.55 | 0 | -15.507 | 15.507 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.507 | 110.4251 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.02 | 34.082 | 0 | 14.043 | 14.043 | нд | нд | 14.043 | 0 | 29.55 | нд | нд | 29.55 | 0 | -15.507 | 15.507 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.507 | 110.4251 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ с ПС-377 ф.17 до КТП-1227 д.Яковлево. Протяженность по трассе 4,082 км. | F_Р1.1.24.2020 | 14.043 | 12.847 | нд | 14.043 | 14.043 | нд | нд | 14.043 | нд | 12.573 | нд | нд | 12.573 | нд | 1.47 | -1.47 | -10.4678 | нд | нд | нд | нд | -1.47 | -10.4678 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1520 до жилых домов д.Армазово | K_Р1.1.36.2020 | 1.625 | 1.904 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.625 | нд | нд | 1.625 | нд | -1.625 | 1.625 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.625 | 100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1147 до участков СНТ "Металлург" д.Безобразово. | K_Р1.1.37.2020 | 1.098 | 1.448 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.098 | нд | нд | 1.098 | нд | -1.098 | 1.098 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.098 | 100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-312 до потребителей п.Минзаг | K_Р1.1.38.2020 | 0.973 | 1.289 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.973 | нд | нд | 0.973 | нд | -0.973 | 0.973 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.973 | 100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2 до больници п.Курилово. | K_Р1.1.39.2020 | 2.345 | 3.004 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.345 | нд | нд | 2.345 | нд | -2.345 | 2.345 | 100 | нд | нд | нд | нд | 2.345 | 100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-462 до участков СНТ "Дубрава" д.Рогозинино | K_Р1.1.40.2020 | 3.82 | 4.779 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.82 | нд | нд | 3.82 | нд | -3.82 | 3.82 | 100 | нд | нд | нд | нд | 3.82 | 100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-3709 до участков СНТ "Юпитер" д.Десна | K_Р1.1.41.2020 | 1.129 | 1.451 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.129 | нд | нд | 1.129 | нд | -1.129 | 1.129 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.129 | 100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1377 до жилых домов д.Девятское | K_Р1.1.43.2020 | 3.788 | 4.285 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.788 | нд | нд | 3.788 | нд | -3.788 | 3.788 | 100 | нд | нд | нд | нд | 3.788 | 100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-224 до жилых домов д.Никульское | K_Р1.1.44.2020 | 1.137 | 1.432 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.137 | нд | нд | 1.137 | нд | -1.137 | 1.137 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.137 | 100 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8/ПС-59 до КТП-1147 д.Безобразово | K_Р1.1.45.2020 | 1.062 | 1.643 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.062 | нд | нд | 1.062 | нд | -1.062 | 1.062 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.062 | 100 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.744 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 1.744 | -1.744 | 1.744 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.744 | 100 | нд
1.4 | Строительство ВКЛ-6кВ от РТП-1 до ТП-2 г.Троицк ЖСПК "Изумрудный" | К_С2.2.222.2020 | 1.744 | 2.532 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.744 | нд | нд | нд | 1.744 | -1.744 | 1.744 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.744 | 100 | Для разгрузки сетей ОАО «РСП», бесперебойного снабжения потребителей и ликвидации аварийных ситуаций
1.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд