## Ф3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[5 empty] | за | 2020 |  | год
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Открытое акционерное общество "Ремонтно-строительное предприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2019 г. № 464-ТД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [6 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2020 году | [6 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2020 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 99.3458 | 0 | 11.702 | 0 | 0 | 4.082 | 0 | 0 | 0 | 98.1218 | 0.35 | 0 | 30.522 | 0 | 7 | 0 | нд | 86.4198 | 738.505 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 72.0415 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 72.0415 | 0.35 | нд | 19.308 | нд | 7 | нд | нд | 72.0415 | 100 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 25.8503 | нд | 11.702 | нд | нд | 4.082 | нд | 0 | нд | 24.6263 | нд | нд | 10.881 | нд | 0 | нд | нд | 12.9243 | 110.4455 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | нд | нд | 1.454 | 100 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 72.0415 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 72.0415 | 0.35 | нд | 19.308 | нд | 7 | нд | нд | 72.0415 | 100 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 72.0415 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 72.0415 | 0.35 | нд | 19.308 | нд | 7 | нд | нд | 72.0415 | 100 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 12.6096 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.6096 | 0.35 | нд | 4.451 | нд | 1 | нд | нд | 12.6096 | 100 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-134 до жилого дома д.Сенькино-Секерино | К_C2.2.183.2020 | 0.93 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | нд | нд | 0.93 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 1045 и ТУ № 1046 от 27.03.2019.
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х100 СНТ "Литератор" д.Шахово | К_C2.2.223.2020 | 0.6466 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6466 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.6466 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.6 с ЦРП-6/ПС-727 д.Шахово | К_C2.2.224.2020 | 0.965 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.965 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | нд | нд | 0.965 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от КТП-1х100 до участков СНТ "Литератор" д.Шахово | К_C2.2.225.2020 | 0.464 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.464 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | нд | нд | 0.464 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-6кВ от ф.12 с РП-3/ПС-524 до КРН-6кВ д.Свитино | К_C2.2.226.2020 | 0.258 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.258 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | нд | нд | 0.258 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство КРН-6кВ СНТ "Нептун" д.Свитино | К_C2.2.227.2020 | 1.056 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 1.056 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство КВЛ-6кВ от КРН-6кВ до КТП-1х250 д.Свитино | К_C2.2.229.2020 | 5.259 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.259 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0 | нд | нд | 5.259 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х250 СНТ "Нептун" д.Свитино | К_C2.2.230.2020 | 0.822 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.822 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.822 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до участков СНТ "Нептун" д.Свитино | К_C2.2.231.2020 | 1.799 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.799 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | нд | нд | 1.799 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-31 до потребителей д.Сальково | К_C2.2.240.2020 | 0.41 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | нд | нд | 0.41 | 100 | В соответствии с договорами и ТУ о ТП физических лиц
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | нд | нд | 1.592 | 100 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1407 до базовой станции сотовой связи, остановка "Квартал № 840" д.Юдановка | К_C2.2.205.2020 | 0.403 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.403 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | нд | нд | 0.403 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 2410 и ТУ № 2411 от 20.11.2019.
1.1.1.2 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-1421 до подъездной дороги к пож.депо д.Красная Пахра | К_C2.2.206.2020 | 0.37 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | нд | нд | 0.37 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 1622 и ТУ № 1623 от 27.12.2019.
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1297 до комплекса объектов п.Остафьево | К_C2.2.207.2020 | 0.295 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.295 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | нд | нд | 0.295 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 1883 и ТУ № 1884 от 15.08.2019.
1.1.1.2 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ЗТП-1 до амбулатории п.Курилово | К_C2.2.212.2020 | 0.524 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.524 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | нд | нд | 0.524 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0688 и ТУ № 0689 от 29.07.2019.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 57.8399 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 57.8399 | 0 | нд | 14.126 | нд | 6 | нд | нд | 57.8399 | 100 | нд
1.1.1.3 | Строительство КРН-10кВ д.Чернецкое | J_C2.2.165.2019 | 1.162 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 1.162 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0267 и ТУ № 0268 от 14.08.2018.
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 д.Ватутинки | J_C2.2.197.2019 | 3.891 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.891 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0711 и ТУ № 0712 от 13.05.2019.
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-6кВ д.Ватутинки | J_C2.2.198.2019 | 1.88 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 1.88 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0711 и ТУ № 0712 от 13.05.2019.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ от ПС-193 до БКТП-2х1250 д.Ватутинки | J_C2.2.199.2019 | 7.3311 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3311 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | нд | нд | 7.3311 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0711 и ТУ № 0712 от 13.05.2019.
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино | J_C2.2.201.2019 | 4.3538 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 4.3538 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0688 и ТУ № 0689 от 29.07.2019.
1.1.1.3 | Строительство КРН-10кВ п.Кокошкино | J_C2.2.202.2019 | 0.936 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.936 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0688 и ТУ № 0689 от 29.07.2019.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-28 до БКТП-2х1250 п.Кокошкино | J_C2.2.203.2019 | 5.574 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 5.574 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0688 и ТУ № 0689 от 29.07.2019.
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1250 до очистных сооружений "Кокошкино" | J_C2.2.204.2019 | 3.118 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.118 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | нд | нд | 3.118 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 0688 и ТУ № 0689 от 29.07.2019.
1.1.1.3 | Строительство БКТП-1512 п.Киевский | К_C2.2.237.2020 | 5.072 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 5.072 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 1990 и ТУ № 1991 от 27.12.2019.
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-10кВ п.Киевский | К_C2.2.238.2020 | 1.884 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 1.884 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 1990 и ТУ № 1991 от 27.12.2019.
1.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-10кВ от ПС-371 до БКТП-1512 п.Киевский | К_C2.2.239.2020 | 22.638 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.638 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | нд | нд | 22.638 | 100 | В соответствии с договором о ТП № 1990 и ТУ № 1991 от 27.12.2019.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 25.8503 | нд | 11.702 | нд | нд | 4.082 | нд | 0 | нд | 24.6263 | нд | нд | 10.881 | нд | 0 | нд | нд | 12.9243 | 110.4455 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 25.8503 | нд | 11.702 | нд | нд | 4.082 | нд | 0 | нд | 24.6263 | нд | нд | 10.881 | нд | нд | нд | нд | 12.9243 | 110.4455 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 25.8503 | нд | 11.702 | нд | нд | 4.082 | нд | 0 | нд | 24.6263 | нд | нд | 10.881 | нд | нд | нд | нд | 12.9243 | 110.4455 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ с ПС-377 ф.17 до КТП-1227 д.Яковлево. Протяженность по трассе 4,082 км. | F_Р1.1.24.2020 | 11.702 | нд | 11.702 | нд | нд | 4.082 | нд | нд | нд | 10.478 | 0 | 0 | 3.069 | 0 | 0 | нд | нд | -1.224 | -10.4598 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1520 до жилых домов д.Армазово | K_Р1.1.36.2020 | 1.354 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.354 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | нд | 1.354 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1147 до участков СНТ "Металлург" д.Безобразово. | K_Р1.1.37.2020 | 0.915 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.915 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | нд | нд | 0.915 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-312 до потребителей п.Минзаг | K_Р1.1.38.2020 | 0.811 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.811 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | нд | нд | 0.811 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2 до больници п.Курилово. | K_Р1.1.39.2020 | 1.9542 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9542 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | нд | нд | 1.9542 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-462 до участков СНТ "Дубрава" д.Рогозинино | K_Р1.1.40.2020 | 3.1832 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1832 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | нд | нд | 3.1832 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-3709 до участков СНТ "Юпитер" д.Десна | K_Р1.1.41.2020 | 0.941 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.941 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | нд | нд | 0.941 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1377 до жилых домов д.Девятское | K_Р1.1.43.2020 | 3.157 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.157 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | нд | нд | 3.157 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-224 до жилых домов д.Никульское | K_Р1.1.44.2020 | 0.948 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.948 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | нд | нд | 0.948 | 100 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8/ПС-59 до КТП-1147 д.Безобразово | K_Р1.1.45.2020 | 0.885 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.885 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | нд | нд | 0.885 | 100 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | нд | нд | 1.454 | 100 | нд
1.4 | Строительство ВКЛ-6кВ от РТП-1 до ТП-2 г.Троицк ЖСПК "Изумрудный" | К_С2.2.222.2020 | 1.454 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.454 | нд | нд | 0.333 | нд | нд | нд | нд | 1.454 | 100 | Для разгрузки сетей ОАО «РСП», бесперебойного снабжения потребителей и ликвидации аварийных ситуаций
1.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд