## Ф1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[6 empty] | за | 2022 |  | год
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ремонтно-строительное предприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 27.10.2022 г. № 488-ТД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 212.6958 | 350.356 | 17.826 | 194.8698 | 194.8698 | 0 | 0 | 42.687 | 152.1827 | 80.4896 | 0 | 0 | 17.8149 | 62.6747 | 114.3802 | -115.1935 | -59.1131 | нд | нд | нд | нд | -24.8721 | -58.2663 | -91.948 | -60.4195 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 165.0867 | 263.473 | 17.826 | 147.2608 | 147.2608 | нд | нд | 2.196 | 145.0648 | 63.7064 | нд | нд | 2.351 | 61.3554 | 83.5544 | -83.5544 | -56.7391 | нд | нд | нд | нд | 0.155 | 7.0583 | -83.7094 | -57.7048 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 47.609 | 86.883 | 0 | 47.609 | 47.609 | нд | нд | 40.491 | 7.118 | 16.7832 | нд | нд | 15.4639 | 1.3193 | 30.8258 | -31.6391 | -66.4562 | нд | нд | нд | нд | -25.0271 | -61.8091 | -8.2386 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 165.0867 | 263.473 | 17.826 | 147.2608 | 147.2608 | нд | нд | 2.196 | 145.0648 | 63.7064 | нд | нд | 2.351 | 61.3554 | 83.5544 | -83.5544 | -56.7391 | нд | нд | нд | нд | 0.155 | 7.0583 | -83.7094 | -57.7048 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 162.8907 | 260.691 | 17.826 | 145.0648 | 145.0648 | нд | нд | нд | 145.0648 | 61.3554 | нд | нд | 0 | 61.3554 | 83.7094 | -83.7094 | -57.7048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -83.7094 | -57.7048 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0.03575 | 58.145 | нд | 0.03575 | 0.03575 | нд | нд | нд | 0.03575 | 27.0371 | нд | нд | 0 | 27.0371 | -27.0013 | 27.0013 | 75528.2483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.0013 | 75528.2483
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1404 до КТП-1х160 д.Богородское | L_C2.25.2021 | 0.00055 | 2.36 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00055 | -0.00055 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00055 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Богородское | L_C2.26.2021 | 0.00055 | 0.633 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.626 | нд | нд | нд | 0.626 | -0.62545 | 0.62545 | 113718.5818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62545 | 113718.5818 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х250 д.Богородское | L_C2.27.2021 | 0.00055 | 1.018 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.80926 | нд | нд | нд | 0.80926 | -0.80871 | 0.80871 | 147037.5985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80871 | 147037.5985 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-18 до КТП-1х250 д.Богородское | L_C2.28.2021 | 0.00055 | 3.445 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00055 | -0.00055 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00055 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 д.Семенково | L_C2.31.2021 | 0.00055 | 1.304 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00055 | -0.00055 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00055 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ д.Семенково | L_C2.32.2021 | 0.00055 | 1.857 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00055 | -0.00055 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00055 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от ф.5 с РП-13 до КТП-1х400 д.Семенково | L_C2.33.2021 | 0.00055 | 3.207 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00055 | -0.00055 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00055 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до жилых домов д.Семенково | L_C2.34.2021 | 0.00055 | 1.285 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00055 | -0.00055 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00055 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-730 до жилого дома Михайловой НН с.Вороново | L_C2.40.2021 | 0.00055 | 0.475 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.44328 | нд | нд | нд | 0.44328 | -0.44273 | 0.44273 | 80496.4422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44273 | 80496.4422 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-312 до жилого дома Абдуназаровой ША п.Минзаг | L_C2.41.2021 | 0.00055 | 0 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-312 до жилого дома Орлова АА п.Минзаг | M_C2.103.2022 | 0.00055 | 0 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 СНТ "Вишняки" д.Ерино | L_C2.44.2021 | 0.00165 | 1.642 | нд | 0.00165 | 0.00165 | нд | нд | нд | 0.00165 | 1.2969 | нд | нд | нд | 1.2969 | -1.2952 | 1.2952 | 78499.1156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2952 | 78499.1156 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Вишняки" д.Ерино | L_C2.45.2021 | 0.0011 | 1.857 | нд | 0.0011 | 0.0011 | нд | нд | нд | 0.0011 | 1.64 | нд | нд | нд | 1.64 | -1.6389 | 1.6389 | 148990.9091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6389 | 148990.9091 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС-592 до КТП-1х400 п.Ерино | L_C2.46.2021 | 0.00165 | 4.234 | нд | 0.00165 | 0.00165 | нд | нд | нд | 0.00165 | 2.0005 | нд | нд | нд | 2.0005 | -1.9988 | 1.9988 | 121140.4611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9988 | 121140.4611 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Вишняки" п.Ерино | L_C2.47.2021 | 0.0011 | 0.929 | нд | 0.0011 | 0.0011 | нд | нд | нд | 0.0011 | 0.90117 | нд | нд | нд | 0.90117 | -0.90007 | 0.90007 | 81824.5782 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90007 | 81824.5782 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от УЗТП-7 до жилого дома Слюсаренко д.Сенькино-Секерино | L_C2.57.2021 | 0.00055 | 0.423 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00055 | -0.00055 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00055 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х160 д.Сальково | L_C2.63.2021 | 0.00055 | 6.389 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 2.5285 | нд | нд | нд | 2.5285 | -2.5279 | 2.5279 | 459625.4305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5279 | 459625.4305 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС-596 до КТП-1х160 д.Сальково | L_C2.64.2021 | 0.00055 | 0.847 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.3438 | нд | нд | нд | 0.3438 | -0.34325 | 0.34325 | 62408.5913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34325 | 62408.5913 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Сальково | L_C2.65.2021 | 0.00055 | 1.821 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 1.1331 | нд | нд | нд | 1.1331 | -1.1326 | 1.1326 | 205918.9716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1326 | 205918.9716 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х160 для техприсоединения физических лиц д.Дешино | M_C2.80.2022 | 0.00165 | 1.192 | нд | 0.00165 | 0.00165 | нд | нд | нд | 0.00165 | 0.99887 | нд | нд | нд | 0.99887 | -0.99722 | 0.99722 | 60437.8349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99722 | 60437.8349 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения физических лиц д.Дешино | M_C2.81.2022 | 0.00165 | 1.857 | нд | 0.00165 | 0.00165 | нд | нд | нд | 0.00165 | 1.675 | нд | нд | нд | 1.675 | -1.6733 | 1.6733 | 101412.6211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6733 | 101412.6211 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.5 с ПС-773 до строящегося КТП-1х160 для техприсоединения физических лиц д.Дешино | M_C2.82.2022 | 0.00165 | 0.832 | нд | 0.00165 | 0.00165 | нд | нд | нд | 0.00165 | 0.34119 | нд | нд | нд | 0.34119 | -0.33954 | 0.33954 | 20578.0385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33954 | 20578.0385 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Дешино | M_C2.83.2022 | 0.00165 | 0.84 | нд | 0.00165 | 0.00165 | нд | нд | нд | 0.00165 | 0.57459 | нд | нд | нд | 0.57459 | -0.57294 | 0.57294 | 34723.8502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57294 | 34723.8502 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.84.2022 | 0.00165 | 2.079 | нд | 0.00165 | 0.00165 | нд | нд | нд | 0.00165 | 1.9082 | нд | нд | нд | 1.9082 | -1.9065 | 1.9065 | 115547.3375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9065 | 115547.3375 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.85.2022 | 0.00165 | 2.32 | нд | 0.00165 | 0.00165 | нд | нд | нд | 0.00165 | 1.8846 | нд | нд | нд | 1.8846 | -1.883 | 1.883 | 114118.3564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.883 | 114118.3564 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ до строящегося КТП-1х400 для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.86.2022 | 0.00165 | 3.297 | нд | 0.00165 | 0.00165 | нд | нд | нд | 0.00165 | 2.0023 | нд | нд | нд | 2.0023 | -2.0007 | 2.0007 | 121253.5062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0007 | 121253.5062 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-04кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.87.2022 | 0.0022 | 3.759 | нд | 0.0022 | 0.0022 | нд | нд | нд | 0.0022 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.0022 | -0.0022 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0022 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-246 до жилого дома Салыкина АА д.Исаково | M_C2.88.2022 | 0.00055 | 1.05 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.35629 | нд | нд | нд | 0.35629 | -0.35574 | 0.35574 | 64680.8175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35574 | 64680.8175 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Апошнянского АВ д.Лукошкино | M_C2.89.2022 | 0.00055 | 0 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Журавлева ЕБ д.Лукошкино | M_C2.90.2022 | 0.00055 | 0.878 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.66257 | нд | нд | нд | 0.66257 | -0.66202 | 0.66202 | 120368.1025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66202 | 120368.1025 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Миронова АЛ д.Лукошкино | M_C2.91.2022 | 0.00055 | 0 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Самариной АБ д.Лукошкино | M_C2.92.2022 | 0.00055 | 0 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1627 до жилого дома Гришина ЕВ д.Мостовское | M_C2.93.2022 | 0.00055 | 0 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1452 до жилого дома Ерогиной НО д.Сатино-Русское | M_C2.94.2022 | 0.00055 | 1.205 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.61116 | нд | нд | нд | 0.61116 | -0.61061 | 0.61061 | 111020.1309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61061 | 111020.1309 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1452 до жилого дома Юсуповой НМ д.Сатино-Русское | M_C2.95.2022 | 0.00055 | 0.552 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.44437 | нд | нд | нд | 0.44437 | -0.44382 | 0.44382 | 80694.416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44382 | 80694.416 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1407 до жилого дома Скуловой НВ д.Юдановка | M_C2.96.2022 | 0.00055 | 1.203 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.97459 | нд | нд | нд | 0.97459 | -0.97404 | 0.97404 | 177098.7811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97404 | 177098.7811 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Герасимовой НИ д.Яковлево | M_C2.97.2022 | 0.00055 | 0.743 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.63282 | нд | нд | нд | 0.63282 | -0.63227 | 0.63227 | 114957.5316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63227 | 114957.5316 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Елизовой ГИ д.Яковлево | M_C2.98.2022 | 0.00055 | 0.486 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.34225 | нд | нд | нд | 0.34225 | -0.3417 | 0.3417 | 62127.1193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3417 | 62127.1193 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Кулишевской ЕД д.Яковлево | M_C2.99.2022 | 0.00055 | 0 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00055 | -0.00055 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00055 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-316 до жилого дома Егорова СЮ п.Секерино | M_C2.100.2022 | 0.00055 | 0.432 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.43174 | нд | нд | нд | 0.43174 | -0.43119 | 0.43119 | 78397.3389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43119 | 78397.3389 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-730 до жилого дома Огор АА с.Вороново | M_C2.101.2022 | 0.00055 | 0 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-730 до жилого дома Сотникова ВВ с.Вороново | M_C2.102.2022 | 0.00055 | 0.358 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.31233 | нд | нд | нд | 0.31233 | -0.31178 | 0.31178 | 56687.504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31178 | 56687.504 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1627 до границ земельного участка заявител, г. Москва, п. Рязановское, д. Мостовское | M_C2.108.2022 | 0 | 0.243 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.20831 | нд | нд | нд | 0.20831 | -0.20831 | 0.20831 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20831 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 до заявителя, г. Москва, п. Кленовское, д. Свитино | M_C2.109.2022 | 0 | 1.093 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.94963 | нд | нд | нд | 0.94963 | -0.94963 | 0.94963 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94963 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.239 | 6.663 | 0 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | -0.657 | 0.657 | 274.8954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.657 | 274.8954 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1138 до нежилого помещения п.ЛМС | L_C2.51.2022 | 0.079 | 1.475 | нд | 0.079 | 0.079 | нд | нд | нд | 0.079 | 0.867 | нд | нд | нд | 0.867 | -0.788 | 0.788 | 997.4684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.788 | 997.4684 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-314 до складских помещений д.Терехово | L_C2.52.2022 | 0.042 | 1.264 | нд | 0.042 | 0.042 | нд | нд | нд | 0.042 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.042 | -0.042 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.042 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Миронова АЛ д.Лукошкино | M_C2.104.2022 | 0.029 | 0 | нд | 0.029 | 0.029 | нд | нд | нд | 0.029 | 0.029 | нд | нд | нд | 0.029 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.2 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | M_C2.105.2022 | 0.03 | 2.739 | нд | 0.03 | 0.03 | нд | нд | нд | 0.03 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | -0.03 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.03 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.2 с ПС-773 до строящегося КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | M_C2.106.2022 | 0.03 | 0.966 | нд | 0.03 | 0.03 | нд | нд | нд | 0.03 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.03 | -0.03 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.03 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до строительного вагона ИП Спичков АВ | M_C2.107.2022 | 0.029 | 0.219 | нд | 0.029 | 0.029 | нд | нд | нд | 0.029 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.029 | -0.029 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.029 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 162.616 | 195.883 | 17.826 | 144.79 | 144.79 | нд | нд | нд | 144.79 | 33.4223 | нд | нд | 0 | 33.4223 | 111.3677 | -111.3677 | -76.9167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -111.3677 | -76.9167 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х250 (пож.депо) п.Воскресенское | L_C2.5.2021 | 1.118 | 7.277 | нд | 1.118 | 1.118 | нд | нд | нд | 1.118 | 5.5749 | нд | нд | нд | 5.5749 | -4.4569 | 4.4569 | 398.6537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4569 | 398.6537 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2 реклоузеров п.Воскресенское | L_C2.6.2021 | 5.15 | 4.991 | нд | 5.15 | 5.15 | нд | нд | нд | 5.15 | 2.3763 | нд | нд | нд | 2.3763 | 2.7737 | -2.7737 | -53.859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.7737 | -53.859 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ф.4 с РТП-42/ПС-434 до БКТП-2х250 п.Воскресенское | L_C2.7.2021 | 1.341 | 1.336 | нд | 1.341 | 1.341 | нд | нд | нд | 1.341 | 0.81918 | нд | нд | нд | 0.81918 | 0.52182 | -0.52182 | -38.9127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.52182 | -38.9127 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ф.13 с РТП-42/ПС-434 до БКТП-2х250 п.Воскресенское | L_C2.8.2021 | 1.341 | 1.347 | нд | 1.341 | 1.341 | нд | нд | нд | 1.341 | 0.81762 | нд | нд | нд | 0.81762 | 0.52338 | -0.52338 | -39.0289 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.52338 | -39.0289 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 10 КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до пож.депо п.Воскресенское | L_C2.9.2021 | 10.333 | 11.67 | нд | 10.333 | 10.333 | нд | нд | нд | 10.333 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.333 | -10.333 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -10.333 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино, очистные сооружения "Кокошкино" | J_C2.2.201.2019 | 10.028 | 11.863 | 9.519 | 0.509 | 0.508 | нд | нд | нд | 0.508 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.509 | -0.508 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.508 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Коммунарка | L_C2.17.2022 | 4.479 | 4.748 | нд | 4.479 | 4.479 | нд | нд | нд | 4.479 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.479 | -4.479 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.479 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 д.Ватутинки, ул.Офицерская, влд.11 | J_C2.2.197.2019 | 10.03 | 11.863 | 8.307 | 1.723 | 1.724 | нд | нд | нд | 1.724 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.723 | -1.724 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.724 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1250 до административного здания д.Ватутинки ул.Офицерская влд.11 | J_C2.2.200.2019 | 1.869 | 5.562 | нд | 1.869 | 1.869 | нд | нд | нд | 1.869 | 5.2485 | нд | нд | нд | 5.2485 | -3.3795 | 3.3795 | 180.8187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3795 | 180.8187 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до ВРУ очистных сооружений д.Рассудово | J_C2.2.180.2019 | 0.336 | 1.085 | нд | 0.336 | 0.336 | нд | нд | нд | 0.336 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.336 | -0.336 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.336 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х400 магазин п.Щапово | L_C2.53.2022 | 1.305 | 1.664 | нд | 1.305 | 1.305 | нд | нд | нд | 1.305 | 1.3322 | нд | нд | нд | 1.3322 | -0.027206 | 0.027206 | 2.0848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027206 | 2.0848 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Монтаж средства коммерческого учета трехфазного косвенного включения п.Щапово | L_C2.54.2022 | 0.47 | 2.285 | нд | 0.47 | 0.47 | нд | нд | нд | 0.47 | 1.8306 | нд | нд | нд | 1.8306 | -1.3606 | 1.3606 | 289.4931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3606 | 289.4931 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10кВ от ф.4 с ПС-706 до КТП-1х400 п.Щапово | L_C2.55.2022 | 3.407 | 3.62 | нд | 3.407 | 3.407 | нд | нд | нд | 3.407 | 2.0844 | нд | нд | нд | 2.0844 | 1.3226 | -1.3226 | -38.8189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.3226 | -38.8189 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-1272 до КНС с.Красное | M_C2.69.2022 | 35.651 | 35.638 | нд | 35.651 | 35.651 | нд | нд | нд | 35.651 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 35.651 | -35.651 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -35.651 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета косвенного включения для КНС с.Красное | M_C2.70.2022 | 0.909 | 0.761 | нд | 0.909 | 0.909 | нд | нд | нд | 0.909 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.909 | -0.909 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.909 | -100 | Замена Узла учета перенесена на 2023 год.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ до КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" | M_C2.71.2022 | 0.07 | 0.748 | нд | 0.07 | 0.07 | нд | нд | нд | 0.07 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.07 | -0.07 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.07 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" | M_C2.72.2022 | 2.115 | 2.285 | нд | 2.115 | 2.115 | нд | нд | нд | 2.115 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.115 | -2.115 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.115 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1000 для техприсоединения объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка | M_C2.73.2022 | 11.414 | 15.267 | нд | 11.414 | 11.414 | нд | нд | нд | 11.414 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 11.414 | -11.414 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -11.414 | -100 | Финансирование произведено в 2021 году
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ от РТП-40 до БКТП-2х1000 для техприсоединения объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка | M_C2.74.2022 | 1.96 | 4.818 | нд | 1.96 | 1.96 | нд | нд | нд | 1.96 | 4.0329 | нд | нд | нд | 4.0329 | -2.0729 | 2.0729 | 105.7609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0729 | 105.7609 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 присоединяемого объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка | M_C2.75.2022 | 10.528 | 4.988 | нд | 10.528 | 10.528 | нд | нд | нд | 10.528 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 10.528 | -10.528 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -10.528 | -100 | Финансирование произведено в 2021 году
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.76.2022 | 9.901 | 11.053 | нд | 9.901 | 9.901 | нд | нд | нд | 9.901 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 9.901 | -9.901 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -9.901 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-6кВ для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.77.2022 | 4.368 | 4.571 | нд | 4.368 | 4.368 | нд | нд | нд | 4.368 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.368 | -4.368 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.368 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-6кВ от ф.1 и ф.8 с ПС-592 до БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.78.2022 | 29.564 | 27.869 | нд | 29.564 | 29.564 | нд | нд | нд | 29.564 | 0.052788 | нд | нд | нд | 0.052788 | 29.5112 | -29.5112 | -99.8214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -29.5112 | -99.8214 | Объект находится в стадии строительства и не введен в эксплуатацию.
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до ВРУ присоединяемой школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.79.2022 | 4.929 | 3.948 | нд | 4.929 | 4.929 | нд | нд | нд | 4.929 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.929 | -4.929 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.929 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от оп. №88 ф.17 с ПС-377 ""Лесная" до границ земельного участка заявителя | M_C2.110.2022 | нд | 14.626 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 9.2528 | нд | нд | нд | 9.2528 | -9.2528 | 9.2528 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2528 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.196 | 2.782 | 0 | 2.196 | 2.196 | нд | нд | 2.196 | 0 | 2.351 | нд | нд | 2.351 | 0 | -0.155 | 0.155 | 7.0583 | нд | нд | нд | нд | 0.155 | 7.0583 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.196 | 2.782 | нд | 2.196 | 2.196 | нд | нд | 2.196 | нд | 2.351 | нд | нд | 2.351 | нд | -0.155 | 0.155 | 7.0583 | нд | нд | нд | нд | 0.155 | 7.0583 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-83 до участков СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_Р1.1.28.2022 | 2.196 | 2.782 | нд | 2.196 | 2.196 | нд | нд | 2.196 | нд | 2.351 | нд | нд | 2.351 | нд | -0.155 | 0.155 | 7.0583 | нд | нд | нд | нд | 0.155 | 7.0583 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 47.609 | 86.883 | 0 | 47.609 | 47.609 | нд | нд | 40.491 | 7.118 | 16.7832 | нд | нд | 15.4639 | 1.3193 | 30.8258 | -31.6391 | -66.4562 | нд | нд | нд | нд | -25.0271 | -61.8091 | -8.2386 | -115.7435 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19.807 | 39.582 | 0 | 19.807 | 19.807 | нд | нд | 19.807 | 0 | 0.56272 | нд | нд | 0.56272 | 0 | 19.2443 | -19.2443 | -97.159 | нд | нд | нд | нд | -19.2443 | -97.159 | 0 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1316 д.Сатино-Татарское | L_Р1.2.6.2022 | 7.122 | 12.335 | нд | 7.122 | 7.122 | нд | нд | 7.122 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.122 | -7.122 | -100 | нд | нд | нд | нд | -7.122 | -100 | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1 ДНП "Витязь" д.Десна | М_Р1.2.7.2022 | 5.64 | 9.341 | нд | 5.64 | 5.64 | нд | нд | 5.64 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 5.64 | -5.64 | -100 | нд | нд | нд | нд | -5.64 | -100 | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-2 ДНП "Витязь" д.Десна | М_Р1.2.8.2022 | 7.045 | 12.335 | нд | 7.045 | 7.045 | нд | нд | 7.045 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.045 | -7.045 | -100 | нд | нд | нд | нд | -7.045 | -100 | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ в ЗТП-1138 больница п. Вороново с/п Вороновское | М_Р1.2.9.2022 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.14375 | нд | нд | 0.14375 | нд | -0.14375 | 0.14375 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.14375 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-10кВ №2 с ПС-727 ф.10 д.Чириково п. Краснопахорское | М_Р1.2.10.2022 | 0 | 1.857 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.12285 | нд | нд | 0.12285 | нд | -0.12285 | 0.12285 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.12285 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-374 с ПС-727 ф.10 д.Чириково п. Краснопахорское | М_Р1.2.11.2022 | 0 | 1.857 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.14207 | нд | нд | 0.14207 | нд | -0.14207 | 0.14207 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.14207 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-239 на КВЛ-10кВ Л-13 ЗТП-1037 к БКТП-1688, г. Москва, п. Марушкинское, д. Крекшино | М_Р1.2.12.2022 | 0 | 1.857 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.15406 | нд | нд | 0.15406 | нд | -0.15406 | 0.15406 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.15406 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 20.684 | 27.894 | 0 | 20.684 | 20.684 | нд | нд | 20.684 | 0 | 14.9012 | нд | нд | 14.9012 | 0 | 5.7828 | -5.7828 | -27.9581 | нд | нд | нд | нд | -5.7828 | -27.9581 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 20.684 | 27.894 | 0 | 20.684 | 20.684 | нд | нд | 20.684 | 0 | 14.9012 | нд | нд | 14.9012 | 0 | 5.7828 | -5.7828 | -27.9581 | нд | нд | нд | нд | -5.7828 | -27.9581 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1272 до жилых домов с.Красное | M_Р1.1.18.2022 | 0.497 | 0.626 | нд | 0.497 | 0.497 | нд | нд | 0.497 | нд | 0.56878 | нд | нд | 0.56878 | нд | -0.071781 | 0.071781 | 14.4429 | нд | нд | нд | нд | 0.071781 | 14.4429 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.18 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг | M_Р1.1.19.2022 | 3.436 | 4.904 | нд | 3.436 | 3.436 | нд | нд | 3.436 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.436 | -3.436 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.436 | -100 | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.22 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг | M_Р1.1.20.2022 | 2.741 | 4.566 | нд | 2.741 | 2.741 | нд | нд | 2.741 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.741 | -2.741 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.741 | -100 | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-776 до жилых домов д.Каменка | M_Р1.1.21.2022 | 0.678 | нд | нд | 0.678 | 0.678 | нд | нд | 0.678 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.678 | -0.678 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.678 | -100 | нд | нд | Реконструкция ЛЭП отменена, так как объект не находится на балансе АО "РСП"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры б/н до МТП-776 д.Каменка | M_Р1.1.22.2022 | 0.914 | нд | нд | 0.914 | 0.914 | нд | нд | 0.914 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.914 | -0.914 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.914 | -100 | нд | нд | Реконструкция ЛЭП отменена, так как объект не находится на балансе АО "РСП"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.2 с РП-23 до КТП-939, КТП-939.1 п.Рогово | M_Р1.1.23.2022 | 9.604 | 12.79 | нд | 9.604 | 9.604 | нд | нд | 9.604 | нд | 10.3427 | нд | нд | 10.3427 | нд | -0.73874 | 0.73874 | 7.692 | нд | нд | нд | нд | 0.73874 | 7.692 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1593 до жилых домов д.Девятское | M_Р1.1.24.2022 | 0.993 | 1.196 | нд | 0.993 | 0.993 | нд | нд | 0.993 | нд | 1.1547 | нд | нд | 1.1547 | нд | -0.16165 | 0.16165 | 16.279 | нд | нд | нд | нд | 0.16165 | 16.279 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1593 д.Девятское | M_Р1.1.25.2022 | 0.454 | 0.811 | нд | 0.454 | 0.454 | нд | нд | 0.454 | нд | 0.56527 | нд | нд | 0.56527 | нд | -0.11127 | 0.11127 | 24.5098 | нд | нд | нд | нд | 0.11127 | 24.5098 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1519 п.Знамя Октября | M_Р1.1.26.2022 | 0.933 | 1.275 | нд | 0.933 | 0.933 | нд | нд | 0.933 | нд | 1.1014 | нд | нд | 1.1014 | нд | -0.16838 | 0.16838 | 18.0467 | нд | нд | нд | нд | 0.16838 | 18.0467 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1520 д.Армазово | M_Р1.1.27.2022 | 0.434 | 0.752 | нд | 0.434 | 0.434 | нд | нд | 0.434 | нд | 0.50572 | нд | нд | 0.50572 | нд | -0.071724 | 0.071724 | 16.5263 | нд | нд | нд | нд | 0.071724 | 16.5263 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры б/н от РУ-0,4кВ ЗТП-312 до жилых домов,п.Минзаг | M_Р1.1.29.2022 | 0 | 0.974 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.66261 | нд | нд | 0.66261 | нд | -0.66261 | 0.66261 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.66261 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 7.118 | 19.407 | 0 | 7.118 | 7.118 | нд | нд | нд | 7.118 | 1.3193 | нд | нд | нд | 1.3193 | 5.7987 | -6.612 | -92.8913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -8.2386 | -624.4642 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.623 | 13.699 | 0 | 3.623 | 3.623 | нд | нд | нд | 3.623 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 3.623 | -3.623 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3.623 | 100 | нд
1.2.3.1 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-0,4кВ с заменой трансформаторов тока - 36 штук (ЗТП-312, ЗТП-174, РТП-39(6 шт), ЗТП-1а, ТП-942(КЛ), РП-5(6 шт), ЗТП-320(2 шт), ТП-486, КТП-1456, КТП-524(ВЛ), ЗТП-3705, ЗТП-1138(ВЛ), РП-23(КЛ), ЗТП-3а(3 шт), КТП-243, КТП-253, КТП-690, ЗТП-250(2 шт), КТП-105, КТП-111, КТП-134 КТП-1593) | М_Р1.3.1.2022 | 3.623 | 13.699 | нд | 3.623 | 3.623 | нд | нд | нд | 3.623 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 3.623 | -3.623 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3.623 | 100 | Замена узлов учета перенесена на 2023 год.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.495 | 5.708 | 0 | 3.495 | 3.495 | нд | нд | нд | 3.495 | 0.81331 | нд | нд | нд | 0.81331 | 2.6817 | -3.495 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.1216 | -629.7252 | нд
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 8 штук (КРН-75, ПКУ(КТП-259), ПКУ(КТП-309), КРН-113, КРН-114, ПКУ(КТП-1684), РП-39-1СШ, РП-39-2СШ) | М_Р1.3.2.2022 | 2.565 | 3.044 | нд | 2.565 | 2.565 | нд | нд | нд | 2.565 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.565 | -2.565 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.565 | 100 | Замена узлов учета перенесена на 2023 год.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов напряжения - 4 штуки (ЗТП-1294(на ЗТП-1758), РП-30(на ЗТП-1758), ПКУ(КТП-10,67,183,939), КРН-131) | М_Р1.3.3.2022 | 0.93 | 1.522 | нд | 0.93 | 0.93 | нд | нд | нд | 0.93 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.93 | -0.93 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.93 | 100 | Замена узлов учета перенесена на 2023 год.
1.2.3.2 | Счетчик высоковольтный РИМ 384.02/2 (4203) на ВЛ-10 кв ф.5 ПС-706"Щапово" в сторону КТП-322, КТП-898 | M_C2.111.2022 | 0 | 0.381 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.2938 | нд | нд | нд | 0.2938 | -0.2938 | нд | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.5876 | -200 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.2.3.2 | Узел учета (РИМ) 384.02/2 с РП-5 РУ-10 кВ ф.11 в сторону ф.16, г. Москва, п. Щаповское, д. Сатино-Русское | M_C2.112.2022 | 0 | 0.761 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.51951 | нд | нд | нд | 0.51951 | -0.51951 | нд | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.039 | -200 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.506 | нд | нд | нд | 0.506 | -0.506 | 0.506 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.506 | 100 | нд
1.2.3.5 | Устройство для сбора и передачи данных(УСПД), г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Лужки | M_C2.113.2022 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.506 | нд | нд | нд | 0.506 | -0.506 | 0.506 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.506 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд