## Ф4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | за | 2022 |  | год
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ремонтно-строительное предприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
|  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 27.10.2022 г. № 488-ТД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2022 году | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей 2022 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт. | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт. | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 11.56 | 0 | 27.147 | 0 | 227 | нд | 4.03 | 0 | 15.116 | 0 | 326 | -7.53 | 0 | -12.031 | 0 | 99 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 11.56 | 0 | 21.004 | 0 | 49 | нд | 4.03 | 0 | 11.642 | 0 | 213 | -7.53 | 0 | -9.362 | 0 | 164 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 0 | нд | 6.143 | нд | 178 | нд | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 113 | 0 | нд | -2.669 | нд | -65 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 11.56 | 0 | 21.004 | 0 | 49 | нд | 4.03 | 0 | 11.642 | 0 | 213 | -7.53 | 0 | -9.362 | 0 | 164 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 11.56 | нд | 20.217 | нд | 12 | нд | 4.03 | нд | 10.795 | нд | 176 | -7.53 | нд | -9.422 | нд | 164 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 1.77 | нд | 6.821 | нд | 4 | нд | 1.13 | нд | 4.188 | нд | 136 | -0.64 | нд | -2.633 | нд | 132 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1404 до КТП-1х160 д.Богородское | L_C2.25.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.3 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Богородское | L_C2.26.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 12 | 0 | нд | -0.15 | нд | 12 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х250 д.Богородское | L_C2.27.2021 | нд | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-18 до КТП-1х250 д.Богородское | L_C2.28.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.5 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 д.Семенково | L_C2.31.2021 | нд | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ д.Семенково | L_C2.32.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -1 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от ф.5 с РП-13 до КТП-1х400 д.Семенково | L_C2.33.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.456 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до жилых домов д.Семенково | L_C2.34.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.6 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-730 до жилого дома с.Вороново | L_C2.40.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 8 | 0 | нд | -0.023 | нд | 8 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-312 до жилого дома Абдуназаровой ША п.Минзаг | L_C2.41.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.02 | нд | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-312 до жилого дома Орлова АА п.Минзаг | M_C2.103.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.12 | нд | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 СНТ "Вишняки" д.Ерино | L_C2.44.2021 | нд | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | нд | 0 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Вишняки" д.Ерино | L_C2.45.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС-592 до КТП-1х400 п.Ерино | L_C2.46.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.156 | нд | 1 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Вишняки" п.Ерино | L_C2.47.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 11 | 0 | нд | 0.258 | нд | 11 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от УЗТП-7 до жилого дома Слюсаренко д.Сенькино-Секерино | L_C2.57.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.136 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х160 д.Сальково | L_C2.63.2021 | нд | IV | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС-596 до КТП-1х160 д.Сальково | L_C2.64.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.016 | нд | 1 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Сальково | L_C2.65.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 17 | 0 | нд | -0.046 | нд | 17 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х160 для техприсоединения физических лиц д.Дешино | M_C2.80.2022 | нд | IV | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения физических лиц д.Дешино | M_C2.81.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.5 с ПС-773 до строящегося КТП-1х160 для техприсоединения физических лиц д.Дешино | M_C2.82.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.013 | нд | 1 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Дешино | M_C2.83.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 2 | 0 | нд | 0.273 | нд | 2 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.84.2022 | нд | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.85.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ до строящегося КТП-1х400 для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.86.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 4 | 0 | нд | 0.035 | нд | 4 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-04кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.87.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.67 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-246 до жилого дома Салыкина АА д.Исаково | M_C2.88.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 2 | 0 | нд | 0.009 | нд | 2 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Апошнянского АВ д.Лукошкино | M_C2.89.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.072 | нд | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Журавлева ЕБ д.Лукошкино | M_C2.90.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 12 | 0 | нд | 0.124 | нд | 12 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Миронова АЛ д.Лукошкино | M_C2.91.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.045 | нд | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Самариной АБ д.Лукошкино | M_C2.92.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.051 | нд | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1627 до жилого дома Гришина ЕВ д.Мостовское | M_C2.93.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.05 | нд | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1452 до жилого дома Ерогиной НО д.Сатино-Русское | M_C2.94.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1452 до жилого дома Юсуповой НМ д.Сатино-Русское | M_C2.95.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 8 | 0 | нд | 0.06 | нд | 8 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1407 до жилого дома Скуловой НВ д.Юдановка | M_C2.96.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 16 | 0 | нд | 0.126 | нд | 16 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Герасимовой НИ д.Яковлево | M_C2.97.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 6 | 0 | нд | 0.152 | нд | 6 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Елизовой ГИ д.Яковлево | M_C2.98.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 3 | 0 | нд | 0.096 | нд | 3 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Кулишевской ЕД д.Яковлево | M_C2.99.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.084 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-316 до жилого дома Егорова СЮ п.Секерино | M_C2.100.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 8 | 0 | нд | -0.03 | нд | 8 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-730 до жилого дома Огор АА с.Вороново | M_C2.101.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.037 | нд | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-730 до жилого дома Сотникова ВВ с.Вороново | M_C2.102.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | III | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 4 | 0 | нд | 0.032 | нд | 4 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1627 до границ земельного участка заявител, г. Москва, п. Рязановское, д. Мостовское | M_C2.108.2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 1 | 0 | нд | 0.024 | нд | 1 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 до заявителя, г. Москва, п. Кленовское, д. Свитино | M_C2.109.2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 16 | 0 | нд | 0.333 | нд | 16 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0.63 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | -0.63 | нд | -0.751 | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1138 до нежилого помещения п.ЛМС | L_C2.51.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | нд | нд | 0.002 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-314 до складских помещений д.Терехово | L_C2.52.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.612 | нд | нд | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Миронова АЛ д.Лукошкино | M_C2.104.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.05 | нд | нд | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.2 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | M_C2.105.2022 | нд | IV | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63 | нд | 0 | нд | нд | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.2 с ПС-773 до строящегося КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | M_C2.106.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.08 | нд | нд | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до строительного вагона ИП Спичков АВ | M_C2.107.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.011 | нд | нд | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 9.16 | нд | 12.315 | нд | 8 | нд | 2.9 | нд | 6.277 | нд | 40 | -6.26 | нд | -6.038 | нд | 32 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х250 (пож.депо) п.Воскресенское | L_C2.5.2021 | нд | IV | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | II | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 реклоузеров п.Воскресенское | L_C2.6.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ф.4 с РТП-42/ПС-434 до БКТП-2х250 п.Воскресенское | L_C2.7.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1 | 0 | нд | -0.204 | нд | 1 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ф.13 с РТП-42/ПС-434 до БКТП-2х250 п.Воскресенское | L_C2.8.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | II | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 1 | 0 | нд | -0.202 | нд | 1 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 10 КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до пож.депо п.Воскресенское | L_C2.9.2021 | нд | IV | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.8 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино, очистные сооружения "Кокошкино" | J_C2.2.201.2019 | нд | IV | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Коммунарка | L_C2.17.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 д.Ватутинки, ул.Офицерская, влд.11 | J_C2.2.197.2019 | нд | IV | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1250 до административного здания д.Ватутинки ул.Офицерская влд.11 | J_C2.2.200.2019 | нд | IV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.352 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до ВРУ очистных сооружений д.Рассудово | J_C2.2.180.2019 | нд | IV | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.2 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х400 магазин п.Щапово | L_C2.53.2022 | нд | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж средства коммерческого учета трехфазного косвенного включения п.Щапово | L_C2.54.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10кВ от ф.4 с ПС-706 до КТП-1х400 п.Щапово | L_C2.55.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 3 | 0 | нд | 0.156 | нд | 3 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-1272 до КНС с.Красное | M_C2.69.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.48 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета косвенного включения для КНС с.Красное | M_C2.70.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -2 | Замена Узла учета перенесена на 2023 год.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ до КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" | M_C2.71.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.02 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" | M_C2.72.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -1 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1000 для техприсоединения объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка | M_C2.73.2022 | нд | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ от РТП-40 до БКТП-2х1000 для техприсоединения объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка | M_C2.74.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.049 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 присоединяемого объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка | M_C2.75.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | I | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.76.2022 | нд | IV | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.26 | нд | 0 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-6кВ для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.77.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | -2 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-6кВ от ф.1 и ф.8 с ПС-592 до БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.78.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.815 | нд | 0 | Объект находится в стадии строительства и не введен в эксплуатацию.
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до ВРУ присоединяемой школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.79.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.9 | нд | 0 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от оп. №88 ф.17 с ПС-377 ""Лесная" до границ земельного участка заявителя | M_C2.110.2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 32 | 0 | нд | 2.69 | нд | 32 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 37 | нд | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-83 до участков СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_Р1.1.28.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 37 | IV | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 37 | 0 | нд | 0.06 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 6.143 | 0 | 178 | нд | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 113 | 0 | 0 | -2.669 | 0 | -65 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 22 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4 | нд | нд | 0 | нд | -18 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1316 д.Сатино-Татарское | L_Р1.2.6.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | -8 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1 ДНП "Витязь" д.Десна | М_Р1.2.7.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | -6 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-2 ДНП "Витязь" д.Десна | М_Р1.2.8.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | -8 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ в ЗТП-1138 больница п. Вороново с/п Вороновское | М_Р1.2.9.2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-10кВ №2 с ПС-727 ф.10 д.Чириково п. Краснопахорское | М_Р1.2.10.2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-374 с ПС-727 ф.10 д.Чириково п. Краснопахорское | М_Р1.2.11.2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-239 на КВЛ-10кВ Л-13 ЗТП-1037 к БКТП-1688, г. Москва, п. Марушкинское, д. Крекшино | М_Р1.2.12.2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.143 | нд | 108 | нд | нд | нд | 3.474 | нд | 106 | нд | нд | -2.669 | нд | -2 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.143 | нд | 108 | нд | нд | нд | 3.474 | нд | 106 | нд | нд | -2.669 | нд | -2 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1272 до жилых домов с.Красное | M_Р1.1.18.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 7 | IV | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 7 | нд | нд | -0.006 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.18 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг | M_Р1.1.19.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.114 | нд | -4 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.22 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг | M_Р1.1.20.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.045 | нд | -3 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-776 до жилых домов д.Каменка | M_Р1.1.21.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.33 | нд | -3 | Реконструкция ЛЭП отменена, так как объект не находится на балансе АО "РСП"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры б/н до МТП-776 д.Каменка | M_Р1.1.22.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.133 | нд | -2 | Реконструкция ЛЭП отменена, так как объект не находится на балансе АО "РСП"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.2 с РП-23 до КТП-939, КТП-939.1 п.Рогово | M_Р1.1.23.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 2.697 | 0 | 77 | IV | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 77 | нд | нд | -0.133 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1593 до жилых домов д.Девятское | M_Р1.1.24.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 1 | IV | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | нд | нд | -0.022 | нд | -1 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1593 д.Девятское | M_Р1.1.25.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 2 | IV | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 2 | нд | нд | -0.001 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1519 п.Знамя Октября | M_Р1.1.26.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 7 | IV | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 7 | нд | нд | -0.004 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1520 д.Армазово | M_Р1.1.27.2022 | нд | IV | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 2 | IV | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 2 | нд | нд | -0.011 | нд | 0 | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры б/н от РУ-0,4кВ ЗТП-312 до жилых домов,п.Минзаг | M_Р1.1.29.2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 11 | нд | нд | 0.13 | нд | 11 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | нд
1.2.3.1 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-0,4кВ с заменой трансформаторов тока - 36 штук (ЗТП-312, ЗТП-174, РТП-39(6 шт), ЗТП-1а, ТП-942(КЛ), РП-5(6 шт), ЗТП-320(2 шт), ТП-486, КТП-1456, КТП-524(ВЛ), ЗТП-3705, ЗТП-1138(ВЛ), РП-23(КЛ), ЗТП-3а(3 шт), КТП-243, КТП-253, КТП-690, ЗТП-250(2 шт), КТП-105, КТП-111, КТП-134 КТП-1593) | М_Р1.3.1.2022 | нд | I-IV | нд | нд | нд | нд | 36 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -36 | Замена Узлов учета перенесена на 2023 год.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | нд
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 8 штук (КРН-75, ПКУ(КТП-259), ПКУ(КТП-309), КРН-113, КРН-114, ПКУ(КТП-1684), РП-39-1СШ, РП-39-2СШ) | М_Р1.3.2.2022 | нд | I-IV | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -8 | Замена Узлов учета перенесена на 2023 год.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов напряжения - 4 штуки (ЗТП-1294(на ЗТП-1758), РП-30(на ЗТП-1758), ПКУ(КТП-10,67,183,939), КРН-131) | М_Р1.3.3.2022 | нд | I-IV | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -4 | Замена Узлов учета перенесена на 2023 год.
1.2.3.2 | Счетчик высоковольтный РИМ 384.02/2 (4203) на ВЛ-10 кв ф.5 ПС-706"Щапово" в сторону КТП-322, КТП-898 | M_C2.111.2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | Отклонение за счет установки внепланового счетчика
1.2.3.2 | Узел учета (РИМ) 384.02/2 с РП-5 РУ-10 кВ ф.11 в сторону ф.16, г. Москва, п. Щаповское, д. Сатино-Русское | M_C2.112.2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | Отклонение за счет установки внепланового счетчика
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.3.5 | Устройство для сбора и передачи данных(УСПД), г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Лужки | M_C2.113.2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | Отклонение за счет установки внепланового оборудования
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд