## Ф3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[5 empty] | за | 2022 |  | год
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ремонтно-строительное предприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 27.10.2022 г. № 488-ТД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [6 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2022 году | [6 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2022 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт. | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 82.6068 | 0 | 177.2468 | 11.56 | 0 | 27.147 | 0 | 227 | 0 | 83.0284 | 4.03 | 0 | 15.116 | 0 | 326 | 0 | нд | -94.2184 | -53.1566 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 69.0434 | 0 | 137.5728 | 11.56 | 0 | 21.004 | 0 | 49 | 0 | 69.0434 | 4.03 | 0 | 11.642 | 0 | 213 | нд | нд | -68.5294 | -49.8132 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 13.5634 | нд | 39.674 | 0 | нд | 6.143 | нд | 178 | нд | 13.985 | 0 | 0 | 3.474 | нд | 113 | нд | нд | -25.689 | -64.7502 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 69.0434 | 0 | 137.5728 | 11.56 | 0 | 21.004 | 0 | 49 | 0 | 69.0434 | 4.03 | 0 | 11.642 | 0 | 213 | нд | нд | -68.5294 | -49.8132 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 67.0844 | нд | 135.7428 | 11.56 | нд | 20.217 | нд | 12 | нд | 67.0844 | 4.03 | нд | 10.795 | нд | 176 | нд | нд | -68.6583 | -50.5797 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 22.5312 | нд | 0.029774 | 1.77 | нд | 6.821 | нд | 4 | нд | 22.5312 | 1.13 | нд | 4.188 | нд | 136 | нд | нд | 22.5015 | 75574.2347 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1404 до КТП-1х160 д.Богородское | L_C2.25.2021 | 0 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.000458 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Богородское | L_C2.26.2021 | 0.52167 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0.52167 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 12 | нд | нд | 0.52121 | 113801.4192 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х250 д.Богородское | L_C2.27.2021 | 0.67438 | нд | 0.000458 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67438 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.67392 | 147144.6856 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-18 до КТП-1х250 д.Богородское | L_C2.28.2021 | 0 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.000458 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 д.Семенково | L_C2.31.2021 | 0 | нд | 0.000458 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.000458 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ д.Семенково | L_C2.32.2021 | 0 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.000458 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от ф.5 с РП-13 до КТП-1х400 д.Семенково | L_C2.33.2021 | 0 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.000458 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до жилых домов д.Семенково | L_C2.34.2021 | 0 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.000458 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-730 до жилого дома с.Вороново | L_C2.40.2021 | 0.3694 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0.3694 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 8 | нд | нд | 0.36894 | 80555.1004 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-312 до жилого дома Абдуназаровой ША п.Минзаг | L_C2.41.2021 | 0.000458 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-312 до жилого дома Орлова АА п.Минзаг | M_C2.103.2022 | 0.000458 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 СНТ "Вишняки" д.Ерино | L_C2.44.2021 | 1.0807 | нд | 0.001375 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0807 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.0794 | 78499.1156 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Вишняки" д.Ерино | L_C2.45.2021 | 1.367 | нд | 0.000917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 1.3661 | 148973.0643 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС-592 до КТП-1х400 п.Ерино | L_C2.46.2021 | 1.6671 | нд | 0.001375 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | нд | 1.6671 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1 | нд | нд | 1.6657 | 121140.4611 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Вишняки" п.Ерино | L_C2.47.2021 | 0.75098 | нд | 0.000917 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | 0.75098 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 11 | нд | нд | 0.75006 | 81794.7983 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от УЗТП-7 до жилого дома Слюсаренко д.Сенькино-Секерино | L_C2.57.2021 | 0 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.000458 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х160 д.Сальково | L_C2.63.2021 | 2.1071 | нд | 0.000458 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1071 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2.1066 | 459960.0197 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС-596 до КТП-1х160 д.Сальково | L_C2.64.2021 | 0.2865 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0.2865 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 1 | нд | нд | 0.28604 | 62454.0852 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Сальково | L_C2.65.2021 | 0.94425 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | нд | 0.94425 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 17 | нд | нд | 0.9438 | 206068.9127 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х160 для техприсоединения физических лиц д.Дешино | M_C2.80.2022 | 0.8324 | нд | 0.001374 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8324 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.83102 | 60481.8945 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения физических лиц д.Дешино | M_C2.81.2022 | 1.3958 | нд | 0.001374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 1.3944 | 101486.5022 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.5 с ПС-773 до строящегося КТП-1х160 для техприсоединения физических лиц д.Дешино | M_C2.82.2022 | 0.28432 | нд | 0.001374 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | нд | 0.28432 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | нд | нд | 0.28295 | 20593.0881 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Дешино | M_C2.83.2022 | 0.47883 | нд | 0.001374 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | нд | 0.47883 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 2 | нд | нд | 0.47745 | 34749.1951 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.84.2022 | 1.5902 | нд | 0.001374 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5902 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.5888 | 115631.5058 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.85.2022 | 1.5705 | нд | 0.001374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 1.5691 | 114201.4847 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ до строящегося КТП-1х400 для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.86.2022 | 1.6686 | нд | 0.001374 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | нд | 1.6686 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 4 | нд | нд | 1.6672 | 121341.8275 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-04кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.87.2022 | 0 | нд | 0.001832 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.001832 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-246 до жилого дома Салыкина АА д.Исаково | M_C2.88.2022 | 0.29691 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | нд | 0.29691 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 2 | нд | нд | 0.29645 | 64727.9651 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Апошнянского АВ д.Лукошкино | M_C2.89.2022 | 0.000458 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Журавлева ЕБ д.Лукошкино | M_C2.90.2022 | 0.55215 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | нд | 0.55215 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 12 | нд | нд | 0.55169 | 120455.7795 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Миронова АЛ д.Лукошкино | M_C2.91.2022 | 0.000458 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Самариной АБ д.Лукошкино | M_C2.92.2022 | 0.000458 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1627 до жилого дома Гришина ЕВ д.Мостовское | M_C2.93.2022 | 0.000458 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1452 до жилого дома Ерогиной НО д.Сатино-Русское | M_C2.94.2022 | 0.5093 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | нд | 0.5093 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | нд | нд | 0.50884 | 111101.0044 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1452 до жилого дома Юсуповой НМ д.Сатино-Русское | M_C2.95.2022 | 0.37031 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | нд | 0.37031 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 8 | нд | нд | 0.36985 | 80753.2183 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1407 до жилого дома Скуловой НВ д.Юдановка | M_C2.96.2022 | 0.81216 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0.81216 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 16 | нд | нд | 0.8117 | 177227.7467 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Герасимовой НИ д.Яковлево | M_C2.97.2022 | 0.52735 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | нд | 0.52735 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 6 | нд | нд | 0.52689 | 115041.2707 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Елизовой ГИ д.Яковлево | M_C2.98.2022 | 0.28521 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | нд | 0.28521 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 3 | нд | нд | 0.28475 | 62172.4083 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Кулишевской ЕД д.Яковлево | M_C2.99.2022 | 0 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.000458 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-316 до жилого дома Егорова СЮ п.Секерино | M_C2.100.2022 | 0.35978 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | нд | 0.35978 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 8 | нд | нд | 0.35932 | 78454.4694 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-730 до жилого дома Огор АА с.Вороново | M_C2.101.2022 | 0.000458 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-730 до жилого дома Сотникова ВВ с.Вороново | M_C2.102.2022 | 0.26028 | нд | 0.000458 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0.26028 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 4 | нд | нд | 0.25982 | 56728.8341 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1627 до границ земельного участка заявител, г. Москва, п. Рязановское, д. Мостовское | M_C2.108.2022 | 0.17359 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17359 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 1 | нд | нд | 0.17359 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 до заявителя, г. Москва, п. Кленовское, д. Свитино | M_C2.109.2022 | 0.79136 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79136 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 16 | нд | нд | 0.79136 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0.7464 | 0 | 0.199 | 0.63 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0.7464 | 0 | нд | 0.33 | 0 | 0 | нд | нд | 0.5474 | 275.075 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1138 до нежилого помещения п.ЛМС | L_C2.51.2022 | 0.7224 | нд | 0.066 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | нд | 0.7224 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | нд | нд | 0.6564 | 994.5445 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-314 до складских помещений д.Терехово | L_C2.52.2022 | 0 | нд | 0.035 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.035 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Миронова АЛ д.Лукошкино | M_C2.104.2022 | 0.024 | нд | 0.024 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.2 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | M_C2.105.2022 | 0 | нд | 0.025 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.025 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.2 с ПС-773 до строящегося КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | M_C2.106.2022 | 0 | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.025 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до строительного вагона ИП Спичков АВ | M_C2.107.2022 | 0 | нд | 0.024 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.024 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 43.8068 | нд | 135.514 | 9.16 | нд | 12.315 | нд | 8 | нд | 43.8068 | 2.9 | нд | 6.277 | нд | 40 | нд | нд | -91.7072 | -67.6736 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х250 (пож.депо) п.Воскресенское | L_C2.5.2021 | 4.6458 | нд | 0.931 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6458 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.7148 | 399.0107 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2 реклоузеров п.Воскресенское | L_C2.6.2021 | 1.9802 | нд | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 1.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | -2.3118 | -53.8625 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ф.4 с РТП-42/ПС-434 до БКТП-2х250 п.Воскресенское | L_C2.7.2021 | 0.68265 | нд | 1.118 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | нд | 0.68265 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1 | нд | нд | -0.43535 | -38.94 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ф.13 с РТП-42/ПС-434 до БКТП-2х250 п.Воскресенское | L_C2.8.2021 | 0.68135 | нд | 1.118 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | нд | 0.68135 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 1 | нд | нд | -0.43665 | -39.0562 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 10 КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до пож.депо п.Воскресенское | L_C2.9.2021 | 0 | нд | 8.611 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -8.611 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино, очистные сооружения "Кокошкино" | J_C2.2.201.2019 | 0 | нд | 8.356 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -8.356 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Коммунарка | L_C2.17.2022 | 0 | нд | 3.733 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -3.733 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 д.Ватутинки, ул.Офицерская, влд.11 | J_C2.2.197.2019 | 0 | нд | 8.359 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -8.359 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1250 до административного здания д.Ватутинки ул.Офицерская влд.11 | J_C2.2.200.2019 | 4.3738 | нд | 1.558 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 4.3738 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | нд | нд | 2.8158 | 180.7286 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до ВРУ очистных сооружений д.Рассудово | J_C2.2.180.2019 | 0 | нд | 0.28 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.28 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х400 магазин п.Щапово | L_C2.53.2022 | 1.1102 | нд | 1.088 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1102 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.022172 | 2.0379 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Монтаж средства коммерческого учета трехфазного косвенного включения п.Щапово | L_C2.54.2022 | 1.5255 | нд | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 1.1335 | 289.1619 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10кВ от ф.4 с ПС-706 до КТП-1х400 п.Щапово | L_C2.55.2022 | 1.737 | нд | 2.839 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | нд | 1.737 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 3 | 0 | нд | -1.102 | -38.8153 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-1272 до КНС с.Красное | M_C2.69.2022 | 0 | нд | 29.709 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -29.709 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета косвенного включения для КНС с.Красное | M_C2.70.2022 | 0 | нд | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.757 | -100 | Замена Узла учета перенесена на 2023 год.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ до КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" | M_C2.71.2022 | 0 | нд | 0.058 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.058 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" | M_C2.72.2022 | 0 | нд | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.763 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1000 для техприсоединения объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка | M_C2.73.2022 | 12.6762 | нд | 9.511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6762 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1652 | 33.2789 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ от РТП-40 до БКТП-2х1000 для техприсоединения объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка | M_C2.74.2022 | 3.3608 | нд | 1.634 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | нд | 3.3608 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7268 | 105.677 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 присоединяемого объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка | M_C2.75.2022 | 3.2787 | нд | 8.773 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | нд | 3.2787 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.4943 | -62.6271 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.76.2022 | 0 | нд | 8.25 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.25 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-6кВ для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.77.2022 | 0 | нд | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.64 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-6кВ от ф.1 и ф.8 с ПС-592 до БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.78.2022 | 0.044 | нд | 24.637 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | нд | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -24.593 | -99.8214 | Объект находится в стадии строительства и не введен в эксплуатацию.
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до ВРУ присоединяемой школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.79.2022 | 0 | нд | 4.107 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.107 | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от оп. №88 ф.17 с ПС-377 ""Лесная" до границ земельного участка заявителя | M_C2.110.2022 | 7.7107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7107 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 32 | 0 | нд | 7.7107 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.9589 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 37 | 0 | 1.9589 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 37 | нд | нд | 0.12893 | 7.0453 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.9589 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 37 | 0 | 1.9589 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 37 | нд | нд | 0.12893 | 7.0453 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-83 дор участков СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_Р1.1.28.2022 | 1.9589 | нд | 1.83 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 37 | нд | 1.9589 | 0 | 0 | 0.847 | 0 | 37 | нд | нд | 0.12893 | 7.0453 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 13.5634 | 0 | 39.674 | 0 | 0 | 6.143 | 0 | 178 | 0 | 13.985 | 0 | 0 | 3.474 | 0 | 113 | нд | нд | -25.689 | -64.7502 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.468 | нд | 16.506 | нд | нд | 0 | нд | 22 | нд | 0.468 | нд | нд | 0 | нд | 4 | нд | нд | -16.038 | -97.1647 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1316 д.Сатино-Татарское | L_Р1.2.6.2022 | 0 | нд | 5.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -5.935 | -100 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1 ДНП "Витязь" д.Десна | М_Р1.2.7.2022 | 0 | нд | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -4.7 | -100 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-2 ДНП "Витязь" д.Десна | М_Р1.2.8.2022 | 0 | нд | 5.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -5.871 | -100 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ в ЗТП-1138 больница п. Вороново с/п Вороновское | М_Р1.2.9.2022 | 0.12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.12 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-10кВ №2 с ПС-727 ф.10 д.Чириково п. Краснопахорское | М_Р1.2.10.2022 | 0.102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.102 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-374 с ПС-727 ф.10 д.Чириково п. Краснопахорское | М_Р1.2.11.2022 | 0.118 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.118 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-239 на КВЛ-10кВ Л-13 ЗТП-1037 к БКТП-1688, г. Москва, п. Марушкинское, д. Крекшино | М_Р1.2.12.2022 | 0.128 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.128 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.4176 | нд | 17.237 | нд | нд | 6.143 | нд | 108 | нд | 12.4176 | нд | нд | 3.474 | нд | 106 | нд | нд | -4.8194 | -27.9594 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.4176 | нд | 17.237 | нд | нд | 6.143 | нд | 108 | нд | 12.4176 | нд | нд | 3.474 | нд | 106 | нд | нд | -4.8194 | -27.9594 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1272 до жилых домов с.Красное | M_Р1.1.18.2022 | 0.47398 | нд | 0.415 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 7 | нд | 0.47398 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 7 | нд | нд | 0.058984 | 14.2131 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.18 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг | M_Р1.1.19.2022 | 0 | нд | 2.863 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -2.863 | -100 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.22 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг | M_Р1.1.20.2022 | 0 | нд | 2.284 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -2.284 | -100 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-776 до жилых домов д.Каменка | M_Р1.1.21.2022 | 0 | нд | 0.565 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.565 | -100 | Реконструкция ЛЭП отменена, так как объект не находится на балансе АО "РСП"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры б/н до МТП-776 д.Каменка | M_Р1.1.22.2022 | 0 | нд | 0.762 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.762 | -100 | Реконструкция ЛЭП отменена, так как объект не находится на балансе АО "РСП"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.2 с РП-23 до КТП-939, КТП-939.1 п.Рогово | M_Р1.1.23.2022 | 8.6189 | нд | 8.003 | 0 | 0 | 2.697 | 0 | 77 | нд | 8.6189 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 77 | нд | нд | 0.61595 | 7.6965 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1593 до жилых домов д.Девятское | M_Р1.1.24.2022 | 0.96221 | нд | 0.828 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 1 | нд | 0.96221 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | нд | нд | 0.13421 | 16.2088 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1593 д.Девятское | M_Р1.1.25.2022 | 0.47106 | нд | 0.379 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 2 | нд | 0.47106 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 2 | нд | нд | 0.092062 | 24.2908 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1519 п.Знамя Октября | M_Р1.1.26.2022 | 0.91781 | нд | 0.777 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 7 | нд | 0.91781 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 7 | нд | нд | 0.14081 | 18.1227 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1520 д.Армазово | M_Р1.1.27.2022 | 0.42144 | нд | 0.361 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 2 | нд | 0.42144 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 2 | нд | нд | 0.060437 | 16.7415 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры б/н от РУ-0,4кВ ЗТП-312 до жилых домов,п.Минзаг | M_Р1.1.29.2022 | 0.55218 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55218 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 11 | нд | нд | 0.55218 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.67776 | 0 | 5.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | -4.8316 | -81.4636 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -3.019 | -100 | нд
1.2.3.1 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-0,4кВ с заменой трансформаторов тока - 36 штук (ЗТП-312, ЗТП-174, РТП-39(6 шт), ЗТП-1а, ТП-942(КЛ), РП-5(6 шт), ЗТП-320(2 шт), ТП-486, КТП-1456, КТП-524(ВЛ), ЗТП-3705, ЗТП-1138(ВЛ), РП-23(КЛ), ЗТП-3а(3 шт), КТП-243, КТП-253, КТП-690, ЗТП-250(2 шт), КТП-105, КТП-111, КТП-134 КТП-1593) | М_Р1.3.1.2022 | 0 | нд | 3.019 | нд | нд | нд | нд | 36 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3.019 | -100 | Замена Узлов учета перенесена на 2023 год.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.67776 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.67776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | -2.2342 | -76.7253 | нд
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 8 штук (КРН-75, ПКУ(КТП-259), ПКУ(КТП-309), КРН-113, КРН-114, ПКУ(КТП-1684), РП-39-1СШ, РП-39-2СШ) | М_Р1.3.2.2022 | 0 | нд | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -2.137 | -100 | Замена Узлов учета перенесена на 2023 год.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов напряжения - 4 штуки (ЗТП-1294(на ЗТП-1758), РП-30(на ЗТП-1758), ПКУ(КТП-10,67,183,939), КРН-131) | М_Р1.3.3.2022 | 0 | нд | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.775 | -100 | Замена Узлов учета перенесена на 2023 год.
1.2.3.2 | Счетчик высоковольтный РИМ 384.02/2 (4203) на ВЛ-10 кв ф.5 ПС-706"Щапово" в сторону КТП-322, КТП-898 | M_C2.111.2022 | 0.24483 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.24483 | 100 | Отклонение за счет установки внепланового счетчика
1.2.3.2 | Узел учета (РИМ) 384.02/2 с РП-5 РУ-10 кВ ф.11 в сторону ф.16, г. Москва, п. Щаповское, д. Сатино-Русское | M_C2.112.2022 | 0.43292 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.43292 | 100 | Отклонение за счет установки внеплановых счетчиков
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.42163 | 100 | нд
1.2.3.5 | Устройство для сбора и передачи данных(УСПД), г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Лужки | M_C2.113.2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42163 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.42163 | 100 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд