## Ф2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
|  |  |  | за | 2022 |  | год
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ремонтно-строительное проедприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 27.10.2022 г. № 488-ТД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн.рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года , млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2022 года |  |  |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План |  | Факт |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) |  | %
[9 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 41.504 | 177.2455 | нд | 14.855 | 14.115 | 162.3918 | 14.115 | 162.3918 | 3.237 | 67.0741 | нд | 95.3177 | нд | -95.3177 | нд | -58.6961 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1.83 | 137.5715 | нд | 14.855 | 0.183 | 122.7178 | 0.183 | 122.7178 | 0.454 | 53.0881 | нд | 69.6296 | нд | -69.6296 | нд | -56.7396 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 39.674 | 39.674 | нд | 0 | 13.932 | 39.674 | 13.932 | 39.674 | 2.783 | 13.986 | нд | 25.688 | нд | -25.688 | нд | -64.7478 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1.83 | 137.5715 | 0 | 14.855 | 0.183 | 122.7178 | 0.183 | 122.7178 | 0.454 | 53.0881 | -0.271 | 69.6296 | 0.271 | -69.6296 | нд | -56.7396 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 135.7415 | нд | 14.855 | 0 | 120.8878 | нд | 120.8878 | нд | 51.1291 | нд | 69.7586 | нд | -69.7586 | нд | -57.7053 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0.029792 | нд | нд | нд | 0.029792 | нд | 0.029792 | нд | 22.5312 | нд | -22.5015 | нд | 22.5015 | нд | 75529.3661 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1404 до КТП-1х160 д.Богородское | L_C2.25.2021 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0 | нд | 0.00045833 | нд | -0.00045833 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Богородское | L_C2.26.2021 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.52167 | нд | -0.52121 | нд | 0.52121 | нд | 113718.5818 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х250 д.Богородское | L_C2.27.2021 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.67438 | нд | -0.67392 | нд | 0.67392 | нд | 147037.5985 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-18 до КТП-1х250 д.Богородское | L_C2.28.2021 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0 | нд | 0.00045833 | нд | -0.00045833 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 д.Семенково | L_C2.31.2021 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0 | нд | 0.00045833 | нд | -0.00045833 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ д.Семенково | L_C2.32.2021 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0 | нд | 0.00045833 | нд | -0.00045833 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от ф.5 с РП-13 до КТП-1х400 д.Семенково | L_C2.33.2021 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0 | нд | 0.00045833 | нд | -0.00045833 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до жилых домов д.Семенково | L_C2.34.2021 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0 | нд | 0.00045833 | нд | -0.00045833 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-730 до жилого дома Михайловой НН с.Вороново | L_C2.40.2021 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.3694 | нд | -0.36894 | нд | 0.36894 | нд | 80496.4422 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-312 до жилого дома Абдуназаровой ША п.Минзаг | L_C2.41.2021 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-312 до жилого дома Орлова АА п.Минзаг | M_C2.103.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 СНТ "Вишняки" д.Ерино | L_C2.44.2021 | нд | 0.001375 | нд | нд | нд | 0.001375 | нд | 0.001375 | нд | 1.0807 | нд | -1.0794 | нд | 1.0794 | нд | 78499.1156 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Вишняки" д.Ерино | L_C2.45.2021 | нд | 0.00091667 | нд | нд | нд | 0.00091667 | нд | 0.00091667 | нд | 1.367 | нд | -1.3661 | нд | 1.3661 | нд | 149027.2727 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС-592 до КТП-1х400 п.Ерино | L_C2.46.2021 | нд | 0.001375 | нд | нд | нд | 0.001375 | нд | 0.001375 | нд | 1.6671 | нд | -1.6657 | нд | 1.6657 | нд | 121140.4611 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Вишняки" п.Ерино | L_C2.47.2021 | нд | 0.00091667 | нд | нд | нд | 0.00091667 | нд | 0.00091667 | нд | 0.75098 | нд | -0.75006 | нд | 0.75006 | нд | 81824.5782 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от УЗТП-7 до жилого дома Слюсаренко д.Сенькино-Секерино | L_C2.57.2021 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0 | нд | 0.00045833 | нд | -0.00045833 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х160 д.Сальково | L_C2.63.2021 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 2.1071 | нд | -2.1066 | нд | 2.1066 | нд | 459625.4305 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС-596 до КТП-1х160 д.Сальково | L_C2.64.2021 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.2865 | нд | -0.28604 | нд | 0.28604 | нд | 62408.5913 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Сальково | L_C2.65.2021 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.94425 | нд | -0.9438 | нд | 0.9438 | нд | 205918.9716 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х160 для техприсоединения физических лиц д.Дешино | M_C2.80.2022 | нд | 0.001375 | нд | нд | нд | 0.001375 | нд | 0.001375 | нд | 0.8324 | нд | -0.83102 | нд | 0.83102 | нд | 60437.8349 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения физических лиц д.Дешино | M_C2.81.2022 | нд | 0.001375 | нд | нд | нд | 0.001375 | нд | 0.001375 | нд | 1.3958 | нд | -1.3944 | нд | 1.3944 | нд | 101412.6211 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.5 с ПС-773 до строящегося КТП-1х160 для техприсоединения физических лиц д.Дешино | M_C2.82.2022 | нд | 0.001375 | нд | нд | нд | 0.001375 | нд | 0.001375 | нд | 0.28432 | нд | -0.28295 | нд | 0.28295 | нд | 20578.0385 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х160 до жилых домов д.Дешино | M_C2.83.2022 | нд | 0.001375 | нд | нд | нд | 0.001375 | нд | 0.001375 | нд | 0.47883 | нд | -0.47745 | нд | 0.47745 | нд | 34723.8502 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.84.2022 | нд | 0.001375 | нд | нд | нд | 0.001375 | нд | 0.001375 | нд | 1.5902 | нд | -1.5888 | нд | 1.5888 | нд | 115547.3375 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.85.2022 | нд | 0.001375 | нд | нд | нд | 0.001375 | нд | 0.001375 | нд | 1.5705 | нд | -1.5691 | нд | 1.5691 | нд | 114118.3564 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ до строящегося КТП-1х400 для техприсоединения физических лиц СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.86.2022 | нд | 0.001375 | нд | нд | нд | 0.001375 | нд | 0.001375 | нд | 1.6686 | нд | -1.6672 | нд | 1.6672 | нд | 121253.5062 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-04кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.87.2022 | нд | 0.0018333 | нд | нд | нд | 0.0018333 | нд | 0.0018333 | нд | 0 | нд | 0.0018333 | нд | -0.0018333 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-246 до жилого дома Салыкина АА д.Исаково | M_C2.88.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.29691 | нд | -0.29645 | нд | 0.29645 | нд | 64680.8175 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Апошнянского АВ д.Лукошкино | M_C2.89.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Журавлева ЕБ д.Лукошкино | M_C2.90.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.55215 | нд | -0.55169 | нд | 0.55169 | нд | 120368.1025 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Миронова АЛ д.Лукошкино | M_C2.91.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Самариной АБ д.Лукошкино | M_C2.92.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1627 до жилого дома Гришина ЕВ д.Мостовское | M_C2.93.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1452 до жилого дома Ерогиной НО д.Сатино-Русское | M_C2.94.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.5093 | нд | -0.50884 | нд | 0.50884 | нд | 111020.1309 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1452 до жилого дома Юсуповой НМ д.Сатино-Русское | M_C2.95.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.37031 | нд | -0.36985 | нд | 0.36985 | нд | 80694.416 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1407 до жилого дома Скуловой НВ д.Юдановка | M_C2.96.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.81216 | нд | -0.8117 | нд | 0.8117 | нд | 177098.7811 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Герасимовой НИ д.Яковлево | M_C2.97.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.52735 | нд | -0.52689 | нд | 0.52689 | нд | 114957.5316 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Елизовой ГИ д.Яковлево | M_C2.98.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.28521 | нд | -0.28475 | нд | 0.28475 | нд | 62127.1193 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Кулишевской ЕД д.Яковлево | M_C2.99.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0 | нд | 0.00045833 | нд | -0.00045833 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-316 до жилого дома Егорова СЮ п.Секерино | M_C2.100.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.35978 | нд | -0.35932 | нд | 0.35932 | нд | 78397.3389 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-730 до жилого дома Огор АА с.Вороново | M_C2.101.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.000458 | нд | 3.3333e-07 | нд | -3.3333e-07 | нд | -0.072727 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-730 до жилого дома Сотникова ВВ с.Вороново | M_C2.102.2022 | нд | 0.00045833 | нд | нд | нд | 0.00045833 | нд | 0.00045833 | нд | 0.26028 | нд | -0.25982 | нд | 0.25982 | нд | 56687.504 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-1627 до границ земельного участка заявител, г. Москва, п. Рязановское, д. Мостовское | M_C2.108.2022 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17359 | нд | -0.17359 | нд | 0.17359 | нд | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 до заявителя, г. Москва, п. Кленовское, д. Свитино | M_C2.109.2022 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79136 | нд | -0.79136 | нд | 0.79136 | нд | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0.199 | 0 | 0.746 | 0 | -0.547 | 0 | 0.547 | нд | 274.8744 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1138 до нежилого помещения п.ЛМС | L_C2.51.2022 | нд | 0.066 | нд | нд | нд | 0.066 | нд | 0.066 | нд | 0.722 | нд | -0.656 | нд | 0.656 | нд | 993.9394 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-314 до складских помещений д.Терехово | L_C2.52.2022 | нд | 0.035 | нд | нд | нд | 0.035 | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 0.035 | нд | -0.035 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-325 до жилого дома Миронова АЛ д.Лукошкино | M_C2.104.2022 | нд | 0.024 | нд | нд | нд | 0.024 | нд | 0.024 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Выполнено технологическое присоединение без элементов строительства
1.1.1.2 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | M_C2.105.2022 | нд | 0.025 | нд | нд | нд | 0.025 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | -0.025 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.2 с ПС-773 до строящегося КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | M_C2.106.2022 | нд | 0.025 | нд | нд | нд | 0.025 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | -0.025 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до строительного вагона ИП Спичков АВ | M_C2.107.2022 | нд | 0.024 | нд | нд | нд | 0.024 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | -0.024 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 135.5127 | нд | 14.855 | нд | 120.659 | нд | 120.659 | нд | 27.8519 | нд | 92.8071 | нд | -92.8071 | нд | -76.9168 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х250 (пож.депо) п.Воскресенское | L_C2.5.2021 | нд | 0.93167 | нд | нд | нд | 0.931 | нд | 0.931 | нд | 4.6458 | нд | -3.7148 | нд | 3.7148 | нд | 399.0107 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2 реклоузеров п.Воскресенское | L_C2.6.2021 | нд | 4.2917 | нд | нд | нд | 4.292 | нд | 4.292 | нд | 1.9802 | нд | 2.3118 | нд | -2.3118 | нд | -53.8625 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ф.4 с РТП-42/ПС-434 до БКТП-2х250 п.Воскресенское | L_C2.7.2021 | нд | 1.1175 | нд | нд | нд | 1.118 | нд | 1.118 | нд | 0.68265 | нд | 0.43535 | нд | -0.43535 | нд | -38.94 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ф.13 с РТП-42/ПС-434 до БКТП-2х250 п.Воскресенское | L_C2.8.2021 | нд | 1.1175 | нд | нд | нд | 1.118 | нд | 1.118 | нд | 0.68135 | нд | 0.43665 | нд | -0.43665 | нд | -39.0562 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 10 КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до пож.депо п.Воскресенское | L_C2.9.2021 | нд | 8.6108 | нд | нд | нд | 8.611 | нд | 8.611 | нд | 0 | нд | 8.611 | нд | -8.611 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино, очистные сооружения "Кокошкино" | J_C2.2.201.2019 | нд | 8.356 | нд | 7.9327 | нд | 0.423 | нд | 0.423 | нд | 0 | нд | 0.423 | нд | -0.423 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Коммунарка | L_C2.17.2022 | нд | 3.7325 | нд | нд | нд | 3.733 | нд | 3.733 | нд | 0 | нд | 3.733 | нд | -3.733 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 д.Ватутинки, ул.Офицерская, влд.11 | J_C2.2.197.2019 | нд | 8.359 | нд | 6.9223 | нд | 1.437 | нд | 1.437 | нд | 0 | нд | 1.437 | нд | -1.437 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1250 до административного здания д.Ватутинки ул.Офицерская влд.11 | J_C2.2.200.2019 | нд | 1.5575 | нд | нд | нд | 1.558 | нд | 1.558 | нд | 4.3738 | нд | -2.8158 | нд | 2.8158 | нд | 180.7286 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до ВРУ очистных сооружений д.Рассудово | J_C2.2.180.2019 | нд | 0.28 | нд | нд | нд | 0.28 | нд | 0.28 | нд | 0 | нд | 0.28 | нд | -0.28 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х400 магазин п.Щапово | L_C2.53.2022 | нд | 1.0875 | нд | нд | нд | 1.088 | нд | 1.088 | нд | 1.1102 | нд | -0.022172 | нд | 0.022172 | нд | 2.0379 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Монтаж средства коммерческого учета трехфазного косвенного включения п.Щапово | L_C2.54.2022 | нд | 0.39167 | нд | нд | нд | 0.392 | нд | 0.392 | нд | 1.5255 | нд | -1.1335 | нд | 1.1335 | нд | 289.1619 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10кВ от ф.4 с ПС-706 до КТП-1х400 п.Щапово | L_C2.55.2022 | нд | 2.8392 | нд | нд | нд | 2.839 | нд | 2.839 | нд | 1.737 | нд | 1.102 | нд | -1.102 | нд | -38.8153 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-1272 до КНС с.Красное | M_C2.69.2022 | нд | 29.7092 | нд | нд | нд | 29.709 | нд | 29.709 | нд | 0 | нд | 29.709 | нд | -29.709 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета косвенного включения для КНС с.Красное | M_C2.70.2022 | нд | 0.7575 | нд | нд | нд | 0.757 | нд | 0.757 | нд | 0 | нд | 0.757 | нд | -0.757 | нд | -100 | Замена Узла учета перенесена на 2023 год.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ до КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" | M_C2.71.2022 | нд | 0.058333 | нд | нд | нд | 0.058 | нд | 0.058 | нд | 0 | нд | 0.058 | нд | -0.058 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" | M_C2.72.2022 | нд | 1.7625 | нд | нд | нд | 1.763 | нд | 1.763 | нд | 0 | нд | 1.763 | нд | -1.763 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1000 для техприсоединения объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка | M_C2.73.2022 | нд | 9.511 | нд | нд | нд | 9.511 | нд | 9.511 | нд | 0 | нд | 9.511 | нд | -9.511 | нд | -100 | Освоение капитальных вложений произведено в 2021 году
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ от РТП-40 до БКТП-2х1000 для техприсоединения объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка | M_C2.74.2022 | нд | 1.6333 | нд | нд | нд | 1.634 | нд | 1.634 | нд | 3.3608 | нд | -1.7268 | нд | 1.7268 | нд | 105.677 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до ВРУ № 1 и ВРУ № 2 присоединяемого объекта ГБУ МО Мособлмедсервис г.Щербинка | M_C2.75.2022 | нд | 8.7733 | нд | нд | нд | 8.773 | нд | 8.773 | нд | 0 | нд | 8.773 | нд | -8.773 | нд | -100 | Освоение капитальных вложений произведено в 2021 году
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.76.2022 | нд | 8.2508 | нд | нд | нд | 8.25 | нд | 8.25 | нд | 0 | нд | 8.25 | нд | -8.25 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-6кВ для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.77.2022 | нд | 3.64 | нд | нд | нд | 3.64 | нд | 3.64 | нд | 0 | нд | 3.64 | нд | -3.64 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-6кВ от ф.1 и ф.8 с ПС-592 до БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.78.2022 | нд | 24.6367 | нд | нд | нд | 24.637 | нд | 24.637 | нд | 0.04399 | нд | 24.593 | нд | -24.593 | нд | -99.8214 | Объект находится в стадии строительства и не введен в эксплуатацию.
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до ВРУ присоединяемой школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.79.2022 | нд | 4.1075 | нд | нд | нд | 4.107 | нд | 4.107 | нд | 0 | нд | 4.107 | нд | -4.107 | нд | -100 | Строительство перенесено на 2023 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от оп. №88 ф.17 с ПС-377 ""Лесная" до границ земельного участка заявителя | M_C2.110.2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.7107 | нд | -7.7107 | нд | 7.7107 | нд | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0.183 | 1.83 | 0.183 | 1.83 | 0.454 | 1.959 | -0.271 | -0.129 | 0.271 | 0.129 | 148.0874 | 7.0492 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.83 | 1.83 | нд | нд | 0.183 | 1.83 | 0.183 | 1.83 | 0.454 | 1.959 | -0.271 | -0.129 | 0.271 | 0.129 | 148.0874 | 7.0492 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-83 до участков СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_Р1.1.28.2022 | 1.83 | 1.83 | нд | нд | 0.183 | 1.83 | 0.183 | 1.83 | 0.454 | 1.959 | -0.271 | -0.129 | 0.271 | 0.129 | 148.0874 | 7.0492 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 39.674 | 39.674 | 0 | 0 | 13.932 | 39.674 | 13.932 | 39.674 | 2.783 | 13.986 | 1.563 | 25.688 | 2.577 | -25.688 | 18.497 | -64.7478 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 16.506 | 16.506 | 0 | 0 | 9.792 | 16.506 | 9.792 | 16.506 | 0.206 | 0.46893 | 0 | 16.0371 | 0 | -16.0371 | 0 | -97.159 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1316 д.Сатино-Татарское | L_Р1.2.6.2022 | 5.935 | 5.935 | нд | нд | 3.546 | 5.935 | 3.546 | 5.935 | нд | 0 | нд | 5.935 | нд | -5.935 | нд | -100 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1 ДНП "Витязь" д.Десна | М_Р1.2.7.2022 | 4.7 | 4.7 | нд | нд | 2.704 | 4.7 | 2.704 | 4.7 | нд | 0 | нд | 4.7 | нд | -4.7 | нд | -100 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-2 ДНП "Витязь" д.Десна | М_Р1.2.8.2022 | 5.871 | 5.871 | нд | нд | 3.542 | 5.871 | 3.542 | 5.871 | нд | 0 | нд | 5.871 | нд | -5.871 | нд | -100 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ в ЗТП-1138 больница п. Вороново с/п Вороновское | М_Р1.2.9.2022 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.11979 | нд | -0.11979 | нд | 0.11979 | нд | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-10кВ №2 с ПС-727 ф.10 д.Чириково п. Краснопахорское | М_Р1.2.10.2022 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.10237 | нд | -0.10237 | нд | 0.10237 | нд | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-374 с ПС-727 ф.10 д.Чириково п. Краснопахорское | М_Р1.2.11.2022 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.11839 | нд | -0.11839 | нд | 0.11839 | нд | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-239 на КВЛ-10кВ Л-13 ЗТП-1037 к БКТП-1688, г. Москва, п. Марушкинское, д. Крекшино | М_Р1.2.12.2022 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.12838 | нд | -0.12838 | нд | 0.12838 | нд | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.237 | 17.237 | нд | 0 | 2.153 | 17.237 | 2.153 | 17.237 | 2.577 | 12.4176 | -0.424 | 4.8194 | 2.577 | -4.8194 | 119.6935 | -27.9594 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 17.237 | 17.237 | нд | 0 | 2.153 | 17.237 | 2.153 | 17.237 | 2.577 | 12.4176 | -0.424 | 4.8194 | 2.577 | -4.8194 | 119.6935 | -27.9594 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1272 до жилых домов с.Красное | M_Р1.1.18.2022 | 0.415 | 0.415 | нд | нд | 0.048 | 0.415 | 0.048 | 0.415 | 0.09 | 0.47398 | -0.042 | -0.058984 | 0.09 | 0.058984 | 187.5 | 14.2131 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.18 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг | M_Р1.1.19.2022 | 2.863 | 2.863 | нд | нд | 0.362 | 2.863 | 0.362 | 2.863 | 0 | 0 | 0.362 | 2.863 | 0 | -2.863 | 0 | -100 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.22 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг | M_Р1.1.20.2022 | 2.284 | 2.284 | нд | нд | 0.303 | 2.284 | 0.303 | 2.284 | 0 | 0 | 0.303 | 2.284 | 0 | -2.284 | 0 | -100 | Реконструкция перенесена на 2023 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-776 до жилых домов д.Каменка | M_Р1.1.21.2022 | 0.565 | 0.565 | нд | нд | 0.053 | 0.565 | 0.053 | 0.565 | 0 | 0 | 0.053 | 0.565 | 0 | -0.565 | 0 | -100 | Реконструкция ЛЭП отменена, так как объект не находится на балансе АО "РСП"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры б/н до МТП-776 д.Каменка | M_Р1.1.22.2022 | 0.762 | 0.762 | нд | нд | 0.109 | 0.762 | 0.109 | 0.762 | 0 | 0 | 0.109 | 0.762 | 0 | -0.762 | 0 | -100 | Реконструкция ЛЭП отменена, так как объект не находится на балансе АО "РСП"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.2 с РП-23 до КТП-939, КТП-939.1 п.Рогово | M_Р1.1.23.2022 | 8.003 | 8.003 | нд | нд | 0.937 | 8.003 | 0.937 | 8.003 | 1.812 | 8.6189 | -0.875 | -0.61595 | 1.812 | 0.61595 | 193.3831 | 7.6965 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1593 до жилых домов д.Девятское | M_Р1.1.24.2022 | 0.828 | 0.828 | нд | нд | 0.083 | 0.828 | 0.083 | 0.828 | 0.23 | 0.96221 | -0.147 | -0.13421 | 0.23 | 0.13421 | 277.1084 | 16.2088 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1593 д.Девятское | M_Р1.1.25.2022 | 0.379 | 0.379 | нд | нд | 0.049 | 0.379 | 0.049 | 0.379 | 0.076 | 0.47106 | -0.027 | -0.092062 | 0.076 | 0.092062 | 155.102 | 24.2908 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1519 п.Знамя Октября | M_Р1.1.26.2022 | 0.777 | 0.777 | нд | нд | 0.111 | 0.777 | 0.111 | 0.777 | 0.179 | 0.91781 | -0.068 | -0.14081 | 0.179 | 0.14081 | 161.2613 | 18.1227 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от опоры б/н до КТП-1520 д.Армазово | M_Р1.1.27.2022 | 0.361 | 0.361 | нд | нд | 0.048 | 0.361 | 0.048 | 0.361 | 0.069 | 0.42144 | -0.021 | -0.060437 | 0.069 | 0.060437 | 143.75 | 16.7415 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от опоры б/н от РУ-0,4кВ ЗТП-312 до жилых домов,п.Минзаг | M_Р1.1.29.2022 | 0 | 0 | нд | нд | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.121 | 0.55218 | -0.071 | -0.55218 | 0.121 | 0.55218 | 242 | 100 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 5.931 | 5.931 | 0 | 0 | 1.987 | 5.931 | 1.987 | 5.931 | 0 | 1.0994 | 1.987 | 4.8316 | 0 | -4.8316 | 0 | -81.4636 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.019 | 3.019 | 0 | 0 | 0.842 | 3.019 | 0.842 | 3.019 | 0 | 0 | 0.842 | 3.019 | 0 | -3.019 | 0 | -100 | нд
1.2.3.1 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-0,4кВ с заменой трансформаторов тока - 36 штук (ЗТП-312, ЗТП-174, РТП-39(6 шт), ЗТП-1а, ТП-942(КЛ), РП-5(6 шт), ЗТП-320(2 шт), ТП-486, КТП-1456, КТП-524(ВЛ), ЗТП-3705, ЗТП-1138(ВЛ), РП-23(КЛ), ЗТП-3а(3 шт), КТП-243, КТП-253, КТП-690, ЗТП-250(2 шт), КТП-105, КТП-111, КТП-134 КТП-1593) | М_Р1.3.1.2022 | 3.019 | 3.019 | нд | нд | 0.842 | 3.019 | 0.842 | 3.019 | 0 | 0 | 0.842 | 3.019 | 0 | -3.019 | 0 | -100 | Замена узлов учета перенесена на 2023 год.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2.912 | 2.912 | 0 | 0 | 1.145 | 2.912 | 1.145 | 2.912 | 0 | 0.67776 | 1.145 | 2.2342 | 0 | -2.2342 | 0 | -76.7253 | нд
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 8 штук (КРН-75, ПКУ(КТП-259), ПКУ(КТП-309), КРН-113, КРН-114, ПКУ(КТП-1684), РП-39-1СШ, РП-39-2СШ) | М_Р1.3.2.2022 | 2.137 | 2.137 | нд | нд | 0.863 | 2.137 | 0.863 | 2.137 | 0 | 0 | 0.863 | 2.137 | 0 | -2.137 | 0 | -100 | Замена узлов учета перенесена на 2023 год.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов напряжения - 4 штуки (ЗТП-1294(на ЗТП-1758), РП-30(на ЗТП-1758), ПКУ(КТП-10,67,183,939), КРН-131) | М_Р1.3.3.2022 | 0.775 | 0.775 | нд | нд | 0.282 | 0.775 | 0.282 | 0.775 | 0 | 0 | 0.282 | 0.775 | 0 | -0.775 | 0 | -100 | Замена узлов учета перенесена на 2023 год.
1.2.3.2 | Счетчик высоковольтный РИМ 384.02/2 (4203) на ВЛ-10 кв ф.5 ПС-706"Щапово" в сторону КТП-322, КТП-898 | M_C2.111.2022 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24483 | 0 | -0.24483 | 0 | 0.24483 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.2.3.2 | Узел учета (РИМ) 384.02/2 с РП-5 РУ-10 кВ ф.11 в сторону ф.16, г. Москва, п. Щаповское, д. Сатино-Русское | M_C2.112.2022 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43292 | 0 | -0.43292 | 0 | 0.43292 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42163 | 0 | -0.42163 | 0 | 0.42163 | 100 | 100 | нд
1.2.3.5 | Устройство для сбора и передачи данных(УСПД), г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Лужки | M_C2.113.2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42163 | 0 | -0.42163 | 0 | 0.42163 | 100 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд