## Ф1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[6 empty] | за | 2023 |  | год
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ремонтно-строительное предприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 30.10.2023 г. № ДПР-ТД-420/23
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2023 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2023 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 237.9133 | 356.285 | 21.452 | 216.4613 | 220.0343 | 0 | 0 | 43.024 | 177.0103 | 117.3252 | 0 | 0 | 43.0239 | 74.3013 | 99.1361 | -99.1361 | -45.0548 | нд | нд | нд | нд | -5.665 | -13.167 | -78.657 | -44.4364 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 179.4373 | 257.697 | 21.009 | 158.4283 | 161.5583 | нд | нд | 7.748 | 153.8103 | 78.1972 | нд | нд | 13.4129 | 64.7843 | 80.2311 | -80.2311 | -49.6608 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -89.026 | -57.8804 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 58.476 | 98.588 | 0.443 | 58.033 | 58.476 | нд | нд | 35.276 | 23.2 | 39.128 | нд | нд | 29.611 | 9.517 | 18.905 | -18.905 | -32.3295 | нд | нд | нд | нд | -5.665 | -16.059 | 10.369 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 179.4373 | 257.697 | 21.009 | 158.4283 | 161.5583 | нд | нд | 7.748 | 153.8103 | 78.1972 | нд | нд | 13.4129 | 64.7843 | 80.2311 | -80.2311 | -49.6608 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | -89.026 | -132.7883 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 167.8133 | 235.037 | 21.009 | 146.8043 | 149.9343 | нд | нд | 0 | 149.9343 | 63.8293 | нд | нд | 0 | 63.8293 | 82.975 | -82.975 | -55.3409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -86.105 | -57.4285 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | L_M_N1.1.1.1.1-84 | 0.2233 | 46.711 | нд | 0.2233 | 0.2233 | нд | нд | 0 | 0.2233 | 23.0764 | нд | нд | 0 | 23.0764 | -22.8531 | 22.8531 | 10234.2421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8531 | 10234.2421 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1404 до КТП-1х160 д.Богородское | L_C2.25.2021 | 0.00055 | 2.167 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 1.2615 | нд | нд | нд | 1.2615 | -1.261 | 1.261 | 229270.7745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.261 | 229270.7745 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-18 до КТП-1х250 д.Богородское | L_C2.28.2021 | 0.00055 | 2.599 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 2.1272 | нд | нд | нд | 2.1272 | -2.1267 | 2.1267 | 386666.9927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1267 | 386666.9927 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х400 д.Семенково | L_C2.31.2021 | 0.00055 | 1.399 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 1.1917 | нд | нд | нд | 1.1917 | -1.1911 | 1.1911 | 216572.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1911 | 216572.7 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ д.Семенково | L_C2.32.2021 | 0.00055 | 2.502 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 2.1671 | нд | нд | нд | 2.1671 | -2.1665 | 2.1665 | 393915.3636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1665 | 393915.3636 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10кВ от ф.5 с РП-13 до КТП-1х400 д.Семенково | L_C2.33.2021 | 0.00055 | 1.304 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 1.6405 | нд | нд | нд | 1.6405 | -1.6399 | 1.6399 | 298167.7582 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6399 | 298167.7582 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до жилых домов д.Семенково | L_C2.34.2021 | 0.00055 | 1.285 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00055 | -0.00055 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00055 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от УЗТП-7 до жилого дома Слюсаренко д.Сенькино-Секерино | L_C2.57.2021 | 0.00055 | 0.435 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00055 | -0.00055 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00055 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-04кВ от КТП-1х400 до участков СНТ "Нефтяник-94" д.Старогромово | M_C2.87.2022 | 0.0022 | 3.934 | нд | 0.0022 | 0.0022 | нд | нд | нд | 0.0022 | 3.8962 | нд | нд | нд | 3.8962 | -3.894 | 3.894 | 177000.1329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.894 | 177000.1329 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-234 до жилого дома Кулишевской ЕД д.Яковлево | M_C2.99.2022 | 0.00055 | 0.425 | нд | 0.00055 | 0.00055 | нд | нд | нд | 0.00055 | 0.32027 | нд | нд | нд | 0.32027 | -0.31972 | 0.31972 | 58130.1309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31972 | 58130.1309 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.16 с РП-5 до КТП-2х400 СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.114.2023 | 0.00715 | 1.58 | нд | 0.00715 | 0.00715 | нд | нд | нд | 0.00715 | 0.77767 | нд | нд | нд | 0.77767 | -0.77052 | 0.77052 | 10776.5387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77052 | 10776.5387 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.115.2023 | 0.00715 | 2.502 | нд | 0.00715 | 0.00715 | нд | нд | нд | 0.00715 | 2.4859 | нд | нд | нд | 2.4859 | -2.4788 | 2.4788 | 34668.2399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4788 | 34668.2399 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-2х400 СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.116.2023 | 0.00715 | 3.592 | нд | 0.00715 | 0.00715 | нд | нд | нд | 0.00715 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00715 | -0.00715 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00715 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-2х400 до жилых домов СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.117.2023 | 0.00715 | 3.104 | нд | 0.00715 | 0.00715 | нд | нд | нд | 0.00715 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00715 | -0.00715 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00715 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Монтаж узлов учета и средств защиты потребителям СНТ "Белые березки" д.Овечкино | N_C2.117.1.2023 | 0.00715 | 1.843 | нд | 0.00715 | 0.00715 | нд | нд | нд | 0.00715 | 0.362 | нд | нд | нд | 0.362 | -0.35485 | 0.35485 | 4962.9371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35485 | 4962.9371 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8 до КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.118.2023 | 0.00528 | 0.778 | нд | 0.00528 | 0.00528 | нд | нд | нд | 0.00528 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00528 | -0.00528 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00528 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.119.2023 | 0.00528 | 2.65 | нд | 0.00528 | 0.00528 | нд | нд | нд | 0.00528 | 2.5668 | нд | нд | нд | 2.5668 | -2.5615 | 2.5615 | 48513.6674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5615 | 48513.6674 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.120.2023 | 0.00528 | 2.739 | нд | 0.00528 | 0.00528 | нд | нд | нд | 0.00528 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00528 | -0.00528 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00528 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до жилых домов СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.121.2023 | 0.00528 | 5.139 | нд | 0.00528 | 0.00528 | нд | нд | нд | 0.00528 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.00528 | -0.00528 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.00528 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Монтаж узлов учета и средств защиты потребителям СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.121.1.2023 | 0.00528 | 1.821 | нд | 0.00528 | 0.00528 | нд | нд | нд | 0.00528 | 0.348 | нд | нд | нд | 0.348 | -0.34272 | 0.34272 | 6490.9091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34272 | 6490.9091 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-554 до жилого дома Шмелевой МА д.Лукошкино | N_C2.122.2023 | 0.0225 | 0.56 | нд | 0.0225 | 0.0225 | нд | нд | нд | 0.0225 | 0.47991 | нд | нд | нд | 0.47991 | -0.45741 | 0.45741 | 2032.9491 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45741 | 2032.9491 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Монтаж узла учета и средств защиты жилого дома Шмелевой МА д.Лукошкино | N_C2.122.1.2023 | 0.0225 | 0.066 | нд | 0.0225 | 0.0225 | нд | нд | нд | 0.0225 | 0.059 | нд | нд | нд | 0.059 | -0.0365 | 0.0365 | 162.2222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0365 | 162.2222 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1163 до жилого дома Зелинского ДР д.Дешино | N_C2.123.2023 | 0.000275 | 0.543 | нд | 0.000275 | 0.000275 | нд | нд | нд | 0.000275 | 0.49743 | нд | нд | нд | 0.49743 | -0.49716 | 0.49716 | 180784.688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49716 | 180784.688 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Монтаж узла учета и средств защиты жилого дома Зелинского ДР д.Дешино | N_C2.123.1.2023 | 0.000275 | 0.066 | нд | 0.000275 | 0.000275 | нд | нд | нд | 0.000275 | 0.062 | нд | нд | нд | 0.062 | -0.061725 | 0.061725 | 22445.4545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061725 | 22445.4545 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1406 до жилого дома Богатской И.Н. с.Ознобишено | N_C2.124.2023 | 0.032 | 0.264 | нд | 0.032 | 0.032 | нд | нд | нд | 0.032 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.032 | -0.032 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.032 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Монтаж узла учета и средств защиты жилого дома Богатской И.Н. с.Ознобишено | N_C2.124.1.2023 | 0.032 | 0.066 | нд | 0.032 | 0.032 | нд | нд | нд | 0.032 | 0.062 | нд | нд | нд | 0.062 | -0.03 | 0.03 | 93.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 93.75 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Монтаж узла учета и средств защиты гаража Постновой АК ГСПК "Темп" п.Ерино | N_C2.128.2.2023 | 0.045 | 0.066 | нд | 0.045 | 0.045 | нд | нд | нд | 0.045 | 0.063 | нд | нд | нд | 0.063 | -0.018 | 0.018 | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018 | 40 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 от КТП-1627 до потр., пр. 0,035 км., г. Москва, п. Рязановское, д. Мостовское | N_C2.205.2023 | нд | 0.26 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.067613 | нд | нд | нд | 0.067613 | -0.067613 | 0.067613 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067613 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 до границ земельного участка заявителя пр.0,116 км., г. Москва, п. Секерино | N_C2.206.2023 | нд | 0.608 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.49259 | нд | нд | нд | 0.49259 | -0.49259 | 0.49259 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49259 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1174 до потребителя, пр. 0,068 км., г. Москва, п. СНТ "Зайчик" | N_C2.207.2023 | нд | 0.307 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.20599 | нд | нд | нд | 0.20599 | -0.20599 | 0.20599 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20599 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-105.1 до потребителей, пр. 0,069 км., г. Москва, п. Вороновское, п. ЛМС, Приозерный | N_C2.208.2023 | нд | 0.449 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.43852 | нд | нд | нд | 0.43852 | -0.43852 | 0.43852 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43852 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-312 до потребителей, пр. 0,194 км., г. Москва, п. Краснопахорское, п. Минзаг | N_C2.209.2023 | нд | 0.803 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.795 | нд | нд | нд | 0.795 | -0.795 | 0.795 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.795 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от КТП-316 до потребителя, пр. 0,035 км., г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, Секерино | N_C2.210.2023 | нд | 0.362 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.27123 | нд | нд | нд | 0.27123 | -0.27123 | 0.27123 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27123 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры б/н ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 до потребителя, пр. 0,013 км. Сальково | N_C2.211.2023 | нд | 0.221 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.17024 | нд | нд | нд | 0.17024 | -0.17024 | 0.17024 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17024 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-1272 до потребителя, пр. 0,038 км., г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Красное, Лесной | N_C2.212.2023 | нд | 0.272 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.26695 | нд | нд | нд | 0.26695 | -0.26695 | 0.26695 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26695 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | L_M1.1.1.2.1-10 | 0.131 | 9.615 | 0 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 4.8942 | 0 | 0 | 0 | 4.8942 | -4.7632 | 4.7632 | 3636.0168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7632 | 3636.0168 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.с ф.7/ПС-773 до КТП-314 д.Терехово | N_C2.52.1.2023 | 0.014 | 1.236 | нд | 0.014 | 0.014 | нд | нд | нд | 0.014 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.014 | -0.014 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.014 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения складских помещений д.Терехово | N_C2.52.2.2023 | 0.014 | 1.857 | нд | 0.014 | 0.014 | нд | нд | нд | 0.014 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.014 | -0.014 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.014 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-314 до складских помещений д.Терехово | L_C2.52.2022 | 0.014 | 0.278 | нд | 0.014 | 0.014 | нд | нд | нд | 0.014 | 0.27629 | нд | нд | нд | 0.27629 | -0.26229 | 0.26229 | 1873.4648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26229 | 1873.4648 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.2 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ | N_C2.202.2023 | 0 | 2.502 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.1124 | нд | нд | нд | 2.1124 | -2.1124 | 2.1124 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1124 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.2 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | M_C2.105.2022 | 0.03 | 2.739 | нд | 0.03 | 0.03 | нд | нд | нд | 0.03 | 1.6033 | нд | нд | нд | 1.6033 | -1.5733 | 1.5733 | 5244.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5733 | 5244.405 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.2 с ПС-773 до строящегося КТП-1х630 для техприсоединения строительного вагона ИП Спичков АВ д.Шахово | M_C2.106.2022 | 0.03 | 0.784 | нд | 0.03 | 0.03 | нд | нд | нд | 0.03 | 0.73286 | нд | нд | нд | 0.73286 | -0.70286 | 0.70286 | 2342.8759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70286 | 2342.8759 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до строительного вагона ИП Спичков АВ | M_C2.107.2022 | 0.029 | 0.219 | нд | 0.029 | 0.029 | нд | нд | нд | 0.029 | 0.16928 | нд | нд | нд | 0.16928 | -0.14028 | 0.14028 | 483.7362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14028 | 483.7362 | Отклонение за счет фактических затрат на строительство льготного объекта (100% сметной стоимости)
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 167.459 | 178.711 | 21.009 | 146.45 | 149.58 | нд | нд | 0 | 149.58 | 35.8587 | нд | нд | 0 | 35.8587 | 110.5913 | -110.5913 | -73.9345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -113.7213 | -76.0271 | нд
1.1.1.3 | Строительство 10 КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до пож.депо п.Воскресенское. Протяженность по трассе 0,480 км. | L_C2.9.2021 | 10.964 | 8.185 | нд | 10.964 | 10.964 | нд | нд | нд | 10.964 | 3.173 | нд | нд | нд | 3.173 | 7.791 | -7.791 | -71.0598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -7.791 | -71.0598 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 п.Кокошкино, очистные сооружения "Кокошкино". Трансформаторная мощность 2,500 МВА. | J_C2.2.201.2019 | 10.028 | 11.863 | 9.519 | 0.508 | 0.508 | нд | нд | нд | 0.508 | 2.074 | нд | нд | нд | 2.074 | -1.566 | 1.566 | 308.2677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.566 | 308.2677 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до школы п.Коммунарка. Протяженность по трассе 1,600 км. | L_C2.17.2022 | 4.479 | 2.962 | нд | 4.479 | 4.479 | нд | нд | нд | 4.479 | 2.0598 | нд | нд | нд | 2.0598 | 2.4192 | -2.4192 | -54.0124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.4192 | -54.0124 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | Договор подряда
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 д.Ватутинки, ул.Офицерская, влд.11. Трансформаторная мощность 2,500 МВА | J_C2.2.197.2019 | 10.03 | 11.584 | 8.307 | 1.724 | 1.724 | нд | нд | нд | 1.724 | 1.774 | нд | нд | нд | 1.774 | -0.05 | 0.05 | 2.9002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 2.9002 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до ВРУ очистных сооружений д.Рассудово. Протяженность по трассе 0,284 км. | J_C2.2.180.2019 | 2.598 | 2.494 | нд | 2.598 | 2.598 | нд | нд | нд | 2.598 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.598 | -2.598 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.598 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-1272 до КНС с.Красное. Протяженность по трассе 2,480 км. | M_C2.69.2022 | 35.651 | 50.856 | нд | 35.651 | 35.651 | нд | нд | нд | 35.651 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 35.651 | -35.651 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -35.651 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета косвенного включения для КНС с.Красное | M_C2.70.2022 | 0.909 | 1.086 | нд | 0.909 | 0.909 | нд | нд | нд | 0.909 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.909 | -0.909 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.909 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ до КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово". Протяженность по трассе 0,020 км. | M_C2.71.2022 | 0.07 | 0.748 | нд | 0.07 | 0.07 | нд | нд | нд | 0.07 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.07 | -0.07 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.07 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово" | M_C2.72.2022 | 2.115 | 2.285 | нд | 2.115 | 2.115 | нд | нд | нд | 2.115 | 2.2642 | нд | нд | нд | 2.2642 | -0.14918 | 0.14918 | 7.0535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14918 | 7.0535 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши. Трансформаторная мощность 1,260 МВА. | M_C2.76.2022 | 9.901 | 11.053 | нд | 9.901 | 9.901 | нд | нд | нд | 9.901 | 8.915 | нд | нд | нд | 8.915 | 0.986 | -0.986 | -9.9586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.986 | -9.9586 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-6кВ для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши | M_C2.77.2022 | 4.368 | 4.571 | нд | 4.368 | 4.368 | нд | нд | нд | 4.368 | 4.5149 | нд | нд | нд | 4.5149 | -0.14695 | 0.14695 | 3.3641 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14695 | 3.3641 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-6кВ от ф.1 и ф.8 с ПС-592 до БКТП-2х630 для техприсоединения школы г.Щербинка мкрн Барыши. Протяженность по трассе 1,815 км. | M_C2.78.2022 | 29.564 | 10.539 | 3.183 | 26.381 | 29.511 | нд | нд | нд | 29.511 | 3.597 | нд | нд | нд | 3.597 | 22.784 | -22.784 | -77.2051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -25.914 | -87.8113 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х630 до ВРУ присоединяемой школы г.Щербинка мкрн Барыши. Протяженность по трассе 0,900 км. | M_C2.79.2022 | 4.929 | 2.748 | нд | 4.929 | 4.929 | нд | нд | нд | 4.929 | 1.8722 | нд | нд | нд | 1.8722 | 3.0568 | -3.0568 | -62.0175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3.0568 | -62.0175 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10кВ от ф.17,24 с ПС-377 до КРН-10 кВ № 1 и № 2 в сторону БКТП-2х400 д.Яковлево. Протяженность по трассе 0,080 км. | N_C2.129.2023 | 0.333 | 0.977 | нд | 0.333 | 0.333 | нд | нд | нд | 0.333 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.333 | -0.333 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.333 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-10кВ для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево | N_C2.130.2023 | 3.737 | 4.571 | нд | 3.737 | 3.737 | нд | нд | нд | 3.737 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 3.737 | -3.737 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3.737 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от КРН-10 кВ № 1 и № 2 с ф.17,24 ПС-377 до БКТП-2х400 д.Яковлево. Протяженность по трассе 2,600 км. | N_C2.131.2023 | 23.541 | 29.272 | нд | 23.541 | 23.541 | нд | нд | нд | 23.541 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 23.541 | -23.541 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -23.541 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево. Трансформаторная мощность 0,800 МВА. | N_C2.132.2023 | 6.906 | 9.816 | нд | 6.906 | 6.906 | нд | нд | нд | 6.906 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 6.906 | -6.906 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6.906 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для очистных сооружений д.Яковлево | N_C2.133.2023 | 0.093 | 0.761 | нд | 0.093 | 0.093 | нд | нд | нд | 0.093 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.093 | -0.093 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.093 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до очистных сооружений д.Яковлево. Протяженность по трассе 0,170 км. | N_C2.134.2023 | 0.895 | 1.34 | нд | 0.895 | 0.895 | нд | нд | нд | 0.895 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.895 | -0.895 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.895 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.6 с ПС-773 до КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе. Протяженность по трассе 0,025 км. | N_C2.135.2023 | 4.434 | 0.766 | нд | 4.434 | 4.434 | нд | нд | нд | 4.434 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 4.434 | -4.434 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.434 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе. Трансформаторная мощность 0,630 МВА. | N_C2.136.2023 | 1.516 | 3.099 | нд | 1.516 | 1.516 | нд | нд | нд | 1.516 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.516 | -1.516 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.516 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе | N_C2.137.2023 | 0.398 | 0.543 | нд | 0.398 | 0.398 | нд | нд | нд | 0.398 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.398 | -0.398 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.398 | -100 | Строительство перенесено на 2024 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отп от оп. б/н ф. 24 ВЛ-10 кВ с ПС-377 «Лесная» до Кувекино, пр. 0,331 км. | N_C2.213.2023 | нд | 1.908 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.5933 | нд | нд | нд | 1.5933 | -1.5933 | 1.5933 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5933 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 (1*400 кВА), г. Москва, п. Десеновское, вблизи д. Кувекино | N_C2.214.2023 | нд | 2.117 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.7692 | нд | нд | нд | 1.7692 | -1.7692 | 1.7692 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7692 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. опоры б/н ВЛ-10 кВ ф. 11 с ПС-706 «Щапово» РП-5 в сторону ТП-1700, пр. 0,019 км. п. Курилово | N_C2.215.2023 | нд | 0.864 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.57164 | нд | нд | нд | 0.57164 | -0.57164 | 0.57164 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57164 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.1.3 | Строительство КТП-445а (1*100 кВА), г. Москва, п. Первомайское, д. Жуковка | N_C2.216.2023 | нд | 1.703 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1.6805 | нд | нд | нд | 1.6805 | -1.6805 | 1.6805 | 100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6805 | 100 | Отклонение за счет строительства внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 11.624 | 22.66 | 0 | 11.624 | 11.624 | нд | нд | 7.748 | 3.876 | 14.3679 | нд | нд | 13.4129 | 0.95506 | -2.7439 | 2.7439 | 23.6057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.9209 | -75.3598 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 11.624 | 22.66 | нд | 11.624 | 11.624 | нд | нд | 7.748 | 3.876 | 14.3679 | нд | нд | 13.4129 | 0.95506 | -2.7439 | 2.7439 | 117.8392 | нд | нд | нд | нд | 5.6649 | 217.8392 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-1778 СНТ "Вишняки" с увеличением трансформаторной мощности на 0,470 МВА. | N_Р1.2.13.2023 | 3.874 | 3.099 | нд | 3.874 | 3.874 | нд | нд | 3.874 | нд | 1.7701 | нд | нд | 1.7701 | нд | 2.1039 | -2.1039 | -54.3085 | нд | нд | нд | нд | -2.1039 | -54.3085 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-1675 СНТ "Еринское" с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА | N_Р1.2.14.2023 | 3.874 | 3.099 | нд | 3.874 | 3.874 | нд | нд | 3.874 | нд | 2.795 | нд | нд | 2.795 | нд | 1.079 | -1.079 | -27.8523 | нд | нд | нд | нд | -1.079 | -27.8523 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-314 д.Терехово с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА | N_Р1.2.24.2023 | 3.876 | 4.422 | нд | 3.876 | 3.876 | нд | нд | нд | 3.876 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 3.876 | -3.876 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3.876 | -100 | Реконструкция перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8 до КТП-570 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_Р1.2.203.2023 | нд | 1.508 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.70954 | нд | нд | 0.70954 | нд | -0.70954 | 0.70954 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.70954 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.4.2 | Реконструкция 2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-570 до зем. уч (ул. Южная, Центральная, Солнечная), пр. 2,675 км., г. Москва | N_Р1.2.227.2023 | нд | 7.433 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.1267 | нд | нд | 6.1716 | 0.95506 | -7.1267 | 7.1267 | 100 | нд | нд | нд | нд | 6.1716 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-570 СНТ "Рассвет", д.Свитино с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА | N_Р1.2.204.2023 | нд | 3.099 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.9666 | нд | нд | 1.9666 | нд | -1.9666 | 1.9666 | 100 | нд | нд | нд | нд | 1.9666 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 58.476 | 98.588 | 0.443 | 58.033 | 58.476 | нд | нд | 35.276 | 23.2 | 39.128 | нд | нд | 29.611 | 9.517 | 18.905 | -18.905 | -32.3295 | нд | нд | нд | нд | -5.665 | -16.059 | 10.369 | 44.6939 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 23.178 | 53.28 | 0 | 23.178 | 23.178 | нд | нд | 23.178 | 0 | 22.5493 | нд | нд | 13.1333 | 9.416 | 0.62875 | -0.62875 | -2.7127 | нд | нд | нд | нд | -10.0447 | 342.2048 | 9.416 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 23.178 | 44.837 | 0 | 23.178 | 23.178 | нд | нд | 23.178 | 0 | 19.1982 | нд | нд | 9.7822 | 9.416 | 3.9798 | -3.9798 | -17.1705 | нд | нд | нд | нд | -13.3958 | -57.7952 | 9.416 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1316 д.Сатино-Татарское. Замена ячеек - 8 шт. | L_Р1.2.6.2022 | 7.122 | 12.335 | нд | 7.122 | 7.122 | нд | нд | 7.122 | 0 | 8.603 | нд | нд | 0 | 8.603 | -1.481 | 1.481 | 20.7945 | нд | нд | нд | нд | -7.122 | -100 | 8.603 | 100 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1500 СНТ "Десна" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.15.2023 | 0.96 | 3.099 | нд | 0.96 | 0.96 | нд | нд | 0.96 | нд | 1.1695 | нд | нд | 1.1695 | нд | -0.20952 | 0.20952 | 21.8247 | нд | нд | нд | нд | 0.20952 | 21.8247 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-214 СНТ "Ветеран" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.16.2023 | 0.96 | 3.099 | нд | 0.96 | 0.96 | нд | нд | 0.96 | нд | 1.109 | нд | нд | 1.109 | нд | -0.149 | 0.149 | 15.5208 | нд | нд | нд | нд | 0.149 | 15.5208 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-462 СНТ "Дубрава" с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА | N_Р1.2.17.2023 | 0.588 | 1.378 | нд | 0.588 | 0.588 | нд | нд | 0.588 | нд | 0.65147 | нд | нд | 0.65147 | нд | -0.063472 | 0.063472 | 10.7946 | нд | нд | нд | нд | 0.063472 | 10.7946 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-816 СНТ "Ветеран" с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА | N_Р1.2.18.2023 | 0.724 | 1.664 | нд | 0.724 | 0.724 | нд | нд | 0.724 | 0 | 0.813 | нд | нд | 0 | 0.813 | -0.089 | 0.089 | 12.2928 | нд | нд | нд | нд | -0.724 | -100 | 0.813 | 100 | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-821 СНТ "Ветеран-2" с увеличением трансформаторной мощности на 0,097 МВА | N_Р1.2.19.2023 | 0.496 | 1.314 | нд | 0.496 | 0.496 | нд | нд | 0.496 | нд | 0.78216 | нд | нд | 0.78216 | нд | -0.28616 | 0.28616 | 57.6931 | нд | нд | нд | нд | 0.28616 | 57.6931 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1006 СНТ "Колобянка" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.20.2023 | 3.62 | 6.906 | нд | 3.62 | 3.62 | нд | нд | 3.62 | нд | 1.8286 | нд | нд | 1.8286 | нд | 1.7914 | -1.7914 | -49.4862 | нд | нд | нд | нд | -1.7914 | -49.4862 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1323 СНТ "Ветеран" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.21.2023 | 0.96 | 3.099 | нд | 0.96 | 0.96 | нд | нд | 0.96 | нд | 1.141 | нд | нд | 1.141 | нд | -0.18101 | 0.18101 | 18.8553 | нд | нд | нд | нд | 0.18101 | 18.8553 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1345 СНТ "Керамик"с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА | N_Р1.2.22.2023 | 3.874 | 4.422 | нд | 3.874 | 3.874 | нд | нд | 3.874 | нд | 2.1625 | нд | нд | 2.1625 | нд | 1.7115 | -1.7115 | -44.1791 | нд | нд | нд | нд | -1.7115 | -44.1791 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1370 СНТ "Ветеран МО" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.23.2023 | 3.874 | 4.422 | нд | 3.874 | 3.874 | нд | нд | 3.874 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.874 | -3.874 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.874 | -100 | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1305 д.Богородское поселение Роговское в г.Москве с увеличением трансформаторной мощности на 0,380 МВА | N_Р1.2.224.2023 | нд | 3.099 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.93797 | нд | нд | 0.93797 | нд | -0.93797 | 0.93797 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.93797 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.351 | 0 | 0 | 3.351 | 0 | -3.351 | 3.351 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.351 | 400 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция КРН-317 с ф.27/ПС-193 "Троицкая" к БКТП-789, г. Москва, п. Десеновское, ул. Рождественская | N_Р1.2.221.2023 | нд | 1.497 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.11902 | нд | нд | 0.11902 | нд | -0.11902 | 0.11902 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.11902 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Реконструкция КРН-6 кВ б/н с ТП-3 ф.17 ПС-173 "Троицкая" к БКТП-789 г. Москва, п. Десеновское, ул. Рождественская | N_Р1.2.222.2023 | нд | 1.497 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.11902 | нд | нд | 0.11902 | нд | -0.11902 | 0.11902 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.11902 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Реконструкция КРУН-12, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка | N_Р1.2.223.2023 | нд | 1.497 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.13668 | нд | нд | 0.13668 | нд | -0.13668 | 0.13668 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.13668 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Реконструкция КТП-1690 д.Сатино-Русское с/п Щаповское с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА | N_Р1.2.225.2023 | нд | 3.952 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.9763 | нд | нд | 2.9763 | нд | -2.9763 | 2.9763 | 100 | нд | нд | нд | нд | 2.9763 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 19.916 | 33.131 | 0 | 19.916 | 19.916 | нд | нд | 12.098 | 7.818 | 16.4778 | нд | нд | 16.4778 | 0 | 3.4382 | -3.4382 | -17.2636 | нд | нд | нд | нд | 4.3798 | 36.2025 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 19.916 | 33.131 | 0 | 19.916 | 19.916 | нд | нд | 12.098 | 7.818 | 16.4778 | нд | нд | 16.4778 | 0 | 3.4382 | -3.4382 | -17.2636 | нд | нд | нд | нд | 4.3798 | 36.2025 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-328 до участков СНТ "Отруб" д.Власьево. Протяженность по трассе 1,820 км | N_Р1.1.30.2023 | 4.921 | 5.157 | нд | 4.921 | 4.921 | нд | нд | 4.921 | нд | 4.9643 | нд | нд | 4.9643 | нд | -0.04332 | 0.04332 | 0.88031 | нд | нд | нд | нд | 0.04332 | 0.88031 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-282 до участков СНТ "Лесное-Ватутинки" п.Десеновское. Протяженность по трассе 1,790 км | N_Р1.1.31.2023 | 4.725 | 3.633 | нд | 4.725 | 4.725 | нд | нд | 4.725 | нд | 3.331 | нд | нд | 3.331 | нд | 1.394 | -1.394 | -29.5026 | нд | нд | нд | нд | -1.394 | -29.5026 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-283 до участков СНТ "Ворсино-2" п.Вороновское. Протяженность по трассе 0,332 км | N_Р1.1.32.2023 | 0.997 | 0.914 | нд | 0.997 | 0.997 | нд | нд | 0.997 | нд | 0.84558 | нд | нд | 0.84558 | нд | 0.15142 | -0.15142 | -15.1876 | нд | нд | нд | нд | -0.15142 | -15.1876 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1600 до участков СНТ "Победа" п.Рязановское. Протяженность по трассе 3,170 км | N_Р1.1.33.2023 | 8.421 | 8.495 | нд | 8.421 | 8.421 | нд | нд | 0.603 | 7.818 | 5.6599 | нд | нд | 5.6599 | нд | 2.7611 | -2.7611 | -32.7879 | нд | нд | нд | нд | 5.0569 | 838.6287 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2 по ул.Суворова п.Курилово. Протяженность по трассе 0,302 км | N_Р1.1.34.2023 | 0.852 | 0.946 | нд | 0.852 | 0.852 | нд | нд | 0.852 | нд | 0.79176 | нд | нд | 0.79176 | нд | 0.060241 | -0.060241 | -7.0705 | нд | нд | нд | нд | -0.060241 | -7.0705 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-690 до СНТ "Дружный" д.Бабенки п.Вороновское г.Москва | N_Р1.1.226.2023 | нд | 12.79 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.8207 | нд | нд | 0.8207 | нд | -0.8207 | 0.8207 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.8207 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1*160 кВА до границ земельного участка заявителей, пр. 0,369 км., Сальково | N_Р1.1.217.2023 | нд | 1.196 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.064488 | нд | нд | 0.064488 | нд | -0.064488 | 0.064488 | 100 | нд | нд | нд | нд | 0.064488 | 100 | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2024 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 15.382 | 12.177 | 0.443 | 14.939 | 15.382 | нд | нд | 0 | 15.382 | 0.101 | нд | нд | 0 | 0.101 | 14.838 | -14.838 | -96.4634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.953 | 943.5644 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.623 | 0.761 | 0.149 | 3.474 | 3.623 | нд | нд | 0 | 3.623 | 0.101 | нд | нд | 0 | 0.101 | 3.373 | -3.373 | -93.0996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3.522 | -3487.1287 | нд
1.2.3.1 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-0,4кВ с заменой трансформаторов тока - 36 штук (ЗТП-312, ЗТП-174, РТП-39(6 шт), ЗТП-1а, ТП-942(КЛ), РП-5(6 шт), ЗТП-320(2 шт), ТП-486, КТП-1456, КТП-524(ВЛ), ЗТП-3705, ЗТП-1138(ВЛ), РП-23(КЛ), ЗТП-3а(3 шт), КТП-243, КТП-253, КТП-690, ЗТП-250(2 шт), КТП-105, КТП-111, КТП-134 КТП-1593) | М_Р1.3.1.2022 | 3.623 | 0.761 | 0.149 | 3.474 | 3.623 | нд | нд | нд | 3.623 | 0.101 | нд | нд | нд | 0.101 | 3.373 | -3.373 | -93.0996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3.522 | -3487.1287 | Учтановлено 2 узла учета, а замена остальных узлов учета перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 11.759 | 11.416 | 0.294 | 11.465 | 11.759 | нд | нд | 0 | 11.759 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 11.465 | -11.465 | -97.4998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.475 | 100 | нд
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 8 штук (КРН-75, ПКУ(КТП-259), ПКУ(КТП-309), КРН-113, КРН-114, ПКУ(КТП-1684), РП-39-1СШ, РП-39-2СШ) | M_P1.3.2.2022 | 2.565 | 3.044 | нд | 2.565 | 2.565 | нд | нд | нд | 2.565 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.565 | -2.565 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.565 | 100 | Замена узлов учета на КРН-75, ПКУ(КТП-259) и ПКУ(КТП-1684) снимается с исполнения, так как монтаж приборов учета был произведен ССО. Замена остальных узлов учета перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов напряжения - 4 штуки (ЗТП-1294(на ЗТП-1758), РП-30(на ЗТП-1758), ПКУ(КТП-10,67,183,939), КРН-131) | M_P1.3.3.2022 | 0.93 | 1.522 | нд | 0.93 | 0.93 | нд | нд | нд | 0.93 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.93 | -0.93 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.93 | 100 | Замена узлов учета на ПКУ(КТП-10,67,183,939) снимается с исполнения, так как монтаж приборов учета был произведен ССО. Замена остальных узлов учета перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 9 штук (КРН-119, ПКУ(КТП-243), ПКУ(КТП-111), ПКУ(КТП-273), ПКУ(КТП-293), ПКУ(КТП-94), ПКУ(ТП-378), ПКУ(ТП-92,642), ПКУ(КТП-322,898) | N_Р1.3.4.2023 | 2.886 | 3.425 | 0.294 | 2.592 | 2.886 | нд | нд | нд | 2.886 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.592 | -2.592 | -89.8129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.592 | 100 | Замена узлов учета на ПКУ(КТП-243) и ПКУ(КТП-293) снимается с исполнения, так как монтаж приборов учета был произведен ССО. Замена остальных узлов учета перенесена на 2024 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Установка приборов учета РиМ 6-10 кВ на границе между ССО-9шт. (ф.3 с ПС-59, ф.15 с ПС-596, ф.9 с ПС-524, ф.5 с РП-13, ф.2 с ПС-138, ф.9 с ПС-596 в сторону ТП-1321, ф.9 с ПС-596 в сторону ТП-1500, ф.28 в сторону ТП-721, отп.в сторону ТП-168/2) | N_Р1.3.5.2023 | 5.378 | 3.425 | нд | 5.378 | 5.378 | нд | нд | нд | 5.378 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5.378 | -5.378 | -100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.378 | 100 | Установка приборов учета РиМ 6-10 кВ отменена, так как счетчики установлены ССО
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд