## Ф5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
|  |  | за | 2024 |  | год
|  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Ремонтно-строительное предприятие"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 12.11.2024 г. № ДПР-ТД-441/24
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2024 году | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2024 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Шт. | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Шт. | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 7.22 | 0 | 18.518 | 0 | 16.755 | 0 | 252 | нд | 3.96 | 0 | 4.636 | 0 | 2.196 | 0 | 9 | -3.26 | 0 | -13.882 | 0 | -14.559 | 0 | -243 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 6.59 | 0 | 9.27 | 0 | 16.755 | 0 | 20 | нд | 1.19 | 0 | 3.524 | 0 | 2.196 | 0 | 4 | -5.4 | 0 | -5.746 | 0 | -14.559 | 0 | -16 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0.63 | 0 | 9.248 | 0 | 0 | 0 | 232 | нд | 2.77 | нд | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.14 | 0 | -8.136 | 0 | 0 | 0 | -227 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 6.59 | 0 | 9.27 | 0 | 16.755 | 0 | 20 | нд | 1.19 | 0 | 3.524 | 0 | 2.196 | 0 | 4 | -5.4 | 0 | -5.746 | 0 | -14.559 | 0 | -16 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 6.19 | 0 | 9.06 | 0 | 16.755 | 0 | 18 | нд | 1.19 | 0 | 1.956 | 0 | 2.196 | 0 | 4 | -5 | 0 | -7.104 | 0 | -14.559 | 0 | -14 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | L_М_N_О_С1.1.1.1(49) | нд | 2.31 | 0 | 7.391 | 0 | 0.111 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.31 | 0 | -6.546 | 0 | -0.111 | 0 | -2 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х400 до жилых домов д.Семенково | L_C2.34.2021 | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-10 | 0 | 0 | 0.516 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.084 | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от УЗТП-7 до жилого дома Слюсаренко д.Сенькино-Секерино | L_C2.57.2021 | нд | нд | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.136 | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-2х400 СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.116.2023 | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | -0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость в строительстве КТП отпала в связи с реконструкцией (увеличением мощности) в 2023 году ТП-1690 (идентификатор N_Р1.2.225.2023). Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-2х400 до жилых домов СНТ "Белые березки", д.Овечкино | N_C2.117.2023 | нд | нд | нд | 1.429 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -1.429 | нд | нд | нд | нд | Необходимость в строительстве отпала в связи с реконструкцией и модернизацией в 2024 году существующих сетей от ТП-1690 и ТП-1338 (идентификаторы О_Р.19.2024 и О_Р.20.2024) . Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.7 с РП-8 до КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.118.2023 | нд | нд | нд | 0.028 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.028 | нд | нд | нд | нд | Необходимость в строительстве отпала в связи с реконструкцией в 2023 году ВЛ-10кВ от ТП-570 (идентификатор N_Р1.2.203.2023). Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х630 СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.120.2023 | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | -0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость в строительстве КТП отпала в связи с реконструкцией (увеличением мощности) в 2023 году ТП-570 (идентификатор N_Р1.2.204.2023). Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до жилых домов СНТ "Рассвет", д.Свитино | N_C2.121.2023 | нд | нд | нд | 2.43 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -2.43 | нд | нд | нд | нд | Необходимость в строительстве отпала в связи с реконструкцией в 2023 году ВЛ-0,4кВ от ТП-570 (идентификатор N_Р1.2.227.2023). Техприсоединение произведено без элементов строительства.
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1406 до жилого дома Богатской И.Н. с.Ознобишено | N_C2.124.2023 | нд | нд | нд | 0.035 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.035 | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.14 с РТП-13 до КТП-1х250 СНТ "Литейщик", д.Кленовка | N_C2.125.2024 | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.02 | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Литейщик", д.Кленовка | N_C2.126.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х250 СНТ "Литейщик", д.Кленовка | N_C2.127.2024 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | -0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х250 до жилых домов СНТ "Литейщик", д.Кленовка | N_C2.128.2024 | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -1.6 | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-578 до участка Бений АВ п.Знамя Октября | O_C.1.2024 | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.1 | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-3602 до участка Манташян РО с.Остафьево | O_C.2.2024 | нд | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.18 | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1272 до участкаТарановой ЮВ с.Красное | O_C.3.2024 | нд | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0.032 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.038 | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 до участка Долганюк АО с.Вороново | O_C.4.2024 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.4 | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-730 до участка Трифоновой ЛН с.Вороново | O_C.5.2024 | нд | нд | нд | 0.289 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0.224 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.065 | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-881 до участка Суворовой ОО ДПК "Журналист" д.Шаганино | O_C.6.2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.07 | нд | нд | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0.073 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.073 | нд | -0.07 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.1 | Строительство КВЛ-10кВ от оп.211 с ф.16 ПС-59 доКТП-1х630 СНТ "Механизатор" д.Кресты | O_C.7.1.2024 | нд | нд | нд | 0.008 | нд | 0.041 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.008 | нд | -0.041 | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КРН-10кВ СНТ "Механизатор" д.Кресты | O_C.7.2.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство КТП-1х630 СНТ "Механизатор" д.Кресты | O_C.7.3.2024 | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | -0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП-1х630 до оп.б/н ВЛ-0,4кВ СНТ "Механизатор" д.Кресты | O_C.7.4.2024 | нд | нд | нд | 0.066 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.066 | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | L_М_N_О_С1.1.1.2(8) | нд | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.177 | 0 | 0 | 0 | -1 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.с ф.7/ПС-773 до КТП-314 д.Терехово | N_C2.52.1.2023 | нд | нд | нд | 0.151 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.151 | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения складских помещений д.Терехово | N_C2.52.2.2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 от ТП-311 до торгово-офисного помещения п.ЛМС | O_C.8.2024 | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0.094 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.026 | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 3.88 | 0 | 1.398 | 0 | 16.644 | 0 | 15 | нд | 1.19 | 0 | 1.017 | 0 | 2.196 | 0 | 4 | -2.69 | 0 | -0.381 | 0 | -14.448 | 0 | -11 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от БКТП-2х250 до ВРУ очистных сооружений д.Рассудово. Протяженность по трассе 0,200 км. | J_C2.2.180.2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.284 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.284 | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-1272 до КНС с.Красное. Протяженность по трассе 2,480 км. | M_C2.69.2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.48 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -2.48 | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета косвенного включения для КНС с.Красное | M_C2.70.2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ до КРН-10кВ для техприсоединения объекта АО "ОЭК" п.Курилово вблизи СНТ "Курилово". Протяженность по трассе 0,020 км. | M_C2.71.2022 | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.02 | нд | нд | нд | нд | Объект снимается с исполнения как выполненный в 2023 году под идентификационным номером N_C2.215.2023 в сумме 0,572 млн.руб.
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10кВ от ф.17,24 с ПС-377 до КРН-10 кВ № 1 и № 2 в сторону БКТП-2х400 д.Яковлево. Протяженность по трассе 0,080 км. | N_C2.129.2023 | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.08 | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2 КРН-10кВ для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево | N_C2.130.2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от КРН-10 кВ № 1 и № 2 с ф.17,24 ПС-377 до БКТП-2х400 д.Яковлево. Протяженность по трассе 2,600 км. | N_C2.131.2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6 | нд | нд | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.196 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.404 | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 для техприсоединения очистных сооружений д.Яковлево. Трансформаторная мощность 0,800 МВА. | N_C2.132.2023 | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | -0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для очистных сооружений д.Яковлево | N_C2.133.2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до очистных сооружений д.Яковлево. Протяженность по трассе 0,170 км. | N_C2.134.2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.17 | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.6 с ПС-773 до КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе. Протяженность по трассе 0,025 км. | N_C2.135.2023 | нд | нд | нд | 0.025 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0.014 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.011 | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет уточнения параметров по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х630 для техприсоединения автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе. Трансформаторная мощность 0,630 МВА. | N_C2.136.2023 | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж трехфзного средства коммерческого учета полукосвенного включения для автозаправочной станции на 3-м км Калужско-Киевского шоссе | N_C2.137.2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1000 п.Ерино. Трансформаторная мощность 2,000 МВА. | J_C2.2.173.2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-39 до БКТП-2х1000 п.Ерино. Протяженность по трассе 0,160 км. | J_C2.2.175.2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 14КЛ-0,4кВ от БКТП-2х1000 до школы п.Ерино. Протяженность по трассе 0,530 км. | J_C2.2.176.2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-1765 до ТП-1х1000 г.Щербинка. Протяженность линии 0,170 км | O_C.9.1.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.17 | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х1000 для техприсоединения нежилого здания г.Щербинка. Трансформаторная мощность 1,000 МВА. | O_C.9.2.2024 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | -1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ЗТП-1372 до БКТП-2х400 п.Курилово. Протяженность линии 0,320 км. | O_C.10.1.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.32 | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство БКТП-2х400 п.Курилово. Трансформаторная мощность 0,800 МВА | O_C.10.2.2024 | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | -0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от БКТП-2х400 до каркасно-тентовых конструкций п.Курилово. Протяженность линий 0,840 км | O_C.10.3.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.84 | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.16 с ПС-59 до КТП-1х250 д.Семенково. Протяженность линии 0,693 км. | O_C.11.1.2024 | нд | нд | нд | 0.693 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0.03 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.663 | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КРН-10кВ для техприсоединения автопарковки д.Семенково | O_C.11.2.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х250 д.Семенково. Трансформаторная мощность 0,250 МВА | O_C.11.3.2024 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-26 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | -0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-311 до КНС «Приозерная» п.ЛМС. Протяженность линии 0,250 км. | O_C.12.2024 | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0.205 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.045 | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ф.24 ПС-377 до КТП-1х400 д.Кувекино. Протяженность линии 0,330 км | O_C.13.1.2024 | нд | нд | нд | 0.33 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0.768 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.438 | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.1.1.3 | Строительство КТП-1х400 д.Кувекино. Трансформаторная мощность 0,400 МВА. | O_C.13.2.2024 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ф.11 и ф.30 с ЦРП-3/ПС-494 до 2КРН-10кВ д.Кувекино. Протяженность линии 0,500 км. | O_C.14.1.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.5 | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КРН-10кВ д.Кувекино | O_C.14.2.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 30.10.2024 27.12.2024 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от 2КРН-10кВ до РП-10кВ (1500кВт) заявителя д.Кувекино. Протяженность линии 2,490 км | O_C.14.3.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.49 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -2.49 | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж средства коммерческого учета трехфазного косвенного включения (РП-10кВ 1500кВт) д.Кувекино | O_C.14.4.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта номинальным током 500А 10 ячеек д.Кувекино | O_C.15.1.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ до РП-10кВ (2500кВт) заявителя д.Кувекино. Протяженность линии 6,790 км | O_C.15.2.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.79 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -6.79 | нд | нд | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.1.3 | Монтаж средства коммерческого учета трехфазного косвенного включения (РП-10кВ 2500кВт) д.Кувекино | O_C.15.3.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | Строительство перенесено на 2025 год в связи с переносом строительства присоединяемого объекта
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0.4 | 0 | 0.21 | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | 0 | 1.568 | нд | нд | нд | 0 | -0.4 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | -2 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | -2 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-314 д.Терехово с увеличением трансформаторной мощности на 0,150 МВА | N_Р1.2.24.2023 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | -0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-1372 п.Курилово с монтажем двух ячеек | О_Р.7.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от оп.6 с КТП-591 в сторону заявителя с.Вороново | О_Р.8.2024 | нд | нд | нд | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.21 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1690 до жилых домов СНТ "Белые березки", д.Сатино-Русское | О_Р.19.2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-19 | 0 | 0 | 1.516 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.516 | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.1.4.2 | Перевод сетей от РУ-0,4кВ КТП-1338 на РУ-0,4кВ КТП-1690 в сторону СНТ "Белые березки" д.Сатино-Русское | О_Р.20.2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-19 | 0 | 0 | 0.052 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.052 | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0.63 | 0 | 9.248 | 0 | 0 | 0 | 232 | нд | 2.77 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.14 | 0 | -8.136 | 0 | 0 | 0 | -227 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-1 ДНП "Витязь" д.Десна | М_Р1.2.7.2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ в ЗТП-2 ДНП "Витязь" д.Десна | М_Р1.2.8.2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -8 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1370 СНТ "Ветеран МО" с увеличением трансформаторной мощности на 0,230 МВА | N_Р1.2.23.2023 | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-30 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-35 СНТ "Керамик" д.Кресты | О_Р.9.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1458 д.Сальково с увеличением трансформаторной мощности на 470кВА | О_Р.10.2024 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-02-01 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-246 д.Исаково с увеличением трансформаторной мощности на 470кВА | О_Р.11.2024 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-30 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1714 д.Семенково с увеличением трансформаторной мощности на 470кВА | О_Р.12.2024 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.04.2024 20.12.2024 | 0.63 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-78 д.Дешино с увеличением трансформаторной мощности на 90кВА | О_Р.13.2024 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-30 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-16 п.Коммунарка | О_Р.16.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-426 д.Кувекино | О_Р.17.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-425 д.Каракашево | О_Р.22.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.1 | Реконструкция КРН-440 д.Семенково | О_Р.23.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 9.248 | 0 | 0 | 0 | 203 | нд | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.136 | 0 | 0 | 0 | -203 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 9.248 | 0 | 0 | 0 | 203 | нд | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.136 | 0 | 0 | 0 | -203 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.18 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг | M_Р1.1.19.2022 | нд | нд | нд | 1.114 | нд | нд | нд | 4 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -1.114 | нд | нд | нд | -4 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10кВ от ф.22 с ПС-377 до ЗТП-312 п.Минзаг | M_Р1.1.20.2022 | нд | нд | нд | 1.045 | нд | нд | нд | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -1.045 | нд | нд | нд | -3 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ от ф.9 с РП-10/ПС-316 до КТП-482 д.Жуковка. Протяженность линии 0,355 км. | О_Р.1.2024 | нд | нд | нд | 0.355 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.355 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры б/н до КТП-755 д.Фоминское. Протяженность линии 0,205 км. | О_Р.2.2024 | нд | нд | нд | 0.205 | нд | нд | нд | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.205 | нд | нд | нд | -8 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-755 до участков СПК "Десна-1" д.Фоминское. Протяженность 1,018 км. | О_Р.3.2024 | нд | нд | нд | 1.018 | нд | нд | нд | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -1.018 | нд | нд | нд | -5 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-6кВ от ф.10 с ПС-357 до КТП-155 д.Тетеренки. Протяженность 0,607 км. | О_Р.4.2024 | нд | нд | нд | 0.607 | нд | нд | нд | 15 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.607 | нд | нд | нд | -15 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-155 до участков СНТ "Черничка" д.Тетеренки. Протяженность линии 4,550 км. | О_Р.5.2024 | нд | нд | нд | 4.55 | нд | нд | нд | 165 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -4.55 | нд | нд | нд | -165 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ф.12 с ПС-596 до КТП-1450 ГСК "Каскад". Протяженность 0,354 км | О_Р.6.2024 | нд | нд | нд | 0.354 | нд | нд | нд | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.354 | нд | нд | нд | -3 | Реконструкция перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры № 9 ф. 41 с ПС-781 до КТП-462 СНТ "Дубрава" д.Рогозино | О_Р.14.2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0.048 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.048 | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1338 до участков СНТ "Сосенки" д.Овечкино | О_Р.15.2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0.952 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.952 | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1266 до заявителя АК "ВНИИМЖ" п.Знамя Октября | О_Р.18.2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.058 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.058 | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры б/н ф. 2 с ПС-138 до КТП-1370 СНТ "Ветеран МО" | О_Р.21.2024 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0.054 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.054 | нд | нд | нд | нд | Отклонение за счет реконструкции внепланового объекта, по причине переноса ряда объектов на 2025 год и доступности необходимых материалов на складе организации или поставщика.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | нд
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 6 штук (КРН-75, ПКУ(КТП-309), КРН-113, КРН-114, РП-39-1СШ, РП-39-2СШ) | М_Р1.3.2.2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6 | Замена узлов учета перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов напряжения - 3 штуки (ЗТП-1294(на ЗТП-1758), РП-30(на ЗТП-1758), КРН-131) | М_Р1.3.3.2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3 | Замена узлов учета перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.2 | Замена приборов учета на трехфазные косвенного включения в РУ-6(10)кВ с заменой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения - 6 штук (КРН-119, ПКУ(КТП-111), ПКУ(КТП-273), ПКУ(КТП-94), ПКУ(ТП-378), ПКУ(ТП-92,642) | N_Р1.3.4.2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6 | Замена остальных узлов учета перенесена на 2025 год, из-за переноса конкурсных процедур по причине не поступления в срок ни одной заявки.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд